**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2/2018**

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

**OBJEDNATEL**  Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761

se sídlem: U Kapličky 761, 342 01 Sušice

IČ: 00077615

DIČ: CZ00077615

zastoupený: Ing. Jaromírem Kolářem, ředitelem

K podpisu smlouvy oprávněn: Ing. Jaromír Kolář, ředitel

bankovní spojení:

dále jen („objednatel“)

a

**ZHOTOVITEL**  ALDAST, spol.s r.o.

zapsaný v OR vedeném krajským soudem v Č.Budějovicích, oddíl C, vložka 1255

se sídlem: Heydukova 152, 386 01 Strakonice

zastoupený: Jiřím Podskalským, jednatelem

IČ: 45023140

DIČ: CZ45023140

bankovní spojení:

autorizovaná osoba pověřená vedením stavby:

dále jen („zhotovitel“)

Tímto **Dodatkem č. 1** ke smlouvě o dílo č. 2/2018,dále jen **Dodatek**,se mění a doplňuje ustanovení čl. **III. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ** a čl. **IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY** takto:

**III. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

3.1 Zhotovitel se uzavřením Dodatku č.1 zavazuje provést pro objednatele práce a dodávky specifikované ve Změnovém listu č.4,který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní znění čl. III . Rozsah předmětu plnění zůstává v platnosti.

**IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu dle oceněného Změnového listu č. 4,který je nedílnou součástí Dodatku.

Cena díla se navyšuje o rozdíl mezi provedenými pracemi a dodávkami nad rámec uzavřené Smlouvy o dílo č. 2/2018 a neprovedenými pracemi a dodávkami dle Změnového listu č. 4 o 498.512,- Kč bez DPH.

**Celkem cena za dílo bez DPH 17.079.641,- Kč**

( slovy sedmnáctmilionůsedmdesátdevěttisícšestsetčtyřicetjedna korun českých )

**DPH 21 % 3.586.725,- Kč**

( slovy třimilionypětsetosmdesátšesttisícsedmsetdvacetpět korun českých )

**Celkem cena za dílo včetně 21% DPH 20.666.366,- Kč**

( slovy dvacetmilionůšestsetšedesátšestticíctřistašedesátšest korun českých )

**XVIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

18.1 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován.

18.2 Strany této smlouvy se dohodly, že se tato smlouva se řídí výhradně českým právním řádem. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

18.3 Pokud by kterékoli ustanovení této smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní ustanovení této smlouvy tím zůstávají nedotčena.

18.4 Veškeré změny této smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou formou, a to v podobě číslovaných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.

18.5 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto smlouvu včetně všech jejích příloh, změn a případných dodatků a vč. výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy zveřejnit v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na profilu zadavatele a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění smlouvy v zákonné lhůtě zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná.

18.6 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel.

18.7 Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem tohoto Dodatku posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

18.8 Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Sušici dne : Ve Strakonicích dne :

za objednatele: za zhotovitele:

........................................... ...........................................

Ing. Jaromír Kolář Jiří Podskalský

ředitel jednatel

Příloha : **Změnový list č. 4 - s výkazem výměr**