

|  |  |
| --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5 | číslo ZL: 04/2019 |
| Zhotovitel: | GD: ALDAST, spol. s r.o. |
| Změnový list vystavil: | Ing. arch. Václav Franěk, technický dozor investora |
| Datum:  | 30. 4. 2019 |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:**Předmět změny:** **Stavební úpravy vyplývající z realizace projektu : „Přístavba vstupu a galerie“ a realizace nutných stavebních prací s ohledem na skutečný stav stávajících konstrukcí zjištěný při provádění stavby, podrobný popis viz přiložený rozpočet.****Popis a zdůvodnění změny:**  |
| Počet připojených listů specifikací:  | Počet připojených výkresů:  |
| Cena méněprací bez DPH:**764 168,- Kč** | Cena víceprací bez DPH:**1 262 680,- Kč** |
| Výsledná cena změny bez DPH: bez změny ceny | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:bez změny lhůty |
| **498 512,- Kč**  |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
| Datum:  | Datum:  |

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):