# Dodatek č. 2 NPÚ 450/75017/2019

# ke Smlouvě o dílo

# číslo objednatele: NPÚ-450/77276/2018

**číslo zhotovitele: -**

# uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

**I.**

**Smluvní *s*trany**

**Objednatel:** **Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

IČ: 75032333 DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou Goryczkovou

**kterou zastupuje:**

**Územní památková správa v Kroměříži**

**se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž**

**jednající ředitelem Ing. Petrem Šubíkem**

**zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

**zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxxxxxx**

Bankovní spojení: ČNB, č. účtu 59636011/0710 (pro účely dotace)

Bankovní spojení: ČNB, č. účtu 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)

(dále jen **„objednatel“)** na straně jedné

a

**Zhotovitel:** **H & B delta, s. r. o.**

se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,

oddíl C, vložka 20511

IČ: 25835661, DIČ: CZ 25835661

Zastoupena Ing. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx pobočka xxxxxxxxxxxxxxxx

č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel“)** na straně druhé

**II.**

**Předmět dodatku**

2.1 Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 10. 10. 2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vytvoření díla „**SH Veveří – odstranění havárie střech**“, která byla upravena dodatkem č. 1 č. j. NPÚ-450/59367/2019 ze dne 31. 7. 2019.

2.2 Po podrobném prozkoumání skutečného stavu z lešení a po odstranění některých konstrukcí došlo k odkrytí závad, které nebyly zaznamenány v projektu. Skutečný stav byl skrytý a nebylo možné ho před zahájením akce ověřit. Práce jsou nepředvídatelné a jsou v souladu se zadávací dokumentací stavby pro výběr zhotovitele. Rozsah prací je patrný z rozpočtu.

Tyto skutečnosti byly zaznamenány v zápisech z kontrolních dnů a ve stavebním deníku.

2.3 Zhotovitel předložil dne 9. 7. 2019 objednateli cenovou nabídku na změnu díla. **Cena méněprací je vyčíslena na částku 199.283,50 Kč bez DPH, tj. 241.133,04 Kč s DPH. Cena víceprací je vyčíslena na částku 843.945,88 Kč bez DPH, tj. 1.021.174,51 Kč s DPH ke dni podpisu tohoto dodatku.**

2.4 Předmětné vícepráce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., § 222 odst. 6 podstatnou změnou smlouvy. Objednatel nemohl předvídat výše popsaný stav jednotlivých konstrukcí. Dodatečné práce na veřejné zakázce mají hodnotu celkem 644.662,38 Kč bez DPH.

Cenový nárůst související se změnou podle §222 odst. 6 ZZVZ včetně započtení dodatku č. 1 je celkem 12,52% a nepřesáhne tedy 30% původní hodnoty závazku.

2.5 Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po odečtení méněprací a zahrnutí víceprací dle tohoto dodatku zvýšena na částku **15.511.202,65 Kč bez DPH, tj. 18.768.555,20 Kč s DPH**.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se jej zveřejnit v registru smluv.

3.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.

3.4 Ostatní ujednání původní Smlouvy a tímto dodatkem č. 2 nedotčené zůstávají v platnosti beze změn.

3.5 Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů

V Kroměříži dne 26. 9. 2019 Ve Vsetíně dne 24. 9. 2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………….. ……………………………………

**xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx**

ředitel jednatel