**DODATEK č.1**

**Ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**„Odpadní kanál rybníka „Uničovský“, k.ú. Litovel ”**

Smluvní strany:

**Objednatel:**

**Město Litovel**

Se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, Litovel 784 01

Zastoupené: Viktor Kohout – starosta města

IČ: 00299138

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Viktor Kohout - starosta města

bankovní spojení: KB a.s., pobočka Litovel

číslo účtu: 19-3620811 kód banky:0100

na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

**Zhotovitel:**

**IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**

se sídlem: Albertova 229/21, Olomouc 779 00

Zastoupená: Vladimír Dvořák, člen představenstva

IČ: 25869523

DIČ: CZ25869523

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Vladimír Dvořák, člen představenstva

- ve věcech technických: Vladimír Dvořák, ředitel divize mosty a inženýrské konstrukce a liniové stavby

 Ing. Jaromír Zajíček, stavbyvedoucí, tel. 725 763 862,

zajicek@ids-olomouc.cz

bankovní spojení: KB a.s., ČSOB a.s.,

číslo účtu: 27-4176700287/0100, 17622113/0300

Tel. 585 757 041

na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

**I.**

**Preambule**

Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 3.10.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavební práce ve formě obnovy výpustného zařízení rybníka zvaného „Uničovský”, který se nachází v k.ú. Litovel v intravilánu města, a to v souladu s projektovou dokumentací, výkazem výměr, nabídkou zhotovitele a zadávací dokumentací k veřejné zakázce s názvem „Odpadní kanál rybníka „Uničovský“, k.ú. Litovel”. (dále jen „Smlouva o dílo”).

V průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti, jež si vyžádaly změny u všech stavebních objektů a současně byl ze strany objednatele vznesen požadavek na provedení dalších prací nezařazených k žádnému smluvnímu objektu a bylo tak nutné zařadit další stavební objekty.

Popis změny:

V průběhu realizace díla byly zjištěny nové skutečnosti, které vedly k potřebě úpravy původně zamýšlených stavebních prací uvedených ve smlouvě o dílo a dále byly vzneseny nové požadavky objednatele a třetích stran na zhotovení dalších objektů a k provedení prací dříve nepožadovaných ve smlouvě o dílo. Tyto skutečnosti byly projednány všemi zástupci realizace stavby (objednatel, zhotovitel, AD, TDI) a zhotovitelem byl předložen změnový soupis prací. Zástupce autorského dozoru a stavebního dozoru s navrženým technickým a cenovým řešení souhlasí. Rovněž objednatel po zhodnocení všech okolností souhlasí s technickým i cenovým řešením.

Uvedené skutečnosti představují změnu stavby, resp. změnu provedení dodatečných stavebních prací, jež jsou podrobně specifikovány v soupise prací, jež tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Uvedená změna stavby představuje pro smluvní strany úpravu ceny díla ve Smlouvě o dílo, a to její navýšení o cenu dodatečných stavebních prací dle oceněného soupisu prací, jež tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Ze shora uvedených důvodů se smluvní strany dohodly, na tomto Dodatku č. 1.

**II.**

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo v čl. 3 Předmět plnění rozšiřuje o práce specifikované v Příloze č. 1 Dodatku č. 1.

**III.**

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo v čl. 6. Cena za dílo, odst. 6.1. mění následovně:

6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 Smlouvy o dílo činí:

Cena dle smlouvy o dílo (bez DPH): 5.460.035,00 Kč

Dodatečné stavební práce (Dodatek č.1): 378.663,24 Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------

**Celkem cena vč. Dodatku č. 1 5.838.698,24 Kč**

**DPH (21%) 1.226.126,63 Kč**

**Cena vč. DPH 7.064.824,87 Kč**

Cena dodatečných stavebních prací je specifikována v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

**V.**

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č.1, zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností

originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě

vyhotovení.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 byl schválen dne 8.8. 2019 na 15. schůzi Rady města Litovel.

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací změn stavby

V Litovli dne: V Olomouci dne:

Objednatel: Zhotovitel:

----------------------- --------- ----------------------------

 Viktor Kohout Vladimír Dvořák

 Starosta města člen představenstva