**DODATEK Č. 1**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 5/2019**

I. **Smluvní strany**

**Objednatel** : Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

 Procházkova 818

 541 01 Trutnov

Bankovní spojení:

IČ : 001 95 201

DIČ : CZ00195201

Statutární zástupce: PharmDr. Jana Třešňáková, ředitelka

Zástupce ve věcech technických: p. Miroslav Petera

 (dále jen objednatel)

**Zhotovitel** : Stavební společnost s.r.o. Hostinné

 Chotěvice 360

 543 76 Chotěvice

Bankovní spojení:

Číslo účtu :

IČ : 1358240

DIČ : CZ13585240

Statutární zástupce: Ing. Pavel Krčmář, výkonný ředitel, jednatel

Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Karel Šimůnek tel. , e-mail:

Zapsán v obchodním rejstříku – v evidenci živnostenských oprávnění u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 180

 (dále jen zhotovitel)

**II. PŘEDMĚT**

**„Rehabilitační ústav Hostinné – venkovní rehabilitační plochy“**

1. Předmětem Dodatku č.1, je požadavek vyvolaný ze strany objednatele, a to záměna 2 ks parkových laviček. Jedná se o cenové navýšení – viz Rozpočet, který je nedílnou součástí Dodatku č. 1.

# CENA ZA DÍLO

1. Cena za provedení díla dle původní SoD.

**Cena celkem bez DPH: 854 802,-**

**DPH (21%) : 179 509,-**

**Celková cena za dílo včetně DPH: 1 034 311,-**

2. **Cena za provedení díla dle Dodatku č. 1.**

**Cena celkem bez DPH: 873 600,-**

**DPH (21%) : 183 456,-**

**Celková cena za dílo včetně DPH: 1 057 056,-**

# ČAS PLNĚNÍ

1. Termín zahájení díla 15.7.2019

Termín dokončení díla 13.9.2019 dle původní SoD

 21.10.2019 dodání a instalace laviček dle Dodatku č. 1

**V. PLATEBNÍ A FINANČNÍ PODMÍNKY**

1. Prodloužení termínu dokončení díla není dle původní SoD považováno za nedodělek. Faktury je možné po odstranění případných vad a nedodělků uhradit v plné výši. Splatnost poslední faktury dle Dodatku č. 1 po převzetí dodání a montáže laviček bez vad a nedodělků je do 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

# VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání dle Smlouvy o dílo č. 5/2019 z 11. července 2019 zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 1 obsahuje 2 strany textu + přílohy a je vyhotovený ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.

V Trutnově dne 6. září 2019

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Za objednatele Za zhotovitele

 PharmDr. Jana Třešňáková Ing. Pavel Krčmář

 ředitelka výkonný ředitel, jednatel