**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. MK/2016/008 ze dne 9.6.2016**

Článek 1

**Základní ustanovení**

Název stavby : Oprava fasády hřebčince Tlumačov

**Projektant :**

**Objednavatel : Zemský hřebčinec Tlumačov, státní podnik, Dolní 115, 763 62 Tlumačov**

**Zhotovitel : MONTIM Kutra s.r.o., Mysločovice 110, 763 01 Mysločovice**

Článek 2

**Smluvní strany**

Objednatel :  **Zemský hřebčinec Tlumačov, s.p.o.**

Sídlo : Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Statutární orgán :

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. David Olejníček - ředitel organizace

b) ve věcech technických : Ing. Jiří Jehlička

IČ : 71294571

DIČ : CZ71294571

Bankovní ústav :

Číslo účtu :

Tel. / Fax :

E-mail :

Zhotovitel : MONTIM Kutra s.r.o.

Sídlo : Mysločovice 110, 763 01 Mysločovice

Statutární orgán :

Zapsán v obchodním rejstříku : vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 69787.

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Radim Kutra - jednatel

b) ve věcech technických : Milan Skácelík - technik

IČ : 292 71 622

DIČ : CZ29271622

Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu : 2605932379/0800

Tel. / Fax : 577121268/577121269

E-mail : montim@montim.cz

Článek 3

**Předmět díla**

Předmětem díla je: oprava fasády hřebčince Tlumačov a sjednané vícepráce dle soupisů , které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

Článek 4

**Doba plnění**

**- zahájení prací : 13.6.2016**

**- ukončení prací : 15.7.2016**

**- komplexní vyzkoušení, předání : do 20.7.2016**

Tímto dodatkem se mění doba ukončení prací a komplexního předání. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají nezměněny a v platnosti.

Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy. Je zpracován ve dvou vyhotoveních , z nichž každé je originálem. Po jejich potvrzení obdrží každá ze smluvních stran po jednom vyhotovení .

Článek 5

**Cena za dílo**

Cena za komplexní dílo v rozsahu článku 3 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení §2 zákona č.526/1990Sb., o cenách a je doložena cenovou nabídkou (rozpočtem), která tvoří přílohu č.1 k této smlouvě.

Cena za zhotovení díla dle čl.3 činí :

**Cena za dílo bez DPH 335.950,-- Kč**

**Cena za vícepráce bez DPH 54.199,-- Kč**

Jedná se o přenesenou daňovou povinnost kde příslušnou daň odvede zákazník.

Mysločovice 15.7.2016

Za objednatele Za zhotovitele

**.............................................................. ......................................................**

objednavatel zhotovitel