

**Dodatek č. I. ke Smlouvě o dílo**

**„ZČU - UNIVERZITNÍ 14, PLZEŇ – REKONSTRUKCE PODLAHY TĚLOCVIČNY UT“**

*uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku*

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

**Smluvní strany**

1. **Západočeská univerzita v Plzni**

 Sídlo: Univerzitní 8, 301 00 Plzeň

 Zastoupená: Mgr. Martou Kollerovou, kvestorkou

IČO: 497 77 513

 DIČ: CZ 49777513

 Bankovní spojení: 4811530257/0100, Komerční banka, a.s., Plzeň – město

 zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

Osoba oprávněná zastupovat ve věcech technických:

xxxx

 (dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

2. **ROYAL TECH s.r.o.**
 Sídlo: Fáblovka 404, 533 52 Pardubice

 Zastoupený: xxxx

 IČO: 27558657

 DIČ: CZ27558657

 Bankovní spojení: Komerční banka a.s., 43-4361030297/0100

 Zapsaný v obchodním rejstříku: C 25966 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

kontaktní osoba Zhotovitele: xxxx

 (dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(společně dále též jako „smluvní strany“)

**Preambule**

Vzhledem k tomu, že:

1. mezi smluvními stranami byla dne 22.7.2019 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „ZU - UNIVERZITNÍ 14, PLZEŇ – REKONSTRUKCE PODLAHY TĚLOCVIČNY UT“ (dále jen „SOD“),
2. souhrn absolutních hodnot změn SOD, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy, se Smluvní strany v souladu s čl. III. odst. 3.3. SOD dohodly na následující změně SOD.
3. **Změna SOD**
	1. Rozsah a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list). Důvodem je úprava předmětu plnění na základě požadavku objednatele: vícepráce – rekonstrukce dřevěného obložení kolem hrací plochy tělocvičny, malby stěn za obložením; méněpráce – neprovedení tepelné izolace v podlaze. Změnový list tvoří přílohu tohoto dodatku.
	2. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:
4. vícepracím v celkové hodnotě: 180 389,00 Kč bez DPH;
5. méněpracím v celkové hodnotě: 95 302,98 Kč bez DPH;
	1. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. ve znění dodatku č. 1 se mění následovně:
6. Celková smluvní cena dle čl. III. odst. 3.1. SOD: 3 275 845,54 Kč bez DPH

se tímto dodatkem zvyšuje o částku: 85 086,02 Kč bez DPH.

1. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH:  **3 360 931,56 Kč**

tj. včetně (21%) DPH: 4 066 727,20 Kč

* 1. Termín pro provedení díla se mění na **29.9.2019**.
1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.
	2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
	3. Objednatel tento dodatek zveřejnění v Registru smluv.
	4. Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem do jednoho měsíce po jeho uzavření, je Zhotovitel povinen jej uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.

**Příloha:** Změnový list (rozdílový soupis prací)

Dne 26.9.2019 Dne 25.9.2019

......................................................... .............................................................

**Západočeská univerzita v Plzni** **ROYAL TECH s.r.o.**

Mgr. Marta Kollerová xxxx

Kvestorka xxxx

Popis technologie

|  |
| --- |
| **Položkový rozpočet**  |
| S: | ZČU Plzeň - sportovní hala |
| O: | Stavební práce: Nové kryty topných těles |
| R: | Ochranné prvky - nové výplně krytů topných těles, přípravné a pomocné práce |
|  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem |
|   | Přípravné práce, malby |   |   |   | 13 989,00 Kč |
| 1 | Příprava před malbou stěn za kryty | m2 | 126,00 | 11 | 1 386,00 |
| 2 | malba stěn za kryty - dvojnásobná | m2 | 126,00 | 52 | 6 552,00 |
| 3 | očištění topení | kpl | 1 | 6051 | 6 051,00 |
| Díl: | Konstrukce truhlářské |   |   |   | 152 700,00 Kč |
| 4 | pomocné konstrukce, svlaky | m2 | 100 | 237 | 23 700,00 |
| 5 | výplně konstrukcí - březová překližka tl. 21 mm, jakost B/BB, hrany sraženy, lakovaná s přebroušením mezivrstev, montáž s mezerami, formátování | m2 | 100 | 1290 | 129 000,00 |
| Díl: | Ostatní |   |   |   | 13 700,00 Kč |
| 6 | spojovací materiál | m2 | 100,00 | 47 | 4 700,00 |
| 7 | VRN, přesuny hmot, ubytování, dopravy, apod. | % | 100,00 | 90 | 9 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Celkem za objekt bez DPH  |   |   |   | 180 389,00 Kč |
|  | DPH 21% |   |   |   | 37 881,69 Kč |
|  | Celkem za objekt s DPH |   |   |   | 218 270,69 Kč |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Méně práce** |  |  |  |  |
| 1 | tepelná izolace ze sypaného polystyrenu - do roštu až po záklop | m2 | 1 176,58 | 81,00 | 95 302,98 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Celkem za objekt bez DPH  |   |   |   | 95 302,98 Kč |
|  | DPH 21% |   |   |   | 20 013,63 Kč |
|  | Celkem za objekt s DPH |   |   |   | 115 316,61 Kč |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|  | **Celkem za zakázku** |  |  |  |  |
|  | Celkem za objekt bez DPH  |   |   |   | 85 086,02 Kč |
|  | DPH 21% |   |   |   | 17 868,06 Kč |
|  | Celkem za objekt s DPH |   |   |   | 102 954,08 Kč |

doba realizace zakázky

* + - Cca 2 týdny

V Pardubicích dne 23.8.2019 xxxx