Příloha č. 3 zadávací dokumentace

Smlouva o Dílo

**Číslo smlouvy Zhotovitele:** 18\_045

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona   
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), a na základě zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve zněním pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), (dále jen „Smlouva“), mezi níže uvedenými smluvními stranami:

**DSO Šlapanicko**

se sídlem: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

IČO: 04379322

zastoupen: Mgr. Michalem Klaškou, předsedou DSO Šlapanicko

číslo účtu: [xxxxxxxxxxxxxx]

(dále jen „Objednatel“)

a

**Název/jméno/obch. firma: Ing. Adolf Jebavý, Alternativní dopravní studio**

fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného Živnostenským úřadem MMB pod č. j. ZUMB/2672/2008/Mat/3 dne 24.1.2008

sídlo: Gorkého 9, Brno 602 00, Česká republika

IČO: 64313743

DIČ: CZ5705302526

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4

č.ú. xxxxxxxxxxxxx

zastoupený: Ing. Adolf Jebavý

kontaktní osoba: Ing. Adolf Jebavý

telefon: xxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“)

1. Úvodní ustanovení
   1. Objednatel hodlá realizovat stavební akci „**Výstavba integrované sítě cyklostezek na Šlapanicku**“ **(etapa Pozořicko),** blíže specifikovanou v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy (dále jen „**Výstavba**“). Pro realizaci Výstavby bude Objednatel potřebovat nezbytné projektové dokumentace a služby specifikované níže v této Smlouvě.
   2. Za tímto účelem Objednatel dne 4. 6. 2018 zahájil zadávací řízení na zadání veřejné zakázky na služby s názvem **„V 00243 – zpracování projektové dokumentace cyklostezek – nové vyhlášení“** (dále jen „**Zadávací řízení**“ a „**Veřejná** **zakázka**“)“.
   3. Nabídka Zhotovitele byla po provedeném Zadávacím řízení Objednatelem vyhodnocena jako nejvhodnější pro plnění Veřejné zakázky. Smluvní strany tak za níže uvedených podmínek uzavírají tuto Smlouvu.
2. Předmět Smlouvy A Základní pojmy
   1. Předmětem této Smlouvy je upravit práva a povinnosti Smluvních stran při provedení díla definovaného v této Smlouvě.
   2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje pro Objednatele na základě požadavků Objednatele zajišťovat vstupní projektové podklady, včetně zajišťování potřebných průzkumů a veškerých podkladů nezbytných pro splnění předmětu této Smlouvy, zpracovávat jednotlivé stupně projektové dokumentace podle níže uvedených požadavků ke stavbě **„Výstavba integrované sítě cyklostezek na Šlapanicku“ (etapa Pozořicko)**,poskytnutí veškerých dalších výkonů a služeb, které souvisí s projednáním a provedením této dokumentace v rozsahu touto Smlouvou stanoveném (dále jen „**Dílo**“).
   3. Pro zamezení všech pochybností Smluvní strany uvádí, že pojem „Dílo“ se vztahuje vždy k jedné konkrétní etapě Díla, ledaže z okolností vyplývá, že se jím rozumí všechny práce a činnosti ke všem či více etapám v jejich souhrnu.
   4. Zhotovitel je v průběhu realizace Díla i po jeho dokončení povinen poskytnout Objednateli na jeho žádost součinnost nezbytnou ke schválení Díla příslušnými úřady (zejména stavebním úřadem), zejména předložit požadované dokumenty a zajistit schválení Díla příslušnými úřady.
   5. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje od Zhotovitele řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za Dílo Zhotoviteli cenu ve výši uvedené v čl. 6 této Smlouvy a způsobem uvedeným v čl. 7 této Smlouvy.
   6. Toto Dílo musí být provedeno podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s aplikací §§ 4 a 5 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dalšími platnými technickými normami, a dalšími relevantními předpisy.
   7. U předmětu této Smlouvy se předpokládá spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu. Zhotovitel je povinen připravit veškeré části dokumentace tak, aby bylo umožněno spolufinancování.
   8. Součástí plnění dle této Smlouvy je dále poskytnutí takových odborných a souvisejících výkonů, které vedou k naplnění záměru a účelu vymezenému touto Smlouvou. Výkony Zhotovitele směřující k naplnění záměru a účelu této Smlouvy se člení do jednotlivých etap, které představují souhrn výkonů, souvisejících spolu obsahově a časově a utvářejí relativně uzavřený celek činností. Podrobný popis výkonů sjednaných touto Smlouvou je obsažen v následujících článcích.
   9. Vymezení pojmů:
      1. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
      2. Zhotovitelem je účastník po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
3. Předmět plnění
   1. Dílo zahrnuje následující projekční práce a inženýrské činnosti a jejich hmotně zachycený výsledek, a to v těchto 4 etapách:
      * + 1. projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, spočívající ve zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen „**DÚR**“) dle stavebního zákona a příslušných vyhlášek, včetně kompletní výkresové dokumentace na podkladu stavebního a provozního programu;
          2. projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, spočívající ve zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen „**DSP**“) podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a příslušných vyhlášek;
          3. projektová dokumentace pro provádění stavby, spočívající ve zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „**DPS**“), zpracované dle Přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Zhotovitel je povinen popsat předmět díla jednoznačně, bez použití značkové specifikace (konkrétních názvů a označení výrobků, eventuálně obchodních firem, s důsledným vynecháním označení výrobců použitých materiálů, výrobků a zařízení) v souladu se ZZVZ a příslušných vyhlášek. Součástí DPS bude též podrobný popis standardů a podrobný kontrolní rozpočet stavby a slepý výkaz výměr;
          4. výkon funkce autorského dozoru v průběhu zhotovování Výstavby, dle písemných pokynů Objednatele.
   2. Objednatel bude k plnění jednotlivých etap Díla vyzývat na základě svých potřeb prostřednictvím písemných výzev doručených Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen do dvou (2) pracovních dnů po doručení výzvy písemně potvrdit Objednateli přijetí této výzvy. Zhotovitel je oprávněn odmítnout přijetí výzvy pouze v případě, že mu ve splnění brání platné a účinné právní předpisy nebo okolnosti, které v době uzavření této Smlouvy nebylo možné předvídat, a které nespočívají v osobě Zhotovitele, a to pouze ve lhůtě k akceptaci výzvy. Za okolnosti odůvodňující odmítnutí přijetí výzvy se nepovažují ekonomické důvody na straně Zhotovitele ani změna ceny jednotlivých prací či vstupů potřebných pro zhotovení Díla. Pokud ve lhůtě k přijetí výzvy nebude Objednateli doručeno odůvodněné odmítnutí její akceptace, má se za to, že Zhotovitel výzvu akceptoval.
   3. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není povinen využít svého práva a objednat vyhotovení všech etap Díla a je oprávněn neobjednat žádnou z etap Díla, případně snížit rozsah Díla v rámci kterékoliv etapy (snížením rozsahu Díla se rozumí např. zmenšení délky projektované stavby, apod.), Zhotoviteli nevzniká nárok na jakékoliv plnění.
   4. Součástí příslušné etapy Díla jsou dále následující činnosti:
4. zajištění průzkumů a veškerých podkladů nezbytných pro splnění předmětu Díla;
5. koordinace zpracování a případného dopracování projekčních činností potřebných k realizaci konkrétní etapy Díla, zejména doplnění podmínek stavebního povolení a účastníků řízení do zpracovávané projektové dokumentace;
6. předání Díla k připomínkovému řízení Objednateli, vyhodnocení připomínek Objednatele a jejich zapracování do Díla;
7. potřebné koordinace s případnými subjekty;
8. zajištění vydání závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy, vyjádření správců sítí včetně vypracování žádosti o příslušné povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení), podání na příslušný stavební úřad a vydání kladných rozhodnutí příslušných správních orgánů, nebo předložením stanoviska dotčených orgánů státní správy zamezujícího vydání DUR/DSP (dále jen „inženýrská činnost“);
9. zajištění / vyhotovení studie, změny a doplňky projektů vyžádané Objednatelem;
10. vypracování oceněného i neoceněného výkazu výměr ve formátu .xls včetně výpočtu množství a jeho aktualizace dle vývoje projektu;
11. vypracování zvláštních technicko-kvalitativních podmínek (ZTKP), které popisují jednotlivé položky soupisu prací z kvalitativního a kvantitativního hlediska a slouží jako upřesňující podklad pro ocenění;
12. projekt organizace výstavby (plochy skládek, návrhy přístupových a odvozových tras vč. návozu a odvozu materiálu, řešení postupu výstavby, řešení ploch ZS včetně bodů připojení na vodu, kanalizaci a elektro) za splnění podmínek stavebního povolení a EIA;
13. zpracování hlukové studie (pro hluk ze stavební činnosti);
14. příprava a zpracování nezbytných dokladů pro účely uplatnění financování investiční akce (etapy Díla) ze zdrojů z Evropské unie;

a to v následujícím rozsahu:

součástí Díla dle čl. 3.1 písm. a) této Smlouvy jsou činnosti uvedené v čl. 3.4 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) výše;

součástí Díla dle čl. 3.1 písm. b) této Smlouvy jsou činnosti uvedené v čl. 3.4 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) výše;

součástí Díla dle čl. 3.1 písm. c) této Smlouvy jsou činnosti uvedené v čl. 3.4 písm. a) b), c), d), f), g), h), i), j), k) výše.

* 1. Dílo bude zpracováno v souladu s odsouhlasenými záměry a požadavky Objednatele a s připomínkami a podmínkami příslušných institucí.
  2. Zhotovitel zhotoví Dílo dle příslušných EN ČSN a ČSN v částech závazných i směrných. Odchylky musí být vždy odsouhlaseny Objednatelem. Součástí Díla bude také soupis EN ČSN a ČSN vztahujících se k jednotlivým stavebním objektům, popř. soupis jiných předpisů vztahujících se k návrhu konstrukce.
  3. Zhotovitel poskytne Objednateli vzor originálu svého podpisu a otisku razítka autorizovaného architekta.
  4. Zhotovitel předá Objednateli na základě jeho vyžádání dílčí pracovní a předběžné výsledky (odpovídající stupni poznání a rozpracovanosti dle článku 3.1 této Smlouvy).
  5. Dílo musí být v souladu s **Přílohou č. 1** této Smlouvy.

1. Počet vyhotovení Díla a dokumentace předmětu smlouvy
   1. Jednotlivé etapy Díla budou Objednateli odevzdány v následujících počtech vyhotovení:
      1. DÚR a DSP v listinné podobě v **6** vyhotoveních a ve **3** vyhotoveních v elektronické podobě (další vyhovení potřebná k zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení jsou věcí Objednatele);
      2. DPS v listinné podobě v **6** vyhotoveních, v digitální podobě ve **3** vyhotoveních, a to se zajištěním antivirové ochrany, při nutném zachování kompatibility počítačového prostředí MS Windows a MS Office. Dokumentace v digitální podobě, včetně dokladové části, na digitálních nosičích CD bude obsahovat soubory ve formátu PDF a zdrojové soubory. Dokumentace bude dále obsahovat 10 x slepý a 2 x oceněný výkaz výměr ve formátu xls., xml. a pdf. Výkresy budou doloženy ve formátech dwg i pdf, ostatní části ve formátu doc a xls. Smluvní strany zároveň sjednávají, že:

* Dvě vyhotovení v listinné i elektronické podobě budou určeny pro Objednatele. Elektronická verze bude doplněna o podobu souborů v otevřených formátech (dwg, doc, xls, aj.) a zároveň bude obsahovat oceněný výkaz výměr;
* Zbylé počty vyhotovení budou vydávány na základě písemných výzev Objednatele, a to do 5 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy Zhotoviteli.
  1. Objednatelem nebo jeho obstaravatelem požadované vícetisky jednotlivých stupňů projektové dokumentace v listinné podobě a/nebo elektronické podobě nad rámec uvedený v čl. 4.1 této Smlouvy budou vydávány na základě písemných výzev Objednatele, a to do 5 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy Zhotoviteli.

1. místo plnění a termíny v odpovědnosti Zhotovitele a Objednatele
   1. Délka plnění v odpovědnosti Zhotovitele:
      1. doba pro zhotovení Díla dle článku 3.1 písm. a) této Smlouvy:
2. pro zpracování DÚR je do 75 kalendářních dnů ode dne akceptace písemné výzvy Objednatele Zhotovitelem včetně předložení žádosti o vydání závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy, vyjádření správců sítí na příslušné orgány státní správy a správce sítí,
3. termín pro dokončení inženýrské činnosti k DÚR dle článku 3.4 písm. e) této Smlouvy je do 95 kalendářních dní ode dne předložení žádostí o vydání závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy, vyjádření správců sítí na příslušné orgány státní správy a správce sítí;
   * 1. doba pro zhotovení Díla dle článku 3.1 písm. b) této Smlouvy
4. pro zpracování DSP je do 70 kalendářních dnů ode dne akceptace písemné výzvy Objednatele Zhotovitelem, přičemž tato výzva bude Zhotoviteli odeslána nejdříve v den vydání pravomocného územního rozhodnutí k Výstavbě; přičemž Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu předložit žádosti o vydání závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy, vyjádření správců sítí na příslušné orgány státní správy a správce sítí;
5. termín pro dokončení inženýrské činnosti k DSP dle článku 3.4 písm. e) této Smlouvy je do 95 kalendářních dní ode dne předložení žádostí o vydání závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy, vyjádření správců sítí na příslušné orgány státní správy a správce sítí;
   * 1. doba pro zhotovení Díla dle čl. 3.1 písm. c) této Smlouvy je do 60 kalendářních dnů ode dne akceptace písemné výzvy Objednatele Zhotovitelem, přičemž tato výzva bude Zhotoviteli odeslána nejdříve v den vydání pravomocného stavebního povolení k Výstavbě;
     2. výkon trvalého autorského dozoru dle čl. 3.1 písm. d) této Smlouvy bude poskytován ode dne akceptace písemné výzvy Objednatele Zhotovitelem po celou dobu provádění stavebních prací na Výstavbě do úplného odstranění všech vad Výstavby, včetně vad, které se vyskytnou v záruční době.

Veškeré termíny se považují za splněné předáním Díla k jednotlivým etapám Díla (vyjma autorského dozoru) Objednateli na základě oboustranně potvrzeného předávacího protokolu v souladu s čl. 8 této Smlouvy.

* 1. Délka plnění v odpovědnosti Objednatele:
     1. Termíny v odpovědnosti Objednatele se týkají dodání podkladů a zadání zakázky na provedení Výstavby podle Díla zhotoveného dle této Smlouvy a Dílčích smluv,
     2. Není-li touto Smlouvou výslovně stanovena lhůta k dodání podkladů Zhotoviteli Objednatelem, mají obě Smluvní strany za sjednané, že podklady dodávané Objednatelem Zhotoviteli musí být dodány v dostatečném předstihu, aby byl Zhotoviteli poskytnut dostatek času k jejich zpracování, nejméně však deset (10) dnů předem.
  2. Místem plnění Díla je sídlo Objednatele.

1. Cena
   1. Cena za jednotlivé etapy Díla je stanovena dle níže uvedeného členění:
2. zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DÚR) a dalších výkonů a související činnosti (dle článku 3.1 písm. a) této Smlouvy)

celkem 1.138.750,- Kč bez DPH

tj. 80 % za PD 911.000,- Kč bez DPH

tj. 20 % za inženýrskou činnost 227.750,- Kč bez DPH

1. zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a související činnosti (dle článku 3.1 písm. b) této Smlouvy)

celkem 808.596,- Kč bez DPH

tj. 80 % za PD 646.877,- Kč bez DPH

tj. 20 % za inženýrskou činnost 161.719,- Kč bez DPH

1. zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a podrobný kontrolní rozpočet stavby a slepý výkaz výměr a související činnosti (dle článku 3.1 písm. c) této Smlouvy)

tj. 100 % za PD a inženýrskou 324.568,- Kč bez DPH

1. výkon funkce autorského dozoru Zhotovitele (dle článku 3.1 písm. d) této Smlouvy)

750,- Kč bez DPH za jednu hodinu výkonu

1. zhotovení jednoho vícetisku jednoho stupně projektové dokumentace uvedené pod písm. a), b), c) výše v listinné podobě (dle článku 4.1 této Smlouvy)

10.000,- Kč bez DPH za jeden vícetisk v listinné podobě

1. zhotovení jednoho vícetisku jednoho stupně projektové dokumentace uvedené pod písm. a), b), c) výše v elektronické podobě na CD (dle článku 4.1 této Smlouvy)

500,- Kč bez DPH za jeden vícetisk v elektronické podobě na CD.

* 1. Bližší rozpis ceny je uveden v příloze č. 3 této Smlouvy.
  2. K ceně za Dílo bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „DUZP“).
  3. Cena za Dílo zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na vytvoření Díla dle této Smlouvy, včetně příslušného počtu vyhotovení Díla v listinné a digitální formě a případných autorských práv k Dílu. Cena za Dílo je stanovena jako konečná, nejvýše přípustná a může být změněna pouze v případech výslovně stanovených v této Smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že cena za Dílo plně pokrývá veškeré jeho náklady spojené s plněním této Smlouvy.
  4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že cenu za správní poplatky vztahující se k podáním na příslušný úřad či příslušný správní orgán dle čl. 3.4 písm. e) této Smlouvy hradí Objednatel*.*

1. Platební podmínky
   1. Platby za Dílo budou uskutečňovány v české měně (CZK) a to tak, že cena za Dílo stanovená v článku 6.1 této Smlouvy za každé splnění příslušné etapy Díla bude Zhotoviteli uhrazena poté, kdy bude část Díla (v této části plnění se projektová dokumentace dělí na vlastní zpracování projektové dokumentace – PD a na následnou inženýrskou činnost) provedena (tedy dokončena a protokolárně předáno) s tím, že se předává vždy nejprve PD a následně se provádí inženýrská činnost, kdy se za tyto části vždy fakturuje daná částka samostatně. Za dokončené Dílo se považuje Dílo, u kterého byly ukončeny všechny práce související s Dílem a Dílo nevykazuje žádné vady a nedodělky. Za DUZP se považuje den převzetí Díla uvedený v předávacím protokolu; vyjma níže uvedeného:
      1. cena dle čl. 6.1 písm. e) a f) této Smlouvy bude hrazena průběžně dle počtu vyhotovených vícetisků příslušné dokumentace, ať již v listinné, anebo elektronické podobě, a to zpětně na měsíční bázi; za DUZP se považuje vždy poslední den kalendářního měsíce, za něhož je tato cena fakturována;
      2. cena dle čl. 6.1 písm. d) této smlouvy bude hrazena průběžně dle počtu hodin autorského dozoru, a to zpětně na měsíční bázi; za DUZP se považuje vždy poslední den kalendářního měsíce, za něhož je tato cena fakturována.
   2. Cena za konkrétní etapu Díla bude uhrazena v souladu s pravidly stanovenými v článku 7.1 této Smlouvy na základě faktury – daňového dokladu (dále jen „**faktura**“) vystavené Zhotovitelem v zákonné lhůtě od DUZP, která bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a jejíž přílohou bude
      1. v případě etap Díla uvedených v čl. 3.1 písm. a) – c) této Smlouvy předávací protokol dle čl. 8.2 této Smlouvy, podepsaný oprávněnými osobami uvedenými v čl. 15 této Smlouvy;
      2. v případě etapy Díla uvedené v čl. 3.1 písm. d) této Smlouvy výkaz provedených prací autorského dozoru za příslušný měsíc, podepsaný oprávněnými osobami uvedenými v čl. 15 této Smlouvy.
   3. Faktura bude obsahovat zejména následující údaje:
2. identifikační údaje Zhotovitele a Objednatel (obchodní firmu/jméno/název, sídlo, IČO, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, je-li v něm zapsán)
3. číslo Smlouvy, označení případných dodatků Smlouvy
4. název Veřejné zakázky
5. označení projektu – název a registrační číslo
6. číslo objednávky/anebo číslo smlouvy
7. název a číslo stavby
8. popis plnění Zhotovitele
9. den odeslání a den splatnosti faktury
10. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
11. fakturovaná suma (v členění na základ daně, DPH, suma celkem včetně DPH)
12. razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele
    1. Fakturu zašle Zhotovitel ve dvou vyhotoveních Objednateli a její splatnost bude činit třicet (30) kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Za den úhrady faktury bude považován den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.
    2. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Zhotoviteli do data její splatnosti fakturu, která nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy ČR nebo touto Smlouvou, nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje (s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů). V takovém případě začne běžet doba splatnosti faktury až doručením řádně opravené faktury Objednateli.
    3. Objednatel uhradí fakturu Zhotovitele pouze na zveřejněné bankovní účty. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob.
    4. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o její úhradě příslušnému správci daně.
    5. Zjistí-li Objednatel ve lhůtě splatnosti ke konkrétní etapě Díla nebo její části vady plnění, je oprávněn Zhotoviteli daňový doklad – fakturu vrátit a příslušnou platbu pozastavit až do data odstranění vady. V případě, že se prokáže, že byl daňový doklad – faktura vrácena a platba pozastavena neoprávněně, postupuje se v souladu s ostatními ustanoveními tohoto článku.
    6. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohu.
13. Předání a převzetí Díla
    1. Předání a převzetí konkrétní etapy Díla bude vždy předcházet předání příslušné etapy Díla Objednateli k připomínkovému řízení, a to 2 pare v listinné a 2 pare v elektronické podobě se zdrojovými soubory a současně ve formátu EXCEL, PDF. Objednatel poskytne Zhotoviteli připomínky do 10 pracovních dní od doručení příslušné etapy Díla k připomínkovému řízení. Zhotovitel následně provede vyhodnocení připomínek Objednatele a zapracuje je ve lhůtě dohodnuté oprávněnými osobami do příslušné etapy Díla a předá upravenou etapu Díla Objednateli, a to způsobem uvedeným v první větě tohoto odstavce. Objednatel ve lhůtě dohodnuté oprávněnými osobami potvrdí, že pro účely předání a převzetí na Díle nezjistil žádné další vady ani nedodělky, nebo ve stejné lhůtě zašle Zhotoviteli své připomínky, v takovém případě Zhotovitel postupuje podle předchozí věty tohoto odstavce.
    2. Zhotovitel předá Objednateli jednotlivou dokončenou etapu Díla ve lhůtě stanovené v čl. 5.1 této Smlouvy a o předání a převzetí vyhotoví předávací protokol. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany sjednávají, že předáním se rozumí předání etapy Díla odpovídající čl. 3.1 této Smlouvy. Dílo je předáno podpisem protokolu ze strany Objednatele.
    3. Místem předání a převzetí každé etapy Díla je sídlo Objednatele uvedené v této Smlouvě, případně jiné pracoviště Objednatele na území města Brna určené Objednatelem.
    4. V případě, že Objednatel potvrdil, že pro účely předání a převzetí na Díle nezjistil žádné další vady ani nedodělky, předá Zhotovitel konkrétní etapu Díla v počtu vyhotovení v souladu s čl. 4.1 této Smlouvy. Výslovně se sjednává, že potvrzení Objednatele, že pro účely předání a převzetí na Díle nezjistil žádné vady, nemá vliv na jeho právo uplatňovat jakékoli vady Díla, resp. příslušné etapy Díla, v průběhu záruční doby sjednané dle čl. 11.4 této Smlouvy.
    5. Tento článek smlouvy se nevztahuje na etapu Díla uvedenou v čl. 3.1 písm. d) Smlouvy.
14. Práva a povinnosti Zhotovitele
    1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, k jehož zhotovení, resp. provádění, se touto Smlouvou zavazuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění této Smlouvy nezbytné. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Objednatele, které obdržel do dne uzavření Smlouvy, a dále i pokyny, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci a jejích přílohách v rámci Zadávacího řízení, že je shledal vhodnými a dostačujícími, že sjednaná cena a způsob plnění Smlouvy včetně doby trvání této Smlouvy a termínů plnění obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zkušený Zhotovitel jako subjekt odborně způsobilý ke zhotovení takového Díla měl nebo mohl předvídat. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím všech výše uvedených znalostí, podkladů a pokynů bude plnit závazky založené touto Smlouvou včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od Objednatele jinou než v této Smlouvě uvedenou součinnost.
    2. Zhotovitel je povinen provést Dílo svým jménem, na svou odpovědnost, řádně a včas v souladu s termíny vyplývajícími z této Smlouvy a dále tak, aby dle provedeného Díla mohla být provedena Výstavba v souladu s příslušnými právními předpisy a mohla být uvedena do provozu (zkolaudována) v nejkratším možném termínu. Jednotlivé etapy Díla musí být ve vzájemném souladu.
    3. Dílo musí svým rozsahem a obsahem vyhovovat všem platným právním předpisům v České republice, stejně jako všem aplikovatelným technickým standardům, regulacím a normám (např. technické normy ČSN), dále všem profesním kodexům a předpisům architektů, administrativním povolením, nařízením, stanoviskům, a dále pokynům Objednatele a interním předpisům Objednatele (včetně vnitropodnikových norem Objednatele).
    4. Případné odchylky od ustanovení technických norem ČSN je Zhotovitel povinen předem projednat s Objednatelem. Výsledek projednání bude zaznamenán v písemném zápisu, který podepíšou oprávněné osoby obou Smluvních stran ve věcech technických, případně zmocnění zástupci obou Smluvních stran. Zápis z jednání dle tohoto článku Zhotovitel doloží do dokladové části Díla. Zhotovitel připraví podklady pro žádost o udělení výjimky a písemně požádá o souhlas s nedodržením ustanovení ČSN na technickém úseku Objednatele. Ustanovení harmonizovaných technických norem ČSN, ČSN EN a ČSN IEC, která jsou závazným technickým předpisem, musí Zhotovitel vždy dodržet a nelze žádat o udělení výjimky.
    5. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů Objednatele. Při provádění Díla je Zhotovitel povinen s odbornou péčí prověřovat správnost, vhodnost a účelnost všech pokynů, podkladů, dokumentů a požadavků, které obdrží od Objednatele. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele na jakoukoliv nesprávnost, nevhodnost nebo neúčelnost jeho pokynů, podkladů, dokumentů nebo požadavků, které by mohly mít za následek případný vznik škody na straně Objednatele. Pokud Objednatel i přes upozornění na splnění svých pokynů a požadavků či na užití podkladů a dokumentů trvá, neodpovídá Zhotovitel za případnou škodu tím vzniklou.
    6. Zhotovitel je povinen zajišťovat podle potřeby výrobní výbory, minimálně však 1 x měsíčně. K účasti na výrobním výboru vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň pět (5) pracovních dnů předem. Na jednání výrobního výboru vyšle Objednatel svého zástupce. O průběhu a výsledku výrobního výboru sepíše Zhotovitel na místě zápis z jednání, který podepíší přítomní zástupci Objednatele a Zhotovitele.
    7. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které se budou na straně Zhotovitele podílet na realizaci Díla, budou při plnění této Smlouvy dodržovat veškeré obecně závazné předpisy vztahující se k vykonávané činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti práce a o požární bezpečnosti, předpisy o vstupu do objektů Objednatele a budou se řídit organizačními pokyny odpovědných zaměstnanců Objednatele.
    8. Zhotovitel je oprávněn k plnění této Smlouvy použít třetích osob jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. V takovém případě má Zhotovitel stejnou odpovědnost, jako by Dílo zhotovil sám. Seznam subdodavatelů tvoří **Přílohu č. 2** této Smlouvy.
    9. Všechna data, ať už v jakékoliv podobě, která vznikla či vzniknou při provádění Díla podle této Smlouvy, jsou výlučným vlastnictvím Objednatele.
    10. Zhotovitel není oprávněn použít podklady, data a hmotné nosiče předané mu pro realizaci Díla Objednatelem pro jiné účely než je provedení Díla podle této Smlouvy. Nejpozději do 15 pracovních dnů po ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré podklady, data a hmotné nosiče poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli ke splnění jeho závazků podle této Smlouvy.
    11. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele (i) provádět jakékoli zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoli pohledávkám Objednatele za Zhotovitelem, ani (ii) postupovat jakékoli svoje práva a pohledávky vůči Objednateli na jakoukoli třetí osobu.
    12. Zhotovitel není oprávněn zpřístupnit Dílo jakýmkoli třetím osobám. Toto se netýká případných subdodavatelů v míře nezbytně nutné pro realizaci jejich subdodávek na Díle.
    13. V případě, že se vyskytne jakákoli překážka, zejména
15. prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, které by podmiňovalo plnění Zhotovitele;
16. okolnosti vylučující odpovědnost dle § 2913 odst. 2 OZ, apod.,

která by mohla mít jakýkoli dopad do termínů plnění Díla, má Zhotovitel povinnost o této překážce Objednatele písemně informovat, a to nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od okamžiku, kdy se tato překážka vyskytla. Pokud Zhotovitel Objednatele v této pětidenní lhůtě o překážkách písemně neinformuje, zanikají veškerá práva Zhotovitele, která se na existenci příslušné překážky váží, zejména Zhotovitel nebude mít nárok na jakékoli posunutí termínů plnění Díla.

* 1. Zhotovitel je odpovědný za jakoukoliv škodu a/nebo újmu vzniklou Objednateli v souvislosti se zhotovením či nezhotovením Díla. Zhotovitel je povinen Objednateli veškerou takto vzniklou škodu a/nebo újmu nahradit v plné výši vedle případné smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě.
  2. Zhotovitel odpovídá do doby převzetí Díla Objednatelem za nebezpečí škody na Díle a na majetku a zdraví třetích osob v souvislosti s prováděním Díla.
  3. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této Smlouvy a dále nejméně po dobu 4 let ode dne uplynutí účinnosti této Smlouvy udržovat pojistnou smlouvu na škodu způsobenou třetím osobám, a to vždy ke každé Objednatelem objednané etapě Díla, tak jak jsou formulovány v čl. 3.1 této Smlouvy o dílo, s limitem pojistného plnění alespoň na částku ve výši 2 miliony Kč.
  4. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí veškeré součinnosti při plnění povinností dle ZZVZ, zejména k poskytnutí informací, jejichž zveřejnění ukládá zákon o zadávání veřejných zakázek.
  5. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace Díla dle této Smlouvy může být spolufinancována ze zdrojů Integrovaného regionálního operačního programu a že Zhotovitel bude v takovém případě v souvislosti s plněním této Smlouvy osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje pro případ spolufinancování ze zdrojů Integrovaného regionálního operačního programu poskytnout neprodleně veškerou součinnost jakémukoli subjektu za účelem splnění uvedené povinnosti dle zákona o finanční kontrole. Zhotovitel dále bere na vědomí, že stejné povinnosti mají i jeho případní subdodavatelé podílející se na plnění této Smlouvy.
  6. Zhotovitel se zavazuje v případě spolufinancování Díla ze zdrojů Evropské unie k dodržování pravidel archivace stanovených Integrovaného regionálního operačního programu, a to nejméně po dobu 10 let po skončení projektu.
  7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat závazky vyplývající z jeho nabídky učiněné ve Veřejné zakázce a zejména je povinen po celou dobu trvání této Smlouvy nepřetržitě udržovat v platnosti certifikát systému řízení jakosti řady ČSN EN ISO 9001, popř. jiný obdobný certifikát.
  8. Zhotovitel se zavazuje zpracovat Dílo tak, aby splnění požadavků Díla mohl v rámci následně vyhlášené veřejné zakázky/veřejných zakázek na výběr zhotovitele či zhotovitelů Výstavby prokázat více než jeden dodavatel.
  9. Objednatel je oprávněn požadovat v odůvodněných případech nespokojenosti odvolání či nahrazení člena týmu Zhotovitele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti Objednatele.

1. Práva a povinnosti Objednatele
   1. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli ke splnění Díla součinnost, kterou po něm lze spravedlivě a rozumně požadovat, případně zajistit její poskytnutí třetími osobami.
   2. Pokud Objednatel neposkytne v článku 10.1 této Smlouvy dohodnutou součinnost, má Zhotovitel právo požadovat na Objednateli posunutí stanovených termínů o čas, po který Zhotovitel nemohl pracovat na plnění předmětu Smlouvy.
   3. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli na jeho žádost poskytnout veškeré dostupné podklady a informace, které Zhotovitel považuje za nezbytné k provedení Díla.
   4. Objednatel se zavazuje umožnit zaměstnancům Zhotovitele zajišťujícím realizaci Díla vstup do míst plnění podle této Smlouvy. Jedná se zejména o zajištění přístupu do míst, ohledně kterých má být vypracováno příslušné Dílo. Za zajištění přístupu odpovídá Objednatel.
   5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této Smlouvy ze strany Zhotovitele. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel plní tuto Smlouvu v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným plněním a řádně plnil své povinnosti. Pokud Zhotovitel neodstraní vytčené vady a nezačne řádně plnit své povinnosti v přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem, bude to považováno za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel bude z tohoto důvodu oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit Objednateli veškeré škody vzniklé z důvodů porušení Smlouvy Zhotovitelem.
   6. Objednatel je oprávněn jednostranně snížit rozsah plnění ve stupních projektové dokumentace dle schválení rozsahu budoucí investice v územním řízení v rozlišení dle soupisu položek – příloha č. 3 této smlouvy
2. Odpovědnost za vady
   1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno řádně, v souladu s touto Smlouvou a bude prosté jakýchkoliv vad. Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel nese plnou zodpovědnost za Dílo a v případě, že se dopustí chyby či opomenutí, které budou mít za následek neuznatelné dodatečné stavební náklady vyvolané chybou či opomenutím Zhotovitele, uhradí Zhotovitel tyto neuznatelné dodatečné stavební náklady Objednateli. Výslovně se sjednává, že Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za škodu, která Objednateli vznikne použitím vadného Díla nebo jakékoli jeho části k účelu, k němuž je Dílo zhotoveno. Zhotovitel zejména odpovídá za škodu v podobě víceprací, jejichž nezbytnost je způsobena prodlením s předáním Díla či některé jeho části ze strany Zhotovitele nebo vadami Díla nebo některé jeho části, v jejichž důsledku příslušný orgán veřejné správy odmítne vydat rozhodnutí, které je v rámci Výstavby vyžadováno závaznými právními předpisy.
   2. Pro vyloučení všech pochyb smluvní strany konstatují, že za vadu Díla se rovněž považuje jakákoliv vada Díla uplatněná formou žádosti o dodatečné informace v rámci zadávacího či výběrového řízení na realizaci Stavby integrovaného systému bezpečných cyklostezek na území Šlapanicka.
   3. Zhotovitel je povinen na své náklady bezodkladně odstranit všechny vady Díla, které má Dílo v době předání Objednateli, a/nebo a které mu Objednatel oznámí v průběhu záruční doby.
   4. Zhotovitel tímto poskytuje na Dílo záruku v délce dvaceti (20) let od předání a převzetí kompletní etapy Díla Objednatelem. Práva Objednatele ze sjednané záruky budou zachována, pokud Objednatel uplatní vady Díla nejpozději v průběhu záruční doby bez ohledu na to, kdy konkrétní vady Díla vznikly a bez ohledu na to, kdy je Objednatel zjistil či mohl zjistit.
   5. V písemném oznámení o zjištění vady je Objednatel v záruční době oprávněn uplatnit podle své volby kterýkoli z nároků vyplývající z vad Díla podle OZ a tyto bez souhlasu Zhotovitele jednostranně měnit. Zhotovitel je povinen bezodkladně splnit svoji povinnost vyplývající z uplatněného nároku Objednatele.
   6. Neodstraní-li Zhotovitel vadu Díla bezodkladně nebo v přiměřené či ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn takovou vadu odstranit sám nebo pomocí třetí osoby na náklady Zhotovitele, který je povinen uhradit Objednateli příslušnou částku doloženou řádnými doklady prokazujícími její oprávněnost a výši, a to na jeho účet do třiceti (30) dnů ode dne doručení faktury vystavené Objednatelem.
   7. Po odstranění vad bude Dílo znovu Zhotovitelem předáno a Objednatelem převzato, o čemž bude sepsán písemný protokol.
   8. Smluvní strany se dohodly, že pro účely této Smlouvy se ustanovení § 2617 OZ nepoužije.
   9. V souladu s ustanovením § 2630 odst. 1 písm. c) o. z. odpovídá Zhotovitel provádějící plnění dle čl. 3.1 písm. d) této Smlouvy za vady Výstavby společně a nerozdílně se zhotovitelem Výstavby, ledaže prokáže, že vadu Výstavby nezpůsobilo selhání jeho dozoru. Zhotovitel odpovídá, že bude výkon činnosti dle čl. 3.1 písm. d) této Smlouvy provádět v souladu s touto Smlouvou, obecně závaznými předpisy, stavovskými předpisy, vztahují-li se na činnost zhotovitele Výstavby, a pokyny Objednatele.
3. Sankce
   1. V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoli faktury vzniká Zhotoviteli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % denně.
   2. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost předat Objednateli etapu Díla řádně a včas v souladu s termíny vyplývajícími z této Smlouvy (konkrétně čl. 5.1 Smlouvy), bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % Ceny předmětné etapy Díla za každý započatý den prodlení s předáním řádně provedené etapy Díla.
   3. V případě, že Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v čl. 9.6 a/nebo čl. 9.9 a/nebo čl. 9.10 a/nebo čl. 9.12 této Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: *deset tisíc korun českých*) za každé takové porušení.
   4. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost po stanovenou dobu udržovat pojistnou smlouvu uvedenou v čl. 9.16 této Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (*slovy: jeden tisíc korun českých*) za každý den prodlení se splněním této povinnosti.
   5. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost poskytnout součinnost v souladu s čl. 9.17 této Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: *deset tisíc korun českých*) za každé takové porušení.
   6. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost poskytnout součinnost v souladu s čl. 9.18 této Smlouvy a/nebo poruší svou povinnost dodržování archivace v souladu s čl. 9.19 této Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: *deset tisíc korun českých*) za každé takové porušení.
   7. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla znemožňující provedení Výstavby vytčené Objednatelem v souladu s čl. 11.5 této Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: *pět tisíc korun českých*) za každý započatý den prodlení s odstraněním vad Díla. Tím není dotčeno ustanovení čl. 11.6 této Smlouvy.
   8. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla neznemožňující provedení Výstavby vytčené Objednatelem v souladu s čl. 11.5 této Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč (slovy: *tři tisíce korun českých*) za každý započatý den prodlení s odstraněním vad Díla. Tím není dotčeno ustanovení čl. 11.6 této Smlouvy.
   9. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost zachovávat mlčenlivost, nezpřístupnit třetím osobám neveřejné informace a/nebo podniknout veškeré nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací dle čl. 13.1 a/nebo čl. 13.9 této Smlouvy a/nebo Zhotovitel v rozporu s čl. 13.10 této Smlouvy použije neveřejné informace jinak než za účelem plnění této Smlouvy a/nebo Zhotovitel poruší svou povinnost zavázat svého případného subdodavatele povinností mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele dle ustanovení čl. 13.11 této Smlouvy, a/nebo Zhotovitel poruší své povinnosti vztahující se k ochraně osobních údajů dle čl. 13.14 této Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy: *sto tisíc korun českých*) za každé takové porušení.
   10. V případě, že se Zhotovitel dopustí chyby nebo opomenutí, které budou mít za následek neuznatelné dodatečné stavební náklady vyvolané chybou či opomenutím Zhotovitele, je Zhotovitel, vyjma uhrazení těchto neuznatelných dodatečných stavebních nákladů, povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy: *padesát tisíc korun českých*) za každý zjištěný případ.
   11. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost předat Objednateli požadovaný počet vyhotovení Díla k příslušné etapě řádně a včas v souladu s termíny vyplývajícími z této Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % celkové ceny požadovaného počtu vyhotovení Díla k příslušné etapě, a to za každý započatý den prodlení s předáním provedeného požadovaného počtu vyhotovení Díla k příslušné etapě.
   12. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost uvedenou v čl. 9.22 této Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: *deset tisíc korun českých*) za každé takové porušení.
   13. Smluvní pokuty stanovené dle tohoto článku 12 jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení faktury nahrazující výzvu oprávněné Smluvní strany k zaplacení smluvní pokuty povinné Smluvní straně.
   14. Objednatel je oprávněn kdykoli provést zápočet svých pohledávek vůči Zhotoviteli vzniklých v souladu s tímto článkem 12 proti jakýmkoli i budoucím a v daném okamžiku nesplatným pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem, zejména pohledávkám na zaplacení ceny Díla.
   15. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a ukládány opětovně (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
   16. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2050 OZ se nepoužije, tzn. úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty. Smluvní strany dále sjednávají, že uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno.
4. Ochrana důvěrných informací
   1. Obě Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost a nezpřístupnit třetím osobám neveřejné informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena.
   2. Za neveřejné informace se považují veškeré následující informace:
      1. veškeré informace poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s touto Smlouvou a Dílčími smlouvami, zejména, nikoli však výlučně, informace o místech, ohledně kterých má být Zhotovitelem vypracováno Dílo, a interní dokumenty Objednatele;
      2. informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti Objednatele;
      3. veškeré další informace, které budou Objednatelem či Zhotovitelem označeny jako neveřejné ve smyslu ZZVZ.
   3. Za obchodní tajemství se považují veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy, o nichž se jedna Smluvní strana dozví v souvislosti s touto Smlouvou či podnikem druhé Smluvní strany, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, a nejsou běžně dostupné v obchodních kruzích.
   4. Za neveřejné informace a obchodní tajemství se pro účely této Smlouvy považují zejména zápisy z jednání Smluvních stran, jakékoliv dokumenty, které byly zpracovány při plnění této Smlouvy a všechny informace, které jedna Smluvní strana poskytne v jakékoli podobě druhé Smluvní straně v souvislosti s touto Smlouvou.
   5. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Objednatelem, a prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ ani za důvěrné informace a uděluje proto svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Zhotovitel dále výslovně souhlasí, aby tato Smlouva (včetně případných příloh a dodatků) mohla být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách objednatele, které jsou veřejně přístupné.
   6. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této Smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
   7. Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedenou v tomto článku 13 této Smlouvy se nevztahuje na informace:
      1. které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak než porušením právních povinností ze strany Zhotovitele,
      2. u nichž je Zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu volně k dispozici ještě před přijetím těchto informací od Objednatele,
      3. které budou Zhotoviteli po uzavření této Smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána,
      4. jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.
   8. Neveřejné informace zahrnují rovněž veškeré informace získané náhodně nebo bez vědomí Objednatele, a dále veškeré informace získané od jakékoliv třetí strany, které se týkají Objednatele či plnění této Smlouvy.
   9. Smluvní strany se zavazují, že nezpřístupní jakékoliv třetí osobě neveřejné informace druhé Smluvní strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré neveřejné informace Objednatele proti odcizení nebo jinému zneužití.
   10. Zhotovitel se zavazuje, že neveřejné informace užije pouze za účelem plnění této Smlouvy. Jiná použití nejsou bez písemného svolení Objednatele přípustná.
   11. Zhotovitel je povinen své zaměstnance a své případné subdodavatele, kteří budou přicházet do styku s neveřejnými informacemi Objednatele, zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto závazkovém vztahu zavázán sám.
   12. Povinnost mlčenlivosti podle tohoto článku 13 Smlouvy trvá bez omezení i po ukončení této Smlouvy.
   13. Za prokázané porušení povinností dle tohoto článku 13 Smlouvy má druhá Smluvní strana právo požadovat náhradu takto vzniklé škody i újmy.
   14. Za neveřejné informace se považují vždy veškeré osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Shromažďovat a zpracovávat osobní údaje zaměstnanců a jiných osob, event. citlivé osobní údaje lze jen v případech stanovených zákonem, nebo se souhlasem nositele osobních údajů. Zhotovitel není oprávněn zpřístupňovat osobní údaje zaměstnanců a jiných osob, se kterými bude v průběhu plnění této smlouvy seznámen, třetím osobám, a rovněž není oprávněn je jakýmkoliv způsobem zveřejnit.
5. Trvání závazku ze Smlouvy a Dílčích smluv
   1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 48 měsíců ode dne podpisu oběma Smluvními stranami.
   2. Tato Smlouva nebo kterákoliv Dílčí smlouva může být před řádným dokončením celého Díla ukončena pouze na základě dohody obou Smluvních stran, výpovědí ze strany Objednatele s výpovědní dobou 3 měsíce ode dne doručení výpovědi Zhotoviteli, nebo odstoupením jedné ze Smluvních stran v souladu s tímto článkem.
   3. Objednatel je oprávněn odstoupit od dotčené Dílčí smlouvy a rovněž od této Smlouvy v následujících případech:
6. Zhotovitel je v prodlení s prováděním příslušné etapy Díla po dobu delší než třicet (30) dní oproti termínům stanoveným touto Smlouvou nebo sjednaným či jinak určeným na jejím základě a nezjedná nápravu ani do pěti (5) dní od doručení písemné výzvy Objednatele;
7. Zhotovitel podstatným způsobem porušuje své povinnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami nebo touto Smlouvou, a to i přes písemné upozornění Objednatele;
8. Zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a po stanovenou dobu udržovat pojistnou smlouvu uvedenou v čl.9.16 této Smlouvy, a to i přes písemné upozornění Objednatele.
   1. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu nebo kteroukoli Dílčí smlouvu kdykoli i bez udání důvodu písemně vypovědět s okamžitou účinností. V takovém případě se smluvní strany vypořádají dle čl. 14.9 této Smlouvy.
   2. Pokud Objednatel odstoupí od této Smlouvy, je zároveň oprávněn odstoupit od všech Dílčích smluv.
   3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od příslušné Dílčí Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s platbou ceny za Dílo k příslušné etapě po dobu delší než šedesát (60) dnů po splatnosti faktury a nezjedná nápravu ani do pěti (5) dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele k nápravě.
   4. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy nebo kterékoliv Dílčí smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel byl pravomocně odsouzen za některé z trestných činů uvedených v ustanovení § 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob.
   5. Odstoupení od Smlouvy nebo Dílčí smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
   6. V případě předčasného ukončení kterékoliv Dílčí smlouvy:
9. Objednatel není povinen (ale je oprávněn) vrátit plnění (s výjimkou plnění, které je ze své podstaty nevratné), poskytnuté Zhotovitelem na základě Dílčí smlouvy do okamžiku účinnosti odstoupení, přičemž Smluvní strany se vzájemně peněžitě vyrovnají tak, že Zhotovitel bude oprávněn požadovat uhrazení části ceny za Dílo připadající na řádně poskytnuté a Objednatelem si ponechané plnění;
10. vrátí-li Objednatel Zhotoviteli plnění poskytnutá na základě Dílčí smlouvy, Zhotovitel neprodleně zaplatí Objednateli veškerá peněžní plnění dříve poskytnutá Zhotoviteli za vrácené plnění spolu s úroky ode dne poskytnutí plnění, ve výši stanovené dle obecně závazných právních předpisů, kdy pro účely výpočtu výše ceny vrácených plnění se bude vycházet z jednotkových cen dle příslušné Dílčí smlouvy.
    1. V případě předčasného ukončení této Smlouvy nebo kterékoliv Dílčí smlouvy dle čl. 14.4, 14.6, a v případě předčasného ukončení Dílčích smluv dle čl. 14.5 Smlouvy v důsledku ukončení Smlouvy dle čl. 14.4, 14.6, nebo na základě dohody Smluvních stran iniciované Objednatelem má Zhotovitel nárok na úhradu řádně dokončeného Díla k příslušné etapě převzatého a akceptovaného Objednatelem a na úhradu nákladů na vytvoření dosud nedokončeného Díla k příslušné etapě prokazatelně vynaložených ke dni předčasného ukončení této Smlouvy. Výše nákladů Zhotovitele na rozpracované Dílo k příslušné etapě bude stanovena jako podíl z ceny Díla k příslušné etapě dle rozsahu rozpracovanosti Díla. Objednatel však není povinen uhradit Zhotoviteli náklady na rozpracované Dílo k příslušné etapě v případě, že jsou na jeho straně dány důvody dle § 2913 odst. 2 OZ.
    2. Ukončením této Smlouvy nebo kterékoliv Dílčí smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, ochrany důvěrných informací a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této Smlouvy nebo kterékoliv Dílčí smlouvy.
    3. Smluvní strany sjednávají, že zánik závazku ze Smlouvy nemá vliv na platnost závazku z kterékoliv Dílčí smlouvy a zánik závazku z kterékoliv Dílčí smlouvy nemá vliv na platnost závazku ze Smlouvy a ostatních Dílčích smluv.
11. Oprávněné osoby
    1. Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat zejména prostřednictvím následujících oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců Smluvních stran:
12. Oprávněnou osobou Objednatele ve věcech smluvních je:
    * Mgr. Michal Klaška, [m.klaska@slapanice.cz](mailto:m.klaska@slapanice.cz), +420702214069

Oprávněnou osobou Objednatele pro účely podpisu protokolů dle čl. 8.1 je:

* + Mgr. Michal Klaška, [m.klaska@slapanice.cz](mailto:m.klaska@slapanice.cz), +420702214069

Oprávněnou osobou ve věcech technických je:

* + RNDr. Filip Chvátal, Ph.D., [filipchvatal@gmail.com](mailto:filipchvatal@gmail.com), [chvatal@Slapanice.cz](mailto:chvatal@Slapanice.cz), +420731066513

1. Oprávněnými osobami Zhotovitele ve věcech smluvních jsou:

Ing. Adolf Jebavý, [jebavy@ados.cx](mailto:jebavy@ados.cx), +420604730164

Oprávněnými osobami Zhotovitele pro účely podpisu protokolů dle čl. 8.1 jsou:

Ing. Adolf Jebavý, [jebavy@ados.cx](mailto:jebavy@ados.cx), +420604730164

Oprávněnými osobami Zhotovitele ve věcech technických jsou:

Ing. Lukáš Černý, [cerny@ados.cx](mailto:cerny@ados.cx), +420733707148

* 1. Oprávněné osoby, nejsou-li statutárním orgánem, nejsou oprávněny ke změnám této Smlouvy, jejím doplňkům ani zrušení, ledaže se prokáží plnou mocí udělenou jim k tomu osobami oprávněnými jednat navenek za příslušnou Smluvní stranu v záležitostech této Smlouvy. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však povinny takovou změnu příslušné Smluvní straně bezodkladně písemně oznámit. Tato změna nabývá vůči druhé Smluvní straně účinnosti okamžikem doručení příslušného písemného oznámení.
  2. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna písemně a druhé Smluvní straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku nebo e-mailem s použitím elektronického podpisu na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo v tomto čl. 15 Smlouvy, není-li stanoveno nebo mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.

1. Práva k Dílu
   1. Objednatel nabývá dnem povedení etapy Díla podle této Smlouvy vlastnické právo k této etapě Díla včetně dat, která tvoří součást plnění podle této Smlouvy a nejsou předmětem práv na ochranu duševního vlastnictví.
   2. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva užít všechny etapy Díla, a to všemi způsoby uvedenými v § 12 autorského zákona a dále k provádění jakýchkoli úprav Díla (dále jen ”**Licence**”). Objednatel tak může učinit sám nebo prostřednictvím třetích osob (včetně jiných architektů). Tato Licence vzniká předáním etapy Díla Objednateli.
   3. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel poskytuje Objednateli na dobu autorskoprávní ochrany díla, pro teritorium celého světa a v neomezeném množstevním rozsahu výhradní Licenci k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám projektové dokumentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn projektové dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých Zhotovitelem, jež podle právních předpisů představují autorská díla, včetně práva upravovat a měnit takováto autorská díla, a to za účelem výstavby, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice Výstavby nebo jejích jednotlivých částí. Licence zůstane v platnosti během celé životnosti příslušných částí Výstavby a bude opravňovat jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem příslušné části Výstavby, vytvářet kopie, využívat a zpřístupnit dalším osobám taková autorská díla za účelem dokončení, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice Výstavby nebo jejích jednotlivých částí.
   4. Smluvní strany sjednávají, že každá etapa Díla se jejím provedením (dokončením a protokolárním předáním Objednateli) stává vlastnictvím Objedantele a přechází na něj práva ve smyslu autorských práv a práva duševního vlastnictví. Smluvní strany tím vylučují ustanovení § 2633 OZ. Dílo se Smluvními stranami považuje za dílo vytvořené na objednávku ve smyslu ustanovení § 61 autorského zákona a Objednatel je oprávněn takové Dílo (projektovou dokumentaci) dále rozmnožovat, činit do něj úpravy, distribuovat, veřejně zpřístupnit, kopírovat, nahrávat na nosiče médií a jinak s dílem disponovat. Pro odstranění veškerých pochybností Smluvní strany sjednají, že Objednatel má k Dílu výhradní licenci k užití.
   5. Objednatel není povinen Licenci využít.
   6. Objednatel je oprávněn k provádění jakýchkoliv úprav Díla.
   7. Odměna za Licenci v rozsahu uvedeném v tomto článku 16 je v plné výši zahrnuta v ceně za všechny etapy Díla podle této Smlouvy.
   8. Zhotovitel výslovně souhlasí, aby Objednatel poskytl ve výše uvedeném rozsahu oprávnění tvořící součást této Licence jakékoli třetí osobě formou další licence (podlicence), a to v neomezeném rozsahu podlicencí. Zhotoviteli tímto nevzniká právo na dodatečnou odměnu.
2. Závěrečná ujednání
   1. Vyjma změn oprávněných osob podle čl. 15.1 této Smlouvy mohou veškeré změny a doplňky této Smlouvy být provedeny pouze na základě písemného dodatku k této Smlouvě podepsaného oběma Smluvními stranami.
   2. Tato Smlouva a všechny vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
   3. Spor, který vznikne na základě této Smlouvy nebo který s ní souvisí, se Smluvní strany zavazují řešit přednostně smírnou cestou pokud možno do třiceti (30) dní ode dne, kdy o sporu jedna Smluvní strana uvědomí druhou Smluvní stranu. Jinak jsou pro řešení sporů z této Smlouvy příslušné obecné soudy České republiky.
   4. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku.
   5. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží dvě (2) vyhotovení Smlouvy.
   6. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
   7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a to včetně všech případných příloh a dodatků s výjimkou obchodního tajemství smluvního partnera. Smluvní strany prohlašují, že cenové, termínové a garanční skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění.
   8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Podklady předané Objednatelem

Příloha č. 2: Seznam subdodavatelů

Příloha č. 3: Nabídková cena – soupis položek

Příloha č. 4: Nabídka Zhotovitele

V případě rozporu mezi textem této Smlouvy a textem přílohy má přednost ustanovení textu této Smlouvy.

* 1. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Doložka:

Smlouva byla projednána a schválena na 26. schůzi Rady DSO Šlapanicko 13. 12. 2018.

**Podpisový list**

V ………………. dne ……………..V Brnědne ……………………

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **DSO Šlapanicko**  Mgr. Michal Klaška, předseda | Ing. Adolf Jebavý  projektant |

Příloha č. 1: Podklady předané Objednatelem

1. Situace B.3.2. Rozdělení do úseků vztahů ze „Studie proveditelnosti cyklistických tras

Mikroregion Roketnice“, zpracovanou firmou ADOS v roce 2016

1. Projekt podjezdu pod vlečkou Pozořice, zpracovaný firmou SUDOP BRNO s r.o. v roce 2018
2. Odhad stavebních nákladů na jednotlivé úseky mimo podjezdu pod vlečkou Pozořice

Příloha č. 2: Seznam subdodavatelů

Geodetická kancelář GEO75 s.r.o

Geodetická kancelář GEO75 s.r.o., Sokolova 32, 619 00, Brno, Česká republika

Geodetická kancelář zajišťující veškeré geodetické práce v oblasti inženýrské geodezie, mapování a katastru nemovitostí

V rámci zakázky bude zajišťovat chybějící geodetické podklady

Ing. Vladimír Krejčík

Brno, Prušánecká 2, PSČ 628 00

Specialista mostař. Dlouholetý spolupracovník při řešení zakázek obdobného typu.

V rámci zakázky bude zajišťovat projekci mostních objektů. V rámci zakázky se bude účastnit jednání s investorem, která souvisí se zpracováním mostních objektů

SUDOP Brno, spol. s r.o.

Brno, Kounicova 26 2, PSČ 611 36

V rámci zakázky bude zajišťovat projekci podjezdu. V rámci zakázky se bude účastnit jednání s investorem, která souvisí se zpracováním mostních objektů

Ing. Dan Balun

Gromešova 3, 621 00 Brno-Řečkovice

Firma, zabývající se inženýrsko-geologickým průzkumem pro všechny typy staveb, geotechnickými výpočty a poradenstvím v geotechnických oborech.

V rámci zakázky bude zajišťovat potřebně geologické průzkumy

Příloha č. 3: Nabídková cena – soupis položek

Soupis položek je součástí samostatné přílohy

Příloha č. 4: Nabídka Zhotovitele

Nabídka je součástí samostatné přílohy