\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DODATEK Č.5**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**týkající se rekonstrukce**

**depozitárního domu Sparta**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(A) **Alšova Jihočeská galerie**

IČ: 00073512

se sídlem 373 41 Hluboká nad Vltavou č.p. 144

příspěvková organizace zapsaná v rejstříku příspěvkových organizací vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. Pr 125(dále jen „**Objednatel**“)

a

(B) **MANE STAVEBNÍ s.r.o.**

IČ: 47239701

se sídlem Okružní 2615, 370 01 České Budějovice

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 1950

 (dále jen „**Zhotovitel**“, společně s Objednatelem dále jen „**Smluvní strany**“ a každý samostatně dále jen „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 5**“), kterým se mění Smlouva o dílo v následujícím rozsahu:

**PREAMBULE**

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

A. Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je projekt č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16\_026/0001713 týkající se rekonstrukce depozitárního objektu Sparta (dále jen „**Smlouva o dílo**“), a to ve znění dodatků č. 1 až 4 této Smlouvy o dílo;

B. Smluvní strany mají zájem opětovně upravit rozsah víceprací a méněprací, což má dopad na celkový rozpočet díla,

PROTO Smluvní strany v souladu s bodem III.1 Smlouvy o dílo uzavřely tento dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 5**“), kterým mění Smlouva o dílo v následujícím rozsahu:

**1. ČLÁNEK II. – PŘEDMĚT PLNĚNÍ**

Smluvní strany sjednávají, že se dílo mění v rozsahu víceprací a méněprací, jak je blíže vymezeno ve změnových listech č. 13 a č. 14, které jsou podkladem pro stanovení rozsahu a ceny víceprací a méněprací a které současně tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 5 (dále jen „**Změnové listy 13 a 14**“).

**2. ČLÁNEK V. – CENA DÍLA**

Bod V.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*V.1 Cena díla je sjednána na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.*

 ***Stavební úpravy objektu Puklicova 1047/41 – neuznatelné náklady***

***…..……………….…………3 209 707,14 Kč***

*z toho 00 Ostatní a vedlejší náklady ………………………………… 60 196,00 Kč*

 *01 Stavební část ………………………………… 3 149 511,14 Kč*

***Stavební úpravy objektu 1047/41 – uznatelné náklady***

***…..…………………………. 20 114 595,81 Kč***

*z toho 00 Ostatní a vedlejší náklady ………………………………… 400 697,00 Kč*

 *01 Stavební část ………………………………… 19 155 978,48 Kč*

 *02 Přípojka topné a teplé vody a cirkulace\_potr. část ………………………………… 201 733,68 Kč*

 *03 Odstranění azbestu dle bodu II.2 smlouvy ………………………………… 356 186,65 Kč*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Cena za dílo celkem bez DPH ……………………………… 23 324 302,95 Kč DPH 21% ……………………………… 4 898 103, 62Kč***

***Cena za dílo celkem včetně DPH ……………………………… 28 222 406,57Kč***

**3. PŘÍLOHA Č. 3 SMLOUVY O DÍLO**

Smluvní strany sjednávají, že součástí přílohy č. 3 Smlouvy o dílo se stávají Změnové listy 13 a 14, které nově tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo.

**4. OSTATNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY O DÍLO**

Smluvní strany sjednávají, že ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem této Smlouvy k ní Smluvní strany níže připojily své podpisy:

V Hluboké nad Vltavou dne 11. 9. 2019 V Hluboké nad Vltavou dne 11. 9. 2019

**Alšova Jihočeská galerie MANE STAVEBNÍ s.r.o.**

**(objednatel)** **(zhotovitel)**

Podpis: ………………………………… Podpis: …………………………………

 Mgr. Aleš Seifert Jiří Koreš

 ředitel jednatel

*Příloha*

*Změnové listy 13 a 14*