| ZMĚNOVÝ LIST PROJEKTU | Č. 1 |
| --- | --- |

ŽÁDOST O AKTUALIZACI ROZPOČTU PROJEKTU NA ZÁKLADĚ

REALIZOVANÝCH ZMĚN PROJEKTU

Název projektu: Regenerace bytového domů Tomáše Matějky 3, Rýmařov Identifikační číslo EIS: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0006957 Účastník: Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1, Rýmařov, 795 01 IČ: 00296317 DIČ: CZ00296317 Oprávněný zástupce: Ing. Luděk Šimko, starosta města Plátce DPH: ANO/NE

Změnový list obsahuje následující vícepráce/méněpráce/změny technologie (materiálu): Změna materiálu finální úpravy soklu Změna v rozsahu otlučení vnějších omítek Změna materiálu finální úpravy světlíku Žadatel prohlašuje, že nárokované vícepráce/změny technologie (materiálů) byly fyzicky realizovány po oznámení poskytovateli: ANO/NE

Smlouva o dílo (dále jen „SoD“) s dodavatelem stavebních prací: Číslo SoD, datum podpisu: SML 000593 SD, ze dne 03.04.2019 Název dodavatele: STAS v.o.s., Žižkova 21/260, Rýmařov, 795 01 IČ: 15502520 DIČ: CZ15502520 Oprávněný zástupce: Ing. Boris Pavlásek Cena díla bez DPH: 1.965.798,95 Kč Cena díla včetně DPH: 2.262.330,95 Kč

KAPITOLA A – popis jednotlivých změn: Změna materiálu finální úpravy soklu – původně navržený keramický obklad je nahrazen mozaikovou omítkou – umělým kamenem. Tato položka bude víceprací. Změna v rozsahu otlučení vnějších omítek - z původních 30% bylo otlučeno 100%. Tato položka bude víceprací. Změna materiálu finální úpravy sklepního světlíku – původně navržený plastový sklepní světlík bude nahrazen kovovým. Tato položka bude méněprací.

KAPITOLA B – Zdůvodnění a vyčíslení změn: Změna materiálu finální úpravy soklu PD počítá s provedením finální vrstvy soklu v keramickém obkladu (kabřinec). Na základě zkušeností v dané lokalitě a osvědčení na podobných objektech zhotovitel navrhuje a projektant doporučuje úpravu soklu mozaikovou omítkou – umělým kamenem. Tento povrch je aplikován na stejný podklad, má stejné mechanické vlastnosti, je omyvatelný, ale jeho odolnost proti nárazu a poškození je vyšší. Touto záměnou rovněž dojde k materiálovému sjednocení (souladu) s již dříve provedenými domy na ulici Okružní, které jsou v dohledové vzdálenosti. Základ daně / DPH základní sazba 21 % DPH 21 % Základ daně / DPH základní sazba 15 % DPH 15 % Cena celkem méněpráce -9.512,45 -1.426,87 -10.939,32 vícepráce 14.500,00 2.175,00 16.675,00 Změna v rozsahu otlučení vnějších omítek Při realizaci stavebních prací bylo postupně zjištěno, že předpokládaný stav vnějších omítek, který generální projektant odhadl z dostupných podkladů (předaná dílčí projektová dokumentace, fotodokumentace a vizuální ohledání) na dílčí opravu v rozsahu cca 30 %, není dostačující a vzhledem k nesoudržnosti s podkladem a stupni zvětrání bylo nutné provést otlučení v rozsahu 100 %. I přes kompaktně vyhlížející povrchy původních omítek (bez známek větších defektů a poškození), které je možné doložit původní fotodokumentací, nebylo možné odhalit již vzniklou nesoudržnost s podkladem (zdivem), která se odhalila až při postupném oklepávání. Vzhledem k technologickým předpisům, jenž se váží na způsob provádění zateplovacích systémů, musí být podklad vždy rovný a pevný (kompaktní). Základ daně / DPH základní sazba 21 % DPH 21 % Základ daně / DPH základní sazba 15 % DPH 15 % Cena celkem méněpráce -4.082,00 -612,30 -4.694,30 vícepráce 28.538,79 4.280,82 32.819,61 Změna materiálu finální úpravy sklepního světlíku Projektantem byly v PD navrženy světlíky (anglické dvorky) určené pro prosvětlení prostor I.PP a také k zajištění distribuce paliva (uhlí a dřeva) do prostor I.PP (shozy) v typizovaném plastovém provedení. Vzhledem k primárnímu účelu, kterým je distribuce paliva (dřeva a uhlí) do sklepních prostor objektu, došlo k přehodnocení tohoto materiálového provedení z plastového na ocelový materiál. Kromě mnohem lepší mechanické odolnosti proti poškození při shozu paliva do sklepa, bude tento ocelový sklepní světlík také lépe odolávat běžnému provozu chodníku přiléhajícího až k domu (chůze, odstraňování sněhu, pády ledu atd.), kterého je tento světlík součástí. Počet a umístění těchto světlíků zůstanou zachovány (2 ks). Základ daně / DPH základní sazba 21 % DPH 21 % Základ daně / DPH základní sazba 15 % DPH 15 % Cena celkem méněpráce -20.000,00 -3.000,00 -23.000,00 vícepráce 19.000,00 2.850,00 21.850,00

KAPITOLA C – Vyčíslení jednotlivých prací: Vyčíslení a rekapitulace předkládaných víceprací / méněprací, změn technologie (materiálu) projektu je obsaženo v Příloze č. 1 dodatku SoD - Položkový rozpočet změny. KAPITOLA D – Finanční rekapitulace změnového listu: Základ daně / DPH základní sazba 21 % Základ daně / DPH základní sazba 15 % Celkem Původní cena díla (stavební práce): 27.688,75 Kč 1.938.110,20 Kč 1.965.798,95 Kč Vícepráce: 0 Kč 62.038,79 Kč 62.038,79 Kč Méněpráce: 0 Kč -33.594,45 Kč -33.594,45 Kč Aktuální cena díla bez DPH: 27.688,75 Kč 1.966.554,54 Kč 1.994.243,29 Kč Aktuální výše DPH 5.815,00 Kč 294.983,18 Kč 299.136,49 Kč Aktuální cena díla vč. DPH: 33.503,75 Kč 2.261.537,72 Kč 2.293.379,78 Kč Změna ceny (%): Typ změny: § 222 ZZVZ Změna původní ceny díla o vícepráce/méněpráce (v absolutní hodnotě): 4,68 % NEPODSTATNÁ Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. (splněno) Nárůst ceny díla (v plusové hodnotě): 3,15 % NEPODSTATNÁ Pokud je hodnota změny nad 15 % a zároveň do 50 % je brána jako nepodstatná v případě odůvodnění dle odst. 5) či 6) a zároveň nárůst ceny díla musí být max. 30 %. (splněno) NEJEDNÁ SE O PODSTATNOU ZMĚNU ZAKÁZKY, DLE ODSTAVCE (4) § 222 ZZVZ, jelikož změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je do 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy: Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo 2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. KAPITOLA E – Závěr: Vyjádřili se v rámci změnového listu zúčastněné osoby (autorský, technický dozor): ANO Jsou v doloženém položkovém rozpočtu (dodatku SoD) přehledně vyznačeny změny v jednotlivých položkách: ANO

|  | Datum předložení: | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Statutární orgán objednatele Ing. Luděk Šimko – starosta |  |  |
|  | Datum převzetí změnového listu: | Podpis |
| Technický dozor investora – Ing. Vítězslav Dvorský |  |  |
|  | Datum převzetí změnového listu: | Podpis |
| Hlavní projektant, Autorský dozor – Ing. Vítězslav Dvorský |  |  |
|  | Datum převzetí změnového listu: | Podpis |
| Zhotovitel - Ing. Boris Pavlásek |  |  |