| # ZMĚNOVÝ LIST PROJEKTU | # Č. 1 |
| --- | --- |

ŽÁDOST O AKTUALIZACI ROZPOČTU PROJEKTU NA ZÁKLADĚ

REALIZOVANÝCH ZMĚN PROJEKTU

Název projektu: Regenerace bytového domů Tomáše Matějky 3, Rýmařov Identifikační číslo EIS: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0006957 Účastník: Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1, Rýmařov, 795 01 IČ: 00296317 DIČ: CZ00296317 Oprávněný zástupce: Ing. Luděk Šimko, starosta města Plátce DPH: ANO/NE

Změnový list obsahuje následující vícepráce/méněpráce/změny technologie (materiálu): - Změna materiálu finální úpravy soklu - Změna v rozsahu otlučení vnějších omítek - Změna materiálu finální úpravy světlíku Žadatel prohlašuje, že nárokované vícepráce/změny technologie (materiálů) byly fyzicky realizovány po oznámení poskytovateli: ANO/NE

Smlouva o dílo (dále jen „SoD“) s dodavatelem stavebních prací: Číslo SoD, datum podpisu: SML 000593 SD, ze dne 03.04.2019 Název dodavatele: STAS v.o.s., Žižkova 21/260, Rýmařov, 795 01 IČ: 15502520 DIČ: CZ15502520 Oprávněný zástupce: Ing. Boris Pavlásek Cena díla bez DPH: 1.965.798,95 Kč Cena díla včetně DPH: 2.262.330,95 Kč

KAPITOLA A – popis jednotlivých změn: - Změna materiálu finální úpravy soklu – původně navržený keramický obklad je nahrazen mozaikovou omítkou – umělým kamenem. Tato položka bude víceprací. - Změna v rozsahu otlučení vnějších omítek - z původních 30% bylo otlučeno 100%. Tato položka bude víceprací. - Změna materiálu finální úpravy sklepního světlíku – původně navržený plastový sklepní světlík bude nahrazen kovovým. Tato položka bude méněprací.

KAPITOLA B – Zdůvodnění a vyčíslení změn: - Změna materiálu finální úpravy soklu PD počítá s provedením finální vrstvy soklu v keramickém obkladu (kabřinec). Na základě zkušeností v dané lokalitě a osvědčení na podobných objektech zhotovitel navrhuje a projektant doporučuje úpravu soklu mozaikovou omítkou – umělým kamenem. Tento povrch je aplikován na stejný podklad, má stejné mechanické vlastnosti, je omyvatelný, ale jeho odolnost proti nárazu a poškození je vyšší. Touto záměnou rovněž dojde k materiálovému sjednocení (souladu) s již dříve provedenými domy na ulici Okružní, které jsou v dohledové vzdálenosti. Základ daně / DPH základní sazba 21 %; DPH 21 %; Základ daně / DPH základní sazba 15 %; DPH 15 %; Cena celkem. méněpráce; -9.512,45; -1.426,87; -10.939,32. vícepráce; 14.500,00; 2.175,00; 16.675,00. - Změna v rozsahu otlučení vnějších omítek Při realizaci stavebních prací bylo postupně zjištěno, že předpokládaný stav vnějších omítek, který generální projektant odhadl z dostupných podkladů (předaná dílčí projektová dokumentace, fotodokumentace a vizuální ohledání) na dílčí opravu v rozsahu cca 30 %, není dostačující a vzhledem k nesoudržnosti s podkladem a stupni zvětrání bylo nutné provést otlučení v rozsahu 100 %. I přes kompaktně vyhlížející povrchy původních omítek (bez známek větších defektů a poškození), které je možné doložit původní fotodokumentací, nebylo možné odhalit již vzniklou nesoudržnost s podkladem (zdivem), která se odhalila až při postupném oklepávání. Vzhledem k technologickým předpisům, jenž se váží na způsob provádění zateplovacích systémů, musí být podklad vždy rovný a pevný (kompaktní). Základ daně / DPH základní sazba 21 %; DPH 21 %; Základ daně / DPH základní sazba 15 %; DPH 15 %; Cena celkem. méněpráce; -4.082,00; -612,30; -4.694,30. vícepráce; 28.538,79; 4.280,82; 32.819,61. - Změna materiálu finální úpravy sklepního světlíku Projektantem byly v PD navrženy světlíky (anglické dvorky) určené pro prosvětlení prostor I.PP a také k zajištění distribuce paliva (uhlí a dřeva) do prostor I.PP (shozy) v typizovaném plastovém provedení. Vzhledem k primárnímu účelu, kterým je distribuce paliva (dřeva a uhlí) do sklepních prostor objektu, došlo k přehodnocení tohoto materiálového provedení z plastového na ocelový materiál. Kromě mnohem lepší mechanické odolnosti proti poškození při shozu paliva do sklepa, bude tento ocelový sklepní světlík také lépe odolávat běžnému provozu chodníku přiléhajícího až k domu (chůze, odstraňování sněhu, pády ledu atd.), kterého je tento světlík součástí. Počet a umístění těchto světlíků zůstanou zachovány (2 ks). Základ daně / DPH základní sazba 21 %; DPH 21 %; Základ daně / DPH základní sazba 15 %; DPH 15 %; Cena celkem. méněpráce; -20.000,00; -3.000,00; -23.000,00. vícepráce; 19.000,00; 2.850,00; 21.850,00.

KAPITOLA C – Vyčíslení jednotlivých prací: Vyčíslení a rekapitulace předkládaných víceprací / méněprací, změn technologie (materiálu) projektu je obsaženo v Příloze č. 1 dodatku SoD - Položkový rozpočet změny. KAPITOLA D – Finanční rekapitulace změnového listu: Základ daně / DPH základní sazba 21 %; Základ daně / DPH základní sazba 15 %; Celkem. Původní cena díla (stavební práce):; 27.688,75 Kč; 1.938.110,20 Kč; 1.965.798,95 Kč. Vícepráce:; 0 Kč; 62.038,79 Kč; 62.038,79 Kč. Méněpráce:; 0 Kč; -33.594,45 Kč; -33.594,45 Kč. Aktuální cena díla bez DPH:; 27.688,75 Kč; 1.966.554,54 Kč; 1.994.243,29 Kč. Aktuální výše DPH; 5.815,00 Kč; 294.983,18 Kč; 299.136,49 Kč. Aktuální cena díla vč. DPH:; 33.503,75 Kč; 2.261.537,72 Kč; 2.293.379,78 Kč. Změna ceny (%):; Typ změny:; § 222 ZZVZ. Změna původní ceny díla o vícepráce/méněpráce (v absolutní hodnotě):; 4,68 %; NEPODSTATNÁ; Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. (splněno). Nárůst ceny díla (v plusové hodnotě):; 3,15 %; NEPODSTATNÁ; Pokud je hodnota změny nad 15 % a zároveň do 50 % je brána jako nepodstatná v případě odůvodnění dle odst. 5) či 6) a zároveň nárůst ceny díla musí být max. 30 %. (splněno). NEJEDNÁ SE O PODSTATNOU ZMĚNU ZAKÁZKY, DLE ODSTAVCE (4) § 222 ZZVZ, jelikož změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je do 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy: Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo 2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. KAPITOLA E – Závěr: Vyjádřili se v rámci změnového listu zúčastněné osoby (autorský, technický dozor): ANO Jsou v doloženém položkovém rozpočtu (dodatku SoD) přehledně vyznačeny změny v jednotlivých položkách: ANO

|  | Datum předložení: | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Statutární orgán objednatele Ing. Luděk Šimko – starosta |  |  |
|  | Datum převzetí změnového listu: | Podpis |
| Technický dozor investora – Ing. Vítězslav Dvorský |  |  |
|  | Datum převzetí změnového listu: | Podpis |
| Hlavní projektant, Autorský dozor – Ing. Vítězslav Dvorský |  |  |
|  | Datum převzetí změnového listu: | Podpis |
| Zhotovitel - Ing. Boris Pavlásek |  |  |