| # ZMĚNOVÝ LIST PROJEKTU | # Č. 1 |
| --- | --- |

ŽÁDOST O AKTUALIZACI ROZPOČTU PROJEKTU NA ZÁKLADĚ

REALIZOVANÝCH ZMĚN PROJEKTU

Název projektu: Regenerace bytového domů Opavská 22, Rýmařov Identifikační číslo EIS: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0006380 Účastník: Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1, Rýmařov, 795 01 IČ: 00296317 DIČ: CZ00296317 Oprávněný zástupce: Ing. Luděk Šimko, starosta města Plátce DPH: ANO/NE

Změnový list obsahuje následující vícepráce/méněpráce/změny technologie (materiálu): - Změna tloušťky venkovního ostění - Změna v navýšení únosnosti povrchové úpravy podlahy půdy - Méněpráce - nebudou provedeny opravy omítek v I.PP - Méněpráce - zrušení světlíků - Vícepráce - oplechování říms - Vícepráce – dekorační prvky na fasádě - Vícepráce – zateplení boční strany vikýřů Žadatel prohlašuje, že nárokované vícepráce/změny technologie (materiálů) byly fyzicky realizovány po oznámení poskytovateli: ANO/NE

Smlouva o dílo (dále jen „SoD“) s dodavatelem stavebních prací: Číslo SoD, datum podpisu: SML 000592 SD, ze dne 03.04.2019 Název dodavatele: STAS v.o.s., Žižkova 21/260, Rýmařov, 795 01 IČ: 15502520 DIČ: CZ15502520 Oprávněný zástupce: Ing. Boris Pavlásek Cena díla bez DPH: 2.898.208,80 Kč Cena díla včetně DPH: 3.340.132,80 Kč

KAPITOLA A – popis jednotlivých změn: - Změna - při jednání na stavbě bylo zjištěno, že navrhované venkovní ostění 20 cm je nedostačující, podle skutečnosti je 32 cm. Tato položka bude víceprací. - Změna v navýšení únosnosti povrchové úpravy po zateplení podlahy půdy – původně navržená deska Cetris 18 mm navýšeno na 22 mm. Povrch opatřen otěruvzdorným nátěrem. Tato položka bude víceprací - Změna – při jednání na stavbě bylo zjištěno, že je zapotřebí nechat vyschnout sklepní prostory domu – z tohoto důvodu nebudou provedeny opravy vnitřních omítek ve sklepních prostorech. Tato položka bude méněprací. - Změna – při jednání na stavbě bylo zjištěno, že navrhované světlíky nebudou již využívány, protože dům je plynofikován. Z tohoto důvodu nebudou světlíky dodány. Tato položka bude méněprací. - Narovnání stavu, kdy výměra oplechování římsy a parapetů pod okny vikýřů neodpovídá skutečnosti zjištěné na stavbě – navýšení o 15,20 m jedná se o římsu a ozdobné prvky, navýšení o 25 m jedná se o římsu soklové části, navýšení o 24,80 m jedná se o oplechování parapetu pod okny vikýřů napojení oplechování, navýšení o 51,7 m napojení oplechování. Tato položka bude víceprací. - Narovnání stavu – kdy výměra dekoračních fasádních prvků neodpovídá skutečnosti zjištěné na stavbě – navýšení o 35,65 m. Tato položka bude víceprací. - Změna – při jednání na stavbě bylo zjištěno, že je zapotřebí zateplit boční stěny vikýřů, aby nedocházelo k promrzání. Tato položka bude víceprací.

KAPITOLA B – Zdůvodnění změn a jejich způsobilost: - Změna v tloušťce venkovního ostění V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že projektantem navrhovaný rozměr šířky ostění, který vycházel ze zapůjčené dokumentace původního stavu objektu neodpovídá skutečnosti a bude nutné tuto šíři zateplení ostění zvětšit. Vzhledem k nutnosti zachování tlouštěk zateplení po celém obvodu obálky budovy v souladu s PENB bylo rozhodnuto o rozšíření izolantu z původních šířky 200 mm na novou šířku 320 mm při zachování dané tloušťky tohoto izolantu. V rámci toho rozšíření zateplení ostění došlo rovněž k poměrnému nárůstu všech navazujících vrstev skladby zateplení (lepidla, síťoviny, finální omítkoviny). Základ daně / DPH základní sazba 21 %; DPH 21 %; Základ daně / DPH základní sazba 15 %; DPH 15 %; Cena celkem. Méněpráce. vícepráce; 25.298,50; 3.794.78; 29.093,28. - Změna v navýšení únosnosti povrchové úpravy po zateplení podlahy půdy Vzhledem ke zkušenostem z již zrealizovaných akcí a nárokům objednatele na následné využití půdních prostor bylo provedeno navýšení tlouštěk podlahových desek Cetris jenž tvoří finální povrchovou vrstvu podlahy půdy. Důvodem bylo hlavně zvýšení mechanické a prostorové tuhosti nově vzniklé podlahy půdy, která se vlivem zvýšení této tloušťky neprohýbá a nemůže v budoucnu dojít k jejímu snadnému poškození, nebo proražení ani při krátkodobém bodovém zatížení. Vycházelo se ze zkušeností z již dříve provedených realizací, u kterých se tyto poruchy vyskytly. Toto navýšení tl. z původních 18 mm na 22 mm bylo rovněž konzultováno generálním projektantem s výrobcem podlahových desek Cetris. Základ daně / DPH základní sazba 21 %; DPH 21 %; Základ daně / DPH základní sazba 15 %; DPH 15 %; Cena celkem. Méněpráce. vícepráce; 28.845,20; 4.326,78; 33.171,98. - Změna - neprovedení oprav omítek ve sklepní části domu V průběhu realizace stavby došlo ke zjištění, že stav vlhkosti ve stěnách, stropech a omítkách suterénu je natolik značný, že nedovoluje z důvodu dodržení technologických postupů dodavatele omítek provést plnohodnotnou realizaci. Proto bylo po konzultaci projektanta, TDI a zástupce investora rozhodnuto o časovém odložení provedení oprav těchto omítek v I.PP do doby, kdy dojde k alespoň částečnému proschnutí stěnových a stropních konstrukcí. Termín a vhodný postup provádění těchto oprav omítek v I.PP objektu bude upřesněn po zahájení stavební sezóny 2020, kontrole stavu těchto konstrukcí a vzájemném souhlasu TDI, projektanta a zástupce investora. Základ daně / DPH základní sazba 21 %; DPH 21 %; Základ daně / DPH základní sazba 15 %; DPH 15 %; Cena celkem. Méněpráce; -57.797,70; -8.669,66; -66.467,36. vícepráce. - Změna - zrušení světlíků Projektantem navrhované světlíky (anglické dvorky) určené pro prosvětlení prostor I.PP a také k zajištění distribuce paliva (uhlí a dřeva) do prostor I.PP (shozy) již vzhledem k záměně způsobu vytápění objektu pozbyly smysl. V průběhu období od vypracování PD do doby realizace provedl objednatel záměnu způsobu vytápění a to z původních lokálních topidel na tuhá paliva na plynová, přímotopná tělesa. Touto záměnou již ztratilo původní technické řešení navrhované projektantem svůj smysl a bylo nahrazeno bezpečnějším a technicky jednodušším řešením v podobě dozdění původních okenních otvorů, dílčím odizolováním a překrytím izolantem a finálními vrstvami soklové části. Toto nové řešení zajistí mnohem bezpečnější a kvalitnější provoz, bez nebezpečí masivního zatékání a případných technických poruch. Základ daně / DPH základní sazba 21 %; DPH 21 %; Základ daně / DPH základní sazba 15 %; DPH 15 %; Cena celkem. Méněpráce; -75.000; -11.250; -86.250. vícepráce. - Narovnání stavu, kdy výměra římsy neodpovídá skutečnosti V průběhu realizace stavby došlo ke zjištěním, že výměry oplechování říms, parapetů a zdobných prvků bohužel neodpovídá skutečnosti zjištěné na stavbě. Tato odchylka byla způsobena nesouladem mezi zapůjčenou projektovou dokumentací původního stavu a skutečností, která se v tomto případě značně rozchází. Generální projektant na základě vzneseného dotazu uvedl, že vzhledem k časovým požadavkům na vypracování PD a také v souladu s platnou legislativou není schopen zajistit a garantovat ověření všech rozměrů dílčích (dekorativních a pomocných) prvků, které takovéto typy staveb obsahují. Takovéto ověřování a přesné vynášení stávajících stavů objektů by bylo značně nákladné a prodražovalo by celkové náklady stavby. Zjištěné nové rozměry byly ověřeny a potvrzeny TDI a zástupcem investora. Základ daně / DPH základní sazba 21 %; DPH 21 %; Základ daně / DPH základní sazba 15 %; DPH 15 %; Cena celkem. Méněpráce. vícepráce; 32.614,30; 4.892,15; 37.506,45. - Narovnání stavu – kdy výměra dekoračních fasádních prvků neodpovídá skutečnosti V průběhu realizace stavby došlo ke zjištěním, že rovněž výměry dekoračních fasádních prvků bohužel neodpovídají skutečnosti zjištěné na stavbě. Tato odchylka byla rovněž, jako v předchozím bodě, způsobena nesouladem mezi zapůjčenou projektovou dokumentací původního stavu a skutečností, jenž nebyl projektantem v průběhu vypracování projektu ověřován. Generální projektant na základě vzneseného dotazu uvedl, že vzhledem k časovým požadavkům na vypracování PD a také v souladu s platnou legislativou není schopen zajistit a garantovat ověření všech rozměrů dílčích (dekorativních a pomocných) prvků, které takovéto typy staveb obsahují. Takovéto ověřování a přesné vynášení stávajících stavů objektů by bylo značně nákladné a prodražovalo by celkové náklady stavby. Zjištěné nové rozměry byly ověřeny a potvrzeny TDI a zástupcem investora. Základ daně / DPH základní sazba 21 %; DPH 21 %; Základ daně / DPH základní sazba 15 %; DPH 15 %; Cena celkem. Méněpráce. vícepráce; 17.230; 2.584,50; 19.814,50. - Změna – zateplení bočních stěn vikýřů Během provádění prací na střešní a podkrovní části stavby došlo ke zjištění, že boční stěny vikýřů, u nichž se předpokládalo, že jsou v prostoru mezi střešní krytinou a vnitřní finální vrstvou tepelně odizolovány, neobsahují bohužel žádné vrstvy zateplení. Z tohoto důvodu a také z důvodů, že se jedná o část obálky budovy jenž bezprostředně zasahuje do obytné místnosti, bylo rozhodnuto o dodatečném provedení odizolování těchto trojúhelníkových nadstřešních ploch (boků vikýřů). Bylo provedeno rozebrání původní krytiny střechy, která tvořila finální povrchovou vrstvu a také demontáž pomocného dřevěného roštu. Poté došlo na těchto obnažených trojúhelníkových plochách k provedení standardní skladby zateplovacího systému s finální omítkovým povrchem shodným s povrchem plochy fasády objektu. Tímto krokem bylo zajištěno, že nebude docházet k promrzání a následným výskytům kondenzací a plísní ze strany interiéru. Základ daně / DPH základní sazba 21 %; DPH 21 %; Základ daně / DPH základní sazba 15 %; DPH 15 %; Cena celkem. Méněpráce. vícepráce; 49.470,80; 7.420,62; 56.891,42. Nejedná o podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ, potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a povaha veřejné zakázky se nezměnila (§ 222, odst. 6, ZZVZ).

KAPITOLA C – Vyčíslení jednotlivých prací: Vyčíslení a rekapitulace předkládaných víceprací /méněprací, změn technologie (materiálu) projektu je obsaženo v Příloze č. 1 dodatku SoD - Položkový rozpočet změny. KAPITOLA D – Finanční rekapitulace změnového listu: *Nepodstatná změna je navýšení ceny díla do 10 % původní ceny zadávacího řízení. Podstatné změny musí být zohledněny v dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace.. Základ daně / DPH základní sazba 21 %; Základ daně / DPH základní sazba 15 %; Celkem. Původní cena díla (stavební práce):; 119.876,48 Kč; 2.778.332,32 Kč; 2.898.208,80 Kč. Vícepráce:; 0 Kč; 153.458,80 Kč; 153.458,80 Kč. Méněpráce:; 0 Kč; -132.797,70 Kč; - 132.797,70 Kč. Aktuální cena díla bez DPH:; 119.876,48 Kč; 2.798.993,42 Kč; 2.918.869,90 Kč. Aktuální výše DPH; 25.174,00 Kč; 419.849,01 Kč; 445.023,01 Kč. Aktuální cena díla vč. DPH:; 145.050,48 Kč; 3.218.842,43 Kč; 3.363.892,91 Kč. Změna ceny (%):; Typ změny:; § 222 ZZVZ. Změna původní ceny díla o vícepráce/méněpráce (v absolutní hodnotě):; 9,87 %; NEPODSTATNÁ; Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. (splněno). Nárůst ceny díla (v plusové hodnotě):; 5,29 %; NEPODSTATNÁ; Pokud je hodnota změny nad 15 % a zároveň do 50 % je brána jako nepodstatná v případě odůvodnění dle odst. 5) či 6) a zároveň nárůst ceny díla musí být max. 30 %. (splněno). NEJEDNÁ SE O PODSTATNOU ZMĚNU ZAKÁZKY, DLE ODSTAVCE (4) § 222 ZZVZ, jelikož změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je do 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy: Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo 2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. KAPITOLA E – Závěr: Vyjádřili se v rámci změnového listu zúčastněné osoby (autorský, technický dozor): ANO Jsou v doloženém položkovém rozpočtu (dodatku SoD) přehledně vyznačeny změny v jednotlivých položkách: ANO

|  | Datum předložení: | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Statutární orgán objednatele Ing. Luděk Šimko – starosta |  |  |
|  | Datum převzetí změnového listu: | Podpis |
| Technický dozor investora – Ing. Vítězslav Dvorský |  |  |
|  | Datum převzetí změnového listu: | Podpis |
| Hlavní projektant, Autorský dozor – Ing. Vítězslav Dvorský |  |  |
|  | Datum převzetí změnového listu: | Podpis |
| Zhotovitel - Ing. Boris Pavlásek |  |  |