SMLOUVA O DÍLO č. V2019-447/OŽP

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb.

(Občanský zákoník)

**Město Nový Jičín**

se sídlem Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín

IČO: 00298212

DIČ: CZ00298212

Bankovní spojení: XXX

zastoupené: Ing. Evou Bártkovou, vedoucí Odboru životního prostředí MěÚ Nový Jičín

(dále jen **objednatel**)

a

**CI2, o. p. s.**

se sídlem Jeronýmova 337/6, 252 19 Rudná

IČO: 26415585

DIČ: CZ26415585

zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze pod sp. zn. O 195

Bankovní spojení: XXX

zastoupená: Mgr. Josefem Novákem, Ph.D., ředitelem společnosti

(dále jen **zhotovitel**)

uzavírají tuto smlouvu o dílo:

**Článek 1**

**Předmět smlouvy**

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dále specifikované odborné práce v rámci zakázky na zvýšení připravenosti města Nový Jičín na následky a projevy klimatických změn, snížení zranitelnosti města a promítnutí těchto otázek do připravovaného strategického plánu města a organizačně-technických opatření města a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za uskutečnění uvedené činnosti dohodnutou úplatu.

**Článek 2**

**Specifikace díla**

* 1. Předmětem díla je:
     1. Vyhodnotit největší hrozby plynoucí ze změny klimatu pro město Nový Jičín a přiřadit jim váhu, včetně promítnutí do mapových podkladů (Základní analýza zranitelnosti města).
     2. Připravit katalog vhodných adaptačních opatření na největší hrozby změny klimatu, tedy ke snižování teploty, zvyšování vlhkosti a dosažení vyšší kvality života ve městě, využitelný pro konkrétní lokality v Novém Jičíně (Katalog adaptačních opatření).
     3. Navrhnout vzájemně provázaná opatření v oblasti výkonu veřejné správy, řízení rizik, investiční a rozvojové činnosti, která pomohou dopady klimatických změn zmírnit a zapracovat tato organizačně-technická opatření do investiční a plánovací činnosti města (Soubor pokynů a principů - organizačně-technická opatření).
     4. Projednat navržený katalog adaptačních opatření s občany města (Kulatý stůl).
  2. Výstupem díla je:
     1. Textový dokument – Základní analýza zranitelnosti města (formát DOCX) + základní mapové výstupy se zaznamenanými nejzranitelnějšími částmi města (na podkladu ortofotomapy města) v tištěné i elektronické podobě (ve formátu SHP).
     2. Katalog adaptačních opatření – návrh souboru vhodných opatření využitelných pro město Nový Jičín reagujících na největší hrozby vzešlé z předchozí fáze projektu (témata: hospodaření s dešťovou vodou, přívalové srážky, propustné plochy, zelená a modrá infrastruktura ad.). Každé navržené opatření bude doplněno fotografií, detailním popisem, zhodnocením vlivu na mikroklima, mezoklima, biodiversitu, společenskou prospěšnost a rovněž i kvalifikovaným odhadem investičních a provozních nákladů na jeho realizaci. Katalog bude předán v tištěné i elektronické podobě uzpůsobené pro publikování na webových stránkách města (ve formátu DOCX i PDF).
     3. Konkrétní adaptační opatření - na základě výsledku předchozí fáze bude 1 adaptační opatření dle výběru objednatele rozpracováno do konkrétní projektové podoby investičního či neinvestičního záměru města v tištěné i elektronické podobě.
     4. Ve spolupráci s odpovědnými pracovníky města (odborná pracovní skupina) a externími experty bude připraven metodický podklad – Soubor pokynů a principů (organizačně-technická opatření), který umožní promítnout adaptační principy do investiční a plánovací činnosti města. Odbornou pracovní skupinu budou tvořit zástupci objednatele a zhotovitele. Při všech jednáních pracovní skupiny budou přítomni zástupci zhotovitele, přičemž zhotovitel bude jednání řídit a pořizovat zápis.
     5. Uspořádání ankety občanů, jejíž vyhodnocení a výsledky budou využity pro zpracování katalogu adaptačních opatření.
     6. Organizace kulatého stolu – veřejné diskuse s občany města. Bude mít formu facilitované debaty a představení navrženého řešení (projednání jednotlivých opatření a možné návrhy občanů k dalšímu rozvedení). Občané se budou moci k navrženým řešením vyjádřit. Výstupy budou formou zápisu předány odpovědným zástupcům města.
  3. Dílo specifikované v bodě 2.2. bude dokončeno a všechny hmotné výstupy díla budou předány objednateli v termínu do 30.06.2020.

**Článek 3**

**Provedení díla a finanční podmínky**

* 1. Provedení díla i finanční plnění bude rozděleno do fází:

A) 09 - 12/2019 – bude zpracována Základní analýza zranitelnosti města a budou zahájeny práce na Katalogu adaptačních opatření, proběhnou jednání s odpovědnými pracovníky města (odborná pracovní skupina) a proběhnou práce v terénu.

B) 01 - 05/2020 – dokončení Katalogu adaptačních opatření, rozpracování konkrétního adaptačního opatření, návrh organizačně-technických opatření.

C) 06/2020 – veřejné projednání s občany města.

* 1. Za provedení díla dle této smlouvy a v kvalitě odpovídající jeho účelu zaplatí objednatel zhotoviteli celkem částku ve výši **133 100,- Kč** (slovy: Jednostotřicettřitisícjednosto korun českých) včetně DPH ve výši 21 % (23 100,- Kč).
  2. Celková částka bude fakturována ve dvou částech:

A) částka 54 450,- Kč vč. DPH (slovy: Padesátčtyřitisícčtyřistapadesát korun českých) bude

uhrazena na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem nejpozději do 15.12.2019.

B) částka 78 650,- Kč vč. DPH (slovy: Sedmdesátosmtisícšestsetpadesát korun českých) bude uhrazena na základě závěrečné faktury vystavené zhotovitelem po předání a odsouhlasení kompletního díla objednatelem.

* 1. Faktura bude mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, název a sídlo zhotovitele, identifikační číslo, údaj o zápisu v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, předmět smlouvy a fakturovanou částku, lhůtu splatnosti faktury ode dne jejího obdržení (ne kratší 14 dnů). Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné, neúplné nebo nepravdivé údaje.

**Článek 4**

**Záruční doba, odpovědnost za vady a sankční ustanovení**

* 1. Zhotovitel odpovídá za vady uskutečněných činností a hmotných výstupů díla existující v době předání objednateli a za vady, které se vyskytly v záruční době. Za vady později vzniklé jen tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.
  2. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla, tzn. že výstupy a výsledky činností budou splňovat požadavky této smlouvy a veškerých platných právních předpisů a technických podmínek.
  3. Záruční doba začíná plynout ode dne předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem. Délka záruční doby je dva roky.
  4. Reklamované vady hmotných výstupů díla je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady ve lhůtě dohodnuté s objednatelem, není-li lhůta dohodnuta ve lhůtě 15 dnů od jejich oznámení.
  5. Pokud nebude dílo provedeno a předáno v dohodnutém termínu, může objednatel za každý den z prodlení účtovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z  ceny díla. Nárok na smluvní pokutu se nijak nedotýká nároku na náhradu škody. Smluvní pokutu lze vymáhat vedle náhrady škody v plné výši.
  6. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady díla ve sjednané nebo dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

**Článek 5**

**Závěrečná ustanovení**

* 1. Vzájemné vztahy smluvních stran, touto smlouvou blíže neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
  2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou přednostně řešeny dohodou. Nebude-li možné dohody dosáhnout, budou řešeny u soudu místně příslušného dle sídla objednatele.
  3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečňovány pouze formou písemných a číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
  4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
  5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
  6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy.

V Novém Jičíně dne 24. 9. 2019 V Praze dne 19. 9. 2019

|  |  |
| --- | --- |
| ....................................................... | .................................................……… |
| Město Nový Jičín  Ing. Eva Bártková  (objednatel) | CI2, o.p.s.  Mgr. Josef Novák, Ph.D.  (zhotovitel) |