

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 31. 7. 2019

**na realizaci zakázky s názvem:**

***„ZŠ Ústí nad Labem, Mírová – zajištění konektivity školy***

***dle Standardu IROP a vybudování jazykové laboratoře“***

*(dílčí část plnění „Stavební úpravy učebny“)*

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

dle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**I.**

**Smluvní strany**

|  |
| --- |
| **Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace** |
| Sídlo: | Mírová 2734/4, 400 11 Ústí nad Labem |
| Zastoupený: | Mgr. Bc. Kamil Veigend, ředitel školy |
| IČO: | 44553226 |
| DIČ:bankovní spojení:č. účtu: | neplátce DPHKomerční banka, a.s.44731411 /0100 |
| Zástupce ve věcech technických: | Mgr. Bc. Kamil Veigend, ředitel |
| tel: | +420 472 772 079 |
| e-mail: | zsmirova@volny.cz |

**jako objednatel na straně jedné a**

**Studio Jelínek s.r.o.**

sídlem: Moskevská 1483/40, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupen: Ing. Janem Jelínkem, jednatelem společnosti

IČO: 03184986

DIČ: CZ03184986

bankovní spojení: UNICREDIT

č. účtu: 2111513633/2700

kontaktní osoba: Ing. Jan Jelínek

tel.: 724 038 256, email: jan@studio-jelinek.cz

**jako zhotovitel na straně druhé**

uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále také „dodatek“).

Smyslem dodatku je úprava skutečné ceny za dílo ve smyslu nezbytných dodtečných prací souvisejících se stavebními úpravami učebny.

Výše uvedené smlouva se tímto dodatek **mění a doplňuje** takto:

**V.**

**Cena díla**

(1) Cena díla, uvedeného v čl. III odst. 1. této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši:

**368 482,49 Kč včetně DPH**

(slovy: **tři sta šedesát osm tisíc čtyři sta osmdesát dva korun českých čtyřicet devět haléřů)**

**bez DPH: 304 530,98 Kč**

(slovy: **tři sta čtyři tisíce pět set třicet korun českých devadesát osm haléřů)**

**sazba 21 % DPH: 63 951,51 Kč**

(slovy: **šedesát tři tisíc devět set padesát jedna korun českých padesát jedna haléřů**)

Níže uvedené schéma dokumentuje změnu rozpočtu, která je předmětem uzavíraného Dodatku č.1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Smluvní cena v Kč****(bez DPH)** | **DPH****(21%)** | **Smluvní cena v Kč****(vč. DPH)** |
| cena dle SoD | 276 738,27,- | 58 115,04,- | 334 853,31,- |
| *ZL 01, vícepráce – malá učebna* | *+ 27 792,71,-* | *+ 5 836,47,-* | *+ 33 629,18,-* |
| **cena dle dodatku č. 1** | **304 530,98,-** | **63 951,51,-** | **368 482,49,-** |

***zdůvodnění změn***

Dodatečné stavební práce neobsažené v původním projektu nezbytné pro zdárné dokončení a funkčnost výsledného díla vč. méněprací, nadbytečných pro realizaci díla.

Odůvodnění méněprací a víceprací je obsaženo v přílohách tohoto dodatku.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

Přílohy:

* ZL – rozpočet
* ZL – textová část
* zdůvodňovací zpráva

V Ústí nad Labem dne 30.09.2019

 ..………………………………............ .………………………………................

 Mgr. Bc. Kamil Veigend Ing. Jan Jelínek

 ředitel Studio Jelínek s.r.o., jednatel společnsti