Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. JKIC/2016/34

Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s.

se sídlem: Kostelní 1/6, 466 01 Jablonec nad Nisou 1

zastoupený:   Petr Vobořil

IČ: 	28686454

DIČ: 	CZ 286 864 54

kontaktní osoba: Hana Herkommerová

e-mail: herkommerova@jablonec.com

telefon: +420 775 585 045

(dále jen jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel:	Geodézie On Line, spol. s r.o.

se sídlem: 	Moskevská 13, 470 01 Česká Lípa

zastoupený: 	Ing. Josef Rančák

IČ:	25416987

DIČ:	CZ 254 169 87

zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 16850

kontaktní osoba:	Ing. Josef Rančák

e-mail:			rancak@geodezieonline.cz

tel:			487 824 974

(dále jen jako „Zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

- Smluvní strany uzavřely dne 18. 11. 2016 Smlouvu o dílo č. JKIC/2016/34 (dále jen smlouva).

- Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy z důvodu nutnosti prodloužit termín plnění, a to tak, že Článek IV. Čas a místo plnění a jeho předání –odst. 1. nově zní:

1.	Plnění díla bude Zhotovitelem zahájeno neprodleně po podpisu této smlouvy; dílo bude předáno nejpozději do 20. 1. 2016

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.

II. Závěrečná ustanovení

- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, porozuměly mu a že dodatek č. 1 plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.

- Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Podpisy smluvních stran

V Jablonci nad Nisou dne: 5. 12. 2016                             V České Lípě: 7. 12. 2016

__________________________			_________________________

Za objednatele	                                                           Za zhotovitele