DODATEK č. 2

k SmlouvĚ o dílo

**I.**

### Smluvní strany

1. **Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace**

Se sídlem: I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

Zastoupena:

ve věcech smluvních: MUDr. Ladislav Václavec, MBA – ředitel

ve věcech technických: Ing. Bedřich Köhler – provozně-technický náměstek

IČ: 00844641

DIČ: CZ00844641

Zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Pr., vložka 876

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: xxxxxxx/xxxx

(dále jen „objednatel“)

1. **Obchodní firma: První KEY-STAV, a.s.**

Se sídlem: Lánská 128, 739 61 Třinec – Kanada.

Korespondenční adresa: 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek-Místek

Zastoupena: Roman Michlíček, předseda představenstva

IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek-Místek

Číslo účtu: xx-xxxxxxxxx/xxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1781

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

p. xxxxx xxxxxxxxx tel. +420 602 557 791

(dále jen „zhotovitel“)

 Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13.11.2018 ve znění Dodatku č. 1 jejímž předmětem je realizace díla: **„Novostavba lékárny a onkologie“**.

 **II.**

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je prodloužení termínu dokončení díla z důvodu koordinace rozvodů specializací pro dodávku a montáž vybavení a nábytku.

 **III.**

Ruší se původní text čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo:

„Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je nejpozději do **31. 8. 2019** “.

a přijímá se nový text v tomto znění:

„Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je nejpozději do **27. 9. 2019**. Řádně zhotovené dílo bude zhotovitelem protokolárně předáno objednateli v místě plnění, které je uvedeno v č. IV. odst. 2. této smlouvy.“

 **IV.**

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran. Pokud je dána zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinnost zveřejnění, nabude smlouva účinnosti dnem jejího vložení do registru smluv.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je příloha:

Změnový list (položkový rozpočet víceprací a méněprací)

V Krnově dne: 29. 8. 2019 Ve Frýdku – Místku, dne: 28.8.2019

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

za objednatele za zhotovitele

MUDr. Ladislav Václavec Roman Michlíček

MBA ředitel předseda představenstva