„Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou“

Změnový list číslo ZL 17: Elektroinstalace – silnoproud – změna svítidel

P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) - SO 01 - MŠ – Část mateřské školky - Elektroinstalace - silnoproud

P02 Méněpráce - SO 01 - MŠ – Část mateřské školky - Elektroinstalace - slaboproudá zařízení

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV

| Název stavby: | Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: | statutární město Jablonec nad Nisou |  |  |
| Zhotovitel: | První podještědská stavební spol. s r.o. |  |  |
| Smlouva o dílo: | ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV |  |  |
| Změny jsou zapsány v zápise z | KD č. 43 ze dne 11.07.2019 a následujících |  |  |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: ZL 17 – P01: Dodatečné stavební práce - Elektroinstalace – silnoproud – změna svítidel ZL 17 – P02: Méněpráce - Elektroinstalace – silnoproud – změna svítidel |  |  |  |
| POPIS ZMĚNY: ZL 17 – P01: Přípočet zářivkových a LED svítidel, dozbrojení rozváděčů R1 a R2 jističi, úprava elektroinstalace ve spojovacím krčku – změna na přepínání spínači vč. doplnění krabic, kabeláž - vývod pro osvětlení v krčku a vývod k retenční nádrži včetně chrániček, revize, měření a zkoušky doplněných rozvodů. ZL 17 – P02: Odpočet zářivkových a LED svítidel, automatických spínačů a kabeláže. |  |  |  |
| DŮVOD KE ZMĚNĚ: Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (vícepráce), vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy a které vystihují skutečně provedené dílo. ZL 17 – P01 – V rámci realizace elektroinstalace došlo ke změně svítidel vzhledem k vyšším požadavkům na provozní úspory spotřebované el. energie a zároveň s ohledem na dodržení potřebného krytí. Zářivková svítidla v herně byla nahrazena LED svítidly, v provozních místnostech byla osazena svítidla s vyšším krytím, upravena byla elektroinstalace a svítidla ve spojovacím krčku, k retenční nádrži byla přivedena kabeláž a provedena příprava pro možné zapojení čerpadla pro použití nashromážděných vod pro zálivku zeleně. Vzhledem doplnění elektroinstalace došlo k doplnění příslušných jističů do rozváděčů. ZL 17 – P02 – Vzhledem k budoucím provozním úsporám a požadavku na potřebné krytí došlo k odpočtu některých svítidel, spínačů a kabelů. |  |  |  |
| Přesný výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 17 – P01 a ZL 17 – P02 tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí. |  |  |  |
| Návrh na změnu termínu díla: ne |  |  |  |
| Návrh na změnu ceny díla: 37 710,23 Kč včetně DPH |  |  |  |
| méněpráce bez DPH |  | DPH 21 % | méněpráce včetně DPH |
| -76 272,60 Kč |  | -16 017,25 Kč | -92 289,85 Kč |
| vícepráce bez DPH |  | DPH 21 % | vícepráce včetně DPH |
| 107 438,08 Kč |  | 22 562,00 Kč | 130 000,08 Kč |
| ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ: |  |  |  |
| § 222, odst. 4 ANO/NE Do 15% I MP + VP I |  | § 222, odst. 5 ANO/NE Dodatečné stavební práce | § 222, odst. 6 ANO/NE Nepředvídatelná změna |
| Změnový list vypracoval: |  | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| První podještědská stavební spol. s r.o. |  | Ing. Luděk Smrž |  |
| Změnový list schválil: |  | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| za technický dozor stavebníka: |  | Pavel Musil |  |
| za autorský dozor: |  | Ing. Miloslav Jon |  |
| za objednatele: |  | Ing. Pavel Sluka |  |
|  |  | Radka Poprová |  |