„Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou“

Změnový list číslo ZL 19a: Areálové rozvody kanalizace – změna

Změnový list číslo ZL 19b: Splašková kanalizace - změna

P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) - SO 01 – MŠ – Část mateřské školky

P02 Méněpráce - SO 01 – MŠ – Část mateřské školky

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV

| Název stavby: | Sportovní areál Sokolí ulice, Jablonec nad Nisou |
| --- | --- |
| Objednatel: | statutární město Jablonec nad Nisou |
| Zhotovitel: | První podještědská stavební spol. s r.o. |
| Smlouva o dílo: | ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV |
| Změny jsou zapsány v zápise z KD | KD č. 14 - ze dne 04.12.2018 a následujících |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: ZL 19a – P01: Dodatečné stavební práce – Areálové rozvody kanalizace - změna ZL 19a – P02: Méněpráce - Areálové rozvody kanalizace - změna ZL 19b – P01: Dodatečné stavební práce – Splašková kanalizace - změna ZL 19b – P02: Méněpráce - Splašková kanalizace - změna |
| POPIS ZMĚNY: ZL 19a – P01: Přípočet pažení, dopravy a uložení výkopku na skládku včetně likvidace. ZL 19a – P02: Odpočet zemních prací, manipulace s výkopkem, obsypy, lože pod potrubím, potrubí. ZL 19b – P01: Přípočet zemních prací - hloubení v hornině tř. 7 pomocí frézování, pažení, uložení výkopku na skládku včetně likvidace, změna kanalizačního potrubí. ZL 19b – P02: Odpočet zemních prací - hloubení v hornině tř. 3, přesunů výkopku, zásypů a kanalizačního potrubí. |
| DŮVOD KE ZMĚNĚ: Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (vícepráce) a méněprací, vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy a které vystihují skutečně provedené dílo. ZL 19a – P01, P02 – Pro provádění nové venkovní kanalizace bylo třeba použít pažení, výkopek nevhodný k zásypům (zvodnělé jíly) bylo nutné odvézt a zlikvidovat na skládce. Pro zásypy byl použit vhodný výkopek (perk) vytěžený na jiné stavbě objednatele. ZL 19b – P01, P02 – Pro provádění nové kanalizační přípojky bylo třeba použít pažení. Výkopek nevhodný k zásypům (zvodnělé jíly) bylo nutné odvézt a zlikvidovat na skládce. Pro zásypy byl použit vhodný výkopek (perk) vytěžený na jiné stavbě objednatele. Navržené potrubí z PVC KG SN 4 muselo být mimo jiné vzhledem ke zvodnělým poměrům v rýze nahrazeno KG SN 8. V rýze byly zastižen značný rozsah horniny tř. 7, která musela být rozrušena pomocí výkonné frézy, a tím došlo i k nepředpokládanému rozšíření rýhy. |
| Přesný výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 19a – P01 a ZL 19a – P02 a ZL 19b – P01 a ZL 19b – P02 tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí. |
| Návrh na změnu termínu díla: ne |
| Návrh na změnu ceny díla ZL 19a: 93 933,50 Kč včetně DPH |
| méněpráce bez DPH | DPH 21 % | méněpráce včetně DPH |
| -28 060,12 Kč Kč | -5 892,63 Kč | -33 952,75 Kč |
| vícepráce bez DPH | DPH 21 % | vícepráce včetně DPH |
| 105 691,11 Kč | 22 195,13 Kč | 127 886,24 Kč |
| Návrh na změnu ceny díla ZL 19b: 458 409,52 Kč včetně DPH |
| méněpráce bez DPH | DPH 21 % | méněpráce včetně DPH |
| -70 158,99 Kč Kč | -14 733,39 Kč | -84 892,38 Kč |
| vícepráce bez DPH | DPH 21 % | vícepráce včetně DPH |
| 449 009,83 Kč | 94 292,06 Kč | 543 301,89 Kč |
| ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ: |
| § 222, odst. 4 ANO/NE Do 15% I MP + VP I | § 222, odst. 5 ANO/NE Dodatečné stavební práce | § 222, odst. 6 ANO/NE Nepředvídatelná změna |
| Změnový list vypracoval: | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| První podještědská stavební spol. s r.o. | Ing. Luděk Smrž |  |
| Změnový list schválil: | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| za technický dozor stavebníka: | Pavel Musil |  |
| za autorský dozor: | Ing. Miloslav Jon |  |
| za objednatele: | Ing. Pavel Sluka |  |
|  | Radka Poprová |  |