„Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou“

Změnový list číslo ZL 20: Zdravotechnika - změna rozvodů vnitřního vodovodu

P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) - SO 01 - MŠ – Část mateřské školky - Zdravotechnika

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV

| Název stavby: | Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: | statutární město Jablonec nad Nisou |  |  |
| Zhotovitel: | První podještědská stavební spol. s r.o. |  |  |
| Smlouva o dílo: | ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV |  |  |
| Změny jsou zapsány v zápise z | KD č. 10 ze dne 06.11.2019 a následujících |  |  |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: ZL 20 – P01: Dodatečné stavební práce - Zdravotechnika - změna rozvodů vnitřního vodovodu |  |  |  |
| POPIS ZMĚNY: ZL 20 – P01: Přípočet plastového vodovodního potrubí včetně tepelné izolace, vtoku pro úkapy, příslušných zkoušek. |  |  |  |
| DŮVOD KE ZMĚNĚ: Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (vícepráce), vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy a které vystihují skutečně provedené dílo. ZL 20 – P01 – Navýšení délek trubních rozvodů vzniklo z důvodu změn tras, a tudíž úprav jednotlivých dimenzí. Potrubí pro dřez ve 2.NP nebylo možno vést v podlaze 2.NP ale bylo řešeno v podlaze 1.NP zcela novou páteřní větví přes místnosti 1.01 + 1.07 + 1.04. Dále pro 1.12 bylo nutno zřídit novou páteř přes 1.14 a 1.13., a to z důvodu původních základových pasů. |  |  |  |
| Přesný výkaz výměr změn je uveden v příloze č. ZL 20 – P01 tohoto změnového listu, který je jeho nedílnou součástí. |  |  |  |
| Návrh na změnu termínu díla: ne |  |  |  |
| Návrh na změnu ceny díla: 27 965,33 Kč včetně DPH |  |  |  |
| méněpráce bez DPH |  | DPH 21 % | méněpráce včetně DPH |
| 0,00 Kč |  | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| vícepráce bez DPH |  | DPH 21 % | vícepráce včetně DPH |
| 23 111,84 Kč |  | 4 853,49 Kč | 27 965,33 Kč |
| ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ: |  |  |  |
| § 222, odst. 4 ANO/NE Do 15% I MP + VP I |  | § 222, odst. 5 ANO/NE Dodatečné stavební práce | § 222, odst. 6 ANO/NE Nepředvídatelná změna |
| Změnový list vypracoval: |  | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| První podještědská stavební spol. s r.o. |  | Ing. Luděk Smrž |  |
| Změnový list schválil: |  | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| za technický dozor stavebníka: |  | Pavel Musil |  |
| za autorský dozor: |  | Ing. Miloslav Jon |  |
| za objednatele: |  | Ing. Pavel Sluka |  |
|  |  | Radka Poprová |  |