Příloha č. 3

Harmonogram prováděných prací

ALCAM PROFI s.r.o.

„Rekonstrukce EPS v areálu Náš svět, p. o. v Pržně“

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **název objektu** | **termín realizace** | |
| Převzetí staveniště | 30.9.2019 |  |
| Propojeni budov areálu výkopy, pokládka kabeláže | 42.-44. týden |  |
| Budovy SO03, SO04 instalace EPS | 45.-46. týden |  |
| Budova SO21instalace EPS | 46.-47. týden |  |
| Napojení budov SO03, SO04, SO21 do systému | 47. týden |  |
| Komplexní odzkoušení, provedení revize EPS | 48. týden |  |
| Předání uživateli, zaškolení obsluhy | 48. týden |  |

*Ve* Fýdku Místku dne 25.9.2019

razítko a pospis zhotovitele