Příloha 2 Projektového dokumentu – Harmonogram Projekt: Vytvoření politiky územního rozvoje a jejího strategického plánování v Moldavsku Období implementace: 2019-2022

|  | 2019 |
| --- | --- |
| Aktivity / Předpokládaný kalendářní měsíc (dle tabulky výstupů a finančního rámce) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Řízení projektu |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| A0. Sestavení Řídícího výboru Projektu a jeho jednání |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |
| Výstup 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.1 Analýza koncepčního, institucionálního a legislativního rámce v oblasti územního plánování |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |
| A1.2 Sestavení Pracovního týmu pro přípravu návrhů koncepčních, institucionálních či legislativních změn |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| A1.3 Školení pro zvýšení kapacit pracovníků ústřední vlády |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.4 Přenos transformační zkušenosti pro členy Pracovního týmu a další relevantní aktéry v rámci studijní cesty do ČR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| A1.5 Příprava návrhů koncepčních, legislativních a institucionálních úprav v oblasti územního rozvoje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| A1.6 Vytvoření návrhu národního dokumentu územního plánování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstup 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Identifikace a výběr vhodných lokalit pro spolupráci |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 2.2 Analýza kapacit a vzdělávacích potřeb pracovníků veřejné správy a vypracování seznamu doporučení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| 2.3 Příprava plánu vzdělávání a potřebných školících materiálů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 Školení pracovníků veřejné správy a dalších zainteresovaných organizací v oblasti územního plánování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 Školení školitelů a příprava materiálů pro školitele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6- 2.X Další aktivity zaměřené na budování kapacit veřejné správy, příp. dalších zainteresovaných aktérů ve vybraných lokalitách/okresech |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstup 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Zajištění návaznosti územních plánů na socio-ekonomickou či sektorovou strategii v daných lokalitách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Zpracování územních plánů pro dané lokality |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 Zajištění konzultací s veřejností |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 Předložení dokumentace pro danou lokalitu ke schválení místní samosprávě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 Poskytnutí podpory partnerům při přípravě námětů projektů pro financování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 2020 |
| --- | --- |
| Aktivity / Předpokládaný kalendářní měsíc (dle tabulky výstupů a finančního rámce) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Řízení projektu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| A0. Sestavení Řídícího výboru Projektu a jeho jednání |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Výstup 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.1 Analýza koncepčního, institucionálního a legislativního rámce v oblasti územního plánování | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.2 Sestavení Pracovního týmu pro přípravu návrhů koncepčních, institucionálních či legislativních změn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.3 Školení pro zvýšení kapacit pracovníků ústřední vlády |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |
| A1.4 Přenos transformační zkušenosti pro členy Pracovního týmu a další relevantní aktéry v rámci studijní cesty do ČR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.5 Příprava návrhů koncepčních, legislativních a institucionálních úprav v oblasti územního rozvoje | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| A1.6 Vytvoření návrhu národního dokumentu územního plánování | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Výstup 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Identifikace a výběr vhodných lokalit pro spolupráci | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Analýza kapacit a vzdělávacích potřeb pracovníků veřejné správy a vypracování seznamu doporučení | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Příprava plánu vzdělávání a potřebných školících materiálů |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 2.4 Školení pracovníků veřejné správy a dalších zainteresovaných organizací v oblasti územního plánování |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| 2.5 Školení školitelů a příprava materiálů pro školitele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6- 2.X Další aktivity zaměřené na budování kapacit veřejné správy, příp. dalších zainteresovaných aktérů ve vybraných lokalitách/okresech |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstup 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Zajištění návaznosti územních plánů na socio-ekonomickou či sektorovou strategii v daných lokalitách |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 3.2 Zpracování územních plánů pro dané lokality |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 Zajištění konzultací s veřejností |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 Předložení dokumentace pro danou lokalitu ke schválení místní samosprávě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 Poskytnutí podpory partnerům při přípravě námětů projektů pro financování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 2021 |
| --- | --- |
| Aktivity / Předpokládaný kalendářní měsíc (dle tabulky výstupů a finančního rámce) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Řízení projektu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| A0. Sestavení Řídícího výboru Projektu a jeho jednání |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Výstup 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.1 Analýza koncepčního, institucionálního a legislativního rámce v oblasti územního plánování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.2 Sestavení Pracovního týmu pro přípravu návrhů koncepčních, institucionálních či legislativních změn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.3 Školení pro zvýšení kapacit pracovníků ústřední vlády |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |
| A1.4 Přenos transformační zkušenosti pro členy Pracovního týmu a další relevantní aktéry v rámci studijní cesty do ČR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.5 Příprava návrhů koncepčních, legislativních a institucionálních úprav v oblasti územního rozvoje | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| A1.6 Vytvoření návrhu národního dokumentu územního plánování | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Výstup 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Identifikace a výběr vhodných lokalit pro spolupráci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Analýza kapacit a vzdělávacích potřeb pracovníků veřejné správy a vypracování seznamu doporučení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Příprava plánu vzdělávání a potřebných školících materiálů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 Školení pracovníků veřejné správy a dalších zainteresovaných organizací v oblasti územního plánování |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  |  |
| 2.5 Školení školitelů a příprava materiálů pro školitele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6- 2.X Další aktivity zaměřené na budování kapacit veřejné správy, příp. dalších zainteresovaných aktérů ve vybraných lokalitách/okresech |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstup 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Zajištění návaznosti územních plánů na socio-ekonomickou či sektorovou strategii v daných lokalitách | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Zpracování územních plánů pro dané lokality | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 3.3 Zajištění konzultací s veřejností |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 3.4 Předložení dokumentace pro danou lokalitu ke schválení místní samosprávě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 Poskytnutí podpory partnerům při přípravě námětů projektů pro financování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 2022 |
| --- | --- |
| Aktivity / Předpokládaný kalendářní měsíc (dle tabulky výstupů a finančního rámce) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Řízení projektu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| A0. Sestavení Řídícího výboru Projektu a jeho jednání |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Výstup 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.1 Analýza koncepčního, institucionálního a legislativního rámce v oblasti územního plánování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.2 Sestavení Pracovního týmu pro přípravu návrhů koncepčních, institucionálních či legislativních změn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.3 Školení pro zvýšení kapacit pracovníků ústřední vlády |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.4 Přenos transformační zkušenosti pro členy Pracovního týmu a další relevantní aktéry v rámci studijní cesty do ČR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.5 Příprava návrhů koncepčních, legislativních a institucionálních úprav v oblasti územního rozvoje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.6 Vytvoření návrhu národního dokumentu územního plánování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstup 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Identifikace a výběr vhodných lokalit pro spolupráci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Analýza kapacit a vzdělávacích potřeb pracovníků veřejné správy a vypracování seznamu doporučení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Příprava plánu vzdělávání a potřebných školících materiálů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 Školení pracovníků veřejné správy a dalších zainteresovaných organizací v oblasti územního plánování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 Školení školitelů a příprava materiálů pro školitele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6- 2.X Další aktivity zaměřené na budování kapacit veřejné správy, příp. dalších zainteresovaných aktérů ve vybraných lokalitách/okresech |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstup 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Zajištění návaznosti územních plánů na socio-ekonomickou či sektorovou strategii v daných lokalitách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Zpracování územních plánů pro dané lokality | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 3.3 Zajištění konzultací s veřejností | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 Předložení dokumentace pro danou lokalitu ke schválení místní samosprávě |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.5 Poskytnutí podpory partnerům při přípravě námětů projektů pro financování | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |