**DODATEK Č.1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO**

*uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „****občanský zákoník****“)*

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

# 1. Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6

se sídlem: Lyčkovo náměstí 6/460, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČO: 60433230

zastoupena: Mgr. Janem Kordou, ředitelem

(dále jen „**objednatel**“ na straně jedné)

a

**2. Firma s.r.o.**

se sídlem: Na Pěšinách 247/5, 182 00 Praha 8

bankovní spojení: ČSOB a.s.

č. účtu: 128578098/0300

IČO: 62412272

DIČ: CZ62412272

zastoupena: Václav Kapal, jednatel

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 34288

(dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále též označováni jako „**smluvní strany**")

na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem **„Modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole a mateřské škole, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6“**

tento

**Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na stavební práce**

 **ze dne 21.6.2017**

**Článek I.**

**Předmět díla**

Článek II. Smlouvy se doplňuje o odst. 2.3 v následujícím znění:

Zhotovitel se zavazuje k provedení změny typu větrací jednotky vč. změny místa osazení na základě vyjádření Národního památkového ústavu na zamítnutí varianty B projektové dokumentace na umístění větrací jednotky v zadní části učebny chemie s vývody do fasády objektu, který je Kulturní památkou r.č. ÚSKP 13025/1-2203. Rozsah prací je vymezen v cenové nabídce zhotovitele ze dne 21.8.2017 , která je jako **příloha č.2** nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě.

**Článek II.**

**Cena a platební podmínky**

Text čl.VI, odst. 6.2. se ruší a nahrazuje se tímto textem:

Cena za řádně provedené a předané dílo dle článku II. této smlouvy a další s dílem související úkony je stanovena takto:

* Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH 2.168.33,10 Kč
* Cena dle Dodatku č.1 bez DPH

Méněpráce - 128.304,00 Kč

Vícepráce 249.991,40 Kč

CELKEM bez DPH 2.288.020,50 Kč

DPOH v sazbě 21% 480.484,30 Kč

**CELKEM vč. DPH 2.768.504,80 Kč**

**Článek III.**

**Změna doby plnění**

Termín dokončení díla dle čl.III., odst.3.4 smlouvy o dílo se prodlužuje **do 31.12.2017.**

**Článek IV.**

**Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.1 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Praze dne 22. 8. 2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………………… …………………………………………

**Základní škola a mateřská škola, Praha 8,** Firma s.r.o.

**Lyčkovo náměstí 6** Václav Kapal, jednatel

Mgr. Jan Korda, ředitel