Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2016/0399

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

se sídlem: zastoupena:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení: č. ú.:

náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 doc. Mirjam Friedovou, Ph.D., děkankou 00216208

CZ00216208

Komerční banka, a.s., Praha 1 85631011/0100

osoba pověřená realizací této smlouvy: xxx, tel.: xxx, e-mail: xxx

interní číslo zakázky: 2016/002

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

ELIZZA s.r.o

v obchodním rejstříku, vedeném

se sídlem:	Malebná 960, 149 00 Praha 4zapsaná

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 576

zastoupena:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení: č. ú.:

Ing. Milanem Stupavským, Dr. - jednatelem společnosti

00334561

CZ00334561

xxx

xxx

osoba pověřená realizací této smlouvy: xxx, tel.: xxx, e-mail: xxx

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

I.

Úvodní ustanovení

Objednatel a zhotovitel souhlasně potvrzují, že dne 13. 7. 2016 uzavřeli Smlouvu o dílo č. 2016/0399 (dále jen „Smlouva“).

II.

Doplňující a změnová ustanovení ke Smlouvě

V souladu s ustanovením čl. XVII. „Závěrečná ustanovení“, odst. 17.6. Smlouvy se smluvní strany na základě skutečností, které byly zjištěny v průběhu realizace předmětu smlouvy, a s ohledem na prodlení při zahájení realizace Smlouvy způsobené administrativními důvody na straně objednatele plynoucími z prodlení na straně poskytovatele dotace, z níž je Smlouva financována, dohodly na těchto změnách Smlouvy:

- Čl. III. „Předmět smlouvy“ se doplňuje o tyto položky:

- sanace vlhkosti zdivá v místnosti č. S147 - méněpráce - dle Změnového listu č. I,

- sanační omítky - vícepráce dle Změnového listu č. II,

- bourání podlahy WC - vícepráce - dle Změnového listu č. III,

- úprava dispozice - skleněná příčka - vícepráce dle Změnového listu č. IV,

- upřesnění počtu oken a dveří - méněpráce dle Změnového listu č. VI,

- úprava dispozice - zrušení velínu - vícepráce a méněpráce dle Změnového listu č.VII,

- změna výšky zdvojených podlah - vícepráce dle Změnového listu č. VIII,

- vestavěný interiér - vícepráce a méněpráce dle Změnového listu č. IX,

- úprava dispozice - změny počtu přípojných míst - vícepráce dle Změnového listu č. X,

- propojení datových rozvaděčů v serverovně optikou - vícepráce a méněpráce dle Změnového listu č. XI,

- změna požadavku akustických vlastností příčky v serv. - vícepráce a méněpráce dle Změnového listu č. XII,

- stěhování nábytku, vyklízení - vícepráce dle Změnového listu č. XIII,

- úprava SDK podhledu v místnosti dětského koutku - vícepráce dle Změnového listu č. XIV,

- vybourání prostupu do kolektoru - vícepráce dle Změnového listu č. XV,

- ochranné sloupky - vícepráce dle Změnového listu č. XVI,

- úprava podlahy na chodbě - terrazzo - vícepráce dle Změnového listu č. XVII.

Změnové listy č. I-IV a VI-XVII včetně položkových rozpočtů tvoří Přílohu č. 1 tohoto

dodatku.

- ČI. IV. „Cena díla“ Smlouvy se doplňuje o cenu díla za dohodnuté vícepráce a méněpráce

Cena bez DPH v Kč:	18 413,-

DPH v %:	21%

DPH v Kč:	3867,00

Cena včetně DPH v Kč:	22 280,-

Z toho

Vícepráce - přípočty celkem bez DPH 640 535,- DPH v %:	21%

DPH v Kč:	134 512,-

Cena včetně DPH v Kč:	775 047,-

Méněpráce - odpočty celkem bez DPH -622 122,- DPH v %:	21%

DPH v Kč:	-130 646,-

Cena včetně DPH v Kč:	-752 767,-

specifikované v Příloze č. 1 tohoto dodatku a které činí celkem:

- ČI. V. Smlouvy „Místo a termíny plnění smluvních závazků “, konkrétně druhý bod „termín předání díla v I. etapě: nejpozději do 15. 9. 2016“ se mění a nově zní takto: „termín předání díla v I. etapě: nejpozději do 17. 10. 2016“.

III.

Závěrečná ujednání

- Ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny a platí i pro tento dodatek. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy.

- V případě neplatnosti některého z dílčích ujednání se tento dodatek, ani Smlouva nestávají ve svém celku neplatnými, pokud z jejich obsahu anebo z okolností, za nichž k neplatnosti došlo, nevyplývá, že příslušnou část tohoto dodatku či Smlouvy nelze oddělit od jejich ostatního obsahu. Pro případ takovéto neplatnosti dílčí části dodatku či Smlouvy se smluvní strany zavazují, že se dohodnou na novém znění příslušných ustanovení ve formě písemného dodatku. Pokud tak neučiní, budou se příslušné vztahy řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, případně dalšími obecně závaznými předpisy platnými na území České republiky.

- Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tento dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), a to neprodleně po podpisu dodatku.

- Smluvní strany souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tento dodatek jako celek, neboť v dodatku nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců nebo jejich zaměstnanců. V případě, že by přesto uveřejněním dodatku došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců či zaměstnanců, odpovídá každá smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé a jejím vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.

- Smluvní strany zároveň berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel spolu s tímto dodatkem uveřejní stejným způsobem také Smlouvu. Ustanovení předchozích odstavců platí Smlouvu obdobně.

- Dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Příloha č. 1 - Změnové listy č. I-IV a VI-XVII

- Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, přičemž platí datum posledního podpisu.

V Praze dne 20. 9. 2016				V Praze dne 14. 9. 2016

Za objednatele:					Za zhotovitele:

doc. Mirjam Friedová, Ph.D.				Ing. Milan Stupavský, Dr., jednatel

děkanka FF UK					             ELIZZA s.r.o.