vícepráce - Kč.        méněpráce - Kč.

| Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Bez DPH Bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Změnové listy celkem |  |  |  |  | 18 413 Kč |  |  |  | 640 635 Kč | -622 122 Kč |
| ZML č.l Sanace vlhkosti zdivá v místnosti č. S147 |  |  |  |  |  |  | -12 576 Kč |  | 0 Kč | -12 586 Kč |
|  | ODŮVODNĚNÍ: | Sanace vlhkosti zdivá prováděná z vnějšku budovy byla vypuštěna z důvodu přípravy realizace celkové rekonstrukce fasád a střech v rámci které, bude provedena sanace vlhkosti v celém rozsahu budovy (nikoli jen dílčí dle tohoto projektu). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ZS 04 | Náklady na zábory m2 po dobu dnů | m2 | 20,0 | - | 20,0 | 1,0 Kč | 20 Kč |  |  |
| 2. | VN3.01 | DIO a DIR - Dopravně inženýrská opatření a rozhodnutí - dopravní značení po dobu výstavby | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 1,0 Kč | 1 Kč |  |  |
| 3. | 132102101 | Hloubení rýh ručním nebo pneum. nářadím do šířky 600 mm - hornina 1 a 2, soudržná | m3 | 5,04 | - | 5,04 | 100,0 Kč | 504 Kč |  |  |
| 4. | 162701605 | Odvoz výkopku na skládku | m3 | 1,89 | - | 1,89 | 100,0 Kč | 189 Kč |  |  |
| 5. | 171201206 | Poplatek za skládku | m3 | 1,89 | - | 1,89 | 150,0 Kč | 284 Kč |  |  |
| 6. | 162201211 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 6,3 | - | 6,3 | 155,0 Kč | 977 Kč |  |  |
| 7. | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 3,15 | - | 3,15 | 174,0 Kč | 548 KČ |  |  |
| 8. | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 3,15 | - | 3,15 | 95,0 Kč | 299 KČ |  |  |
| 9. | 113106011 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z mozaiky plochy do 15 m2 | m2 | 10,5 | - | 10,5 | 40,0 Kč | 420 Kč |  |  |
| 10. | 216904391 | Očištění ploch ruční - základové konstrukce pod terénem | m2 | 9,45 | - | 9,45 | 65,0 Kč | 614 KČ |  |  |
| 11. | 979071031 | Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým - ploch do 15 m2 | m2 | 10,5 | - | 10,5 | 37,0 KČ | 389 KČ |  |  |
| 12. | 591412111 | Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva / z původní očištěné dlažby | m2 | 10,5 | - | 10,5 | 105,0 Kč | 1 103 KČ |  |  |
| 13. | 566901124 | Vyspravení podkladu komunikací pro pěší plochy do 15 m2 štěrkopískem tl. 250 mm | m2 | 10,5 | - | 10,5 | 100,0 Kč | 1 050 KČ |  |  |
| 14. | 629995101 | Očištění vnějších ploch - omytím tlakovou vodou | m2 | 9,45 | - | 9,45 | 44,0 KČ | 416 Kč |  |  |
| 15. | 622135001 | Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm | m2 | 9,45 | - | 9,45 | 169,0 Kč | 1 597 KČ |  |  |
| 16. | 622909001 | Kamenná podezdívka - očištění, vyspravení a impregnování | m2 | 10,5 | - | 10,5 | 139,0 Kč | 1 460 Kč |  |  |
| 17. | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studená nátěrem penetračním | m2 | 9,45 | - | 9,45 | 18,0 Kč | 170 KČ |  |  |
| 18. | 71101 | Asfaltový lak penetrační - dodávka | kg | 3,308 | - | 3,308 | 48,0 KČ | 159 KČ |  |  |
| 19. | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 9,45 | - | 9,45 | 90,0 KČ | 851 Kč |  |  |
| 20. | 71102 | Asfaltový pás SBS modifikovaný - dodávka | m2 | 9,45 | 15,00 | 10,868 | 136,0 KČ | 1 478 KČ |  |  |
| 21. | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | % | - 26,573 | - | - 26,573 | 3,1 KČ | 81 KČ |  |  |
| ZML č.ll Sanační omítky |  |  |  |  |  |  | 30 963 Kč |  | 47 924 Kč | -16 967 Kč |
| ODŮVODNĚNÍ: Projekt předpokládal vnitřní sanační omítky pouze v m.č. S147. Po vyklizení místností byla zjištěna vlhkost obvodového zdivá v celém rozsahu řešené části podlaží a rozsah sanačních omítek byl navýšen. V odpovídající ploše jsou odpočty původní povrchové úpravy stěn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. | 612476000 | Vnitřní sanační omítkový systém - minerální sanační štuk s adhezními přísadami, jádrová sanační omítka, minerální sanační podhoz / detailní specifikace viz Povrchové úpravy stěn vnitřních - Skladba M4 | m2 | 54,91 | - | 54,91 | 765,0 KČ | 42 006 KČ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 978013191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % - s vyškrabáním spař, s očištěním zdivá | m2 | 54,91 | - | 54,91 | 58,0 KČ | 3 185 KČ |  |  |
| 3. | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 3,0 | - | 3,0 | 311,0 KČ | 933 KČ |  |  |
| 4. | 997006500 | Odvoz odpadu na skládku | t | 3,0 | - | 3,0 | 250,0 Kč | 750 KČ |  |  |
| 5. | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 3,0 | - | 3,0 | 350,0 Kč | 1 050 KČ |  |  |
| 6. | 612421421 | Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch stěn - hladké, tloušťky do 20 mm, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% / včetně rohových pozinkovaných podomítkových lišt - skladba M2 | m2 | 54,91 | - | 54,91 | 168,0 Kč | 9 225 Kč |  |  |
| 7. | 612381000 | Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka včetně penetrace vnitřních stěn - skladba M3 | m2 | 54,91 | - | 54,91 | 141,0 Kč | 7 742 Kč |  |  |
| ZML č.lll Bourání podlahy WC |  |  |  |  |  |  | 32 163 Kč |  | 32 163 Kč | 0 Kč |
| V době zpracování projektu nebyl znám důvod dodatečného navýšení podlah v celé ploše všech WC v ODŮVODNĚNÍ: budově. Bylo zjištěno, že dobetonávka souvisela pouze s dvojnásobnou obnovou dlažeb a možnostmi technologie v minulých letech. Uživatel sleduje odstraňování komunikačních bariér v budově a proto bylo rozhodnuto o vybourání dobetonávky v celém rozsahu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | 965042231 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm | m3 | 4,2 | - | 4,2 | 1 700,0 Kč | 7 140 Kč |  |  |
| 44. | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 12,2 | - | 12,2 | 311,0 KČ | 3 794 Kč |  |  |
| 45. | 997006500 | Odvoz odpadu na skládku | t | 12,2 | - | 12,2 | 250,0 Kč | 3 050 KČ |  |  |
| 46. | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 12,2 | - | 12,2 | 350,0 Kč | 4 270 KČ |  |  |
| 1. | 631311115 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25 | m3 | 2,185 | - | 2,185 | 3 200,0 Kč | 6 992 KČ |  |  |
| 2. | 631319011 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu | m3 | 2,185 | - | 2,185 | 639,0 Kč | 1 396 KČ |  |  |
|  |  | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari - síť 100/100/8 | t | 0,205 | - | 0,205 | 26 830,0 KČ | 5 500 KČ |  |  |
| ZML č.lV Úprava dispozice - Skleněná příčka |  |  |  |  |  |  | 123 585 Kč |  | 123 585 Kč | 0 Kč |
| Vzhledem k nedostatku dalších volných prostor v budově, bylo po zpracování projektu rozhodnuto, že v ODŮVODNĚNÍ: řešených prostorách uživatel potřebuje více pracovních míst včetně oddělené kanceláře pro vedoucí pracovníky. Předěl bude realizován montovanou příčkou. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | D + M OMEGA 100.1 příčky 3,0x2,75m, barva AL profilů ELOX, zasklení VSG 33.2, bez žaluzie, dveře plné s nadpanelem LTD EGGER H 1521 ST15, s padací lištou, kování HOPPE Amsterdam, klika/klika, zámek SSF, dveřní zarážka nerez, bez samozavírače, bez akustické bariéry, těsnění šedé | kpl | 1,0 |  | 1,0 | 123 585,0 KČ | 123 585 KČ |  |  |

| ŽIVIL č.VI Upřesnění počtu oken a dveří |  |  |  |  |  |  | -68 029 Kč |  | 0 Kč | -68 029 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Část oken bude realizována v rámci jiné akce - kompletní rekonstrukce fasád a střech, ostatní okna byla v ODŮVODNĚNÍ: této realizaci ponechána, aby již obnovené prostory nebyly narušeny další stavební činností. Vypouští se vnitřní dělící stěna jako provozně nevhodná. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 011 | Kompletní repase okno špaletové vč. kování, 1800/1750 mm, 2x 5 otevíravé, 2x sklopné, dřevěné, sklo - vnější čiré a vnitřní matné, vč. povrchové úpravy, vnější parapet stav. Cu, stávající vnější ocelová mříž - obrousit stávající nátěr, nový vícevrstvý nátěr, barva bílá, RAL 9010 (práce in sítu), pákový spřažený otevírací mechanismus nadsvětlíku - opravit funkčnost | ks | 1,0 | - | 1,0 | - 21 000,0 Kč | 21 000 Kč |  |  |
| 2. | 012 | Kompletní repase okno špaletové vč. kování, 1800/1750 mm, 2x 6 otevíravé, dřevěné, sklo - vnější čiré a vnitřní matné, vč. povrchové úpravy, vnější parapet stav. Cu, stávající vnější ocelová mříž - obrousit stávající nátěr, nový vícevrstvý nátěr, barva bílá, RAL 9010 (práce in šitu) | ks | 1,0 | - | 1,0 | - 21 000,0 Kč | 21 000 Kč |  |  |
| 3. | D951 | replika, prosklená stěna s jednokřídlými dveřmi, světlý rozměr 900/2100, zárubeň - replika, rámová dřevěná, boční prosklené díly a nadsvětlík, profilace, skladebná tl. 80 mm, povrchová úprava vícevrstvý nátěrový systém (stříkáním), barva bílá RAL 9010 , kování: klika - klika, zámek s panikovou funkcí - ve směru úniku klika překoná zamčený zámek | ks | 1,0 | - | 1,0 | - 26 029,0 Kč | 26 029 Kč |  |  |
| ZML č.VII Úprava dispozice - zrušení velínu |  |  |  |  |  |  | -323 Kč |  | 5 522 Kč | -5 845 Kč |
| Od doby zpracování projektu se ukázalo, že oproti původnímu, bude vhodnější z provozních důvodů situovat ODŮVODNĚNI: velín ostrahy poblíž vrátnice. Ten bude realizován v rámci jiné akce společně s celkovou rekonstrukcí vstupních prostor. Záměr se připravuje Veškerá technologie související s ostrahou je přesouvána do vrátnice. Místnost bude využita jako jednací místnost, doplněna je příprava na projekci. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Příprava pro projektor v m.č. S152 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | trubka prům. 50 |  | 8,0 |  | 8,0 | 97,0 Kč | 776 Kč |  |  |
| 3. |  | zakončení krabicí ve vícerámečku |  | 2,0 |  | 2,0 | 258,0 Kč | 516 KČ |  |  |
| 4. |  | Kabel HDMI I0m |  | 1,0 |  | 1,0 | 948,0 Kč | 948 KČ |  |  |
| 5. |  | spojka HDMI |  | 1,0 |  | 1,0 | 87,0 KČ | 87 Kč |  |  |
| 6. |  | Kabel HDMI 2m |  | 1,0 |  | 1,0 | 695,0 KČ | 695 KČ |  |  |
| 7. |  | Pomocné práce a stavební přípomoce |  | 1,0 |  | 1,0 | 2 500,0 KČ | 2 500 KČ |  |  |
| 8. |  | LCD monitor S-PVA, 3500: 1 kontrast, 700cd/m2, 8ms, 1920x1080, bez ppodstavce, 2x DVI, Comúponent, HDMI, LAN, S-Video, 46" NEC MultiSync LCD P462 černý |  | odpočet |  | - 1,0 | 5 845,0 KČ | 5 845 KČ |  |  |
| 9. |  | osstatní zařízeni části el-slabo se přesouvá do vrátnice |  | 1,0 |  | 1,0 | - Kč | -Kč |  |  |
| ZML č.VIII Změna výšky zdvojených podlah |  |  |  |  |  |  | 30 031 Kč |  | 30 031 Kč | 0 Kč |

ODŮVODNĚNÍ: Po vyklizení místností a demontáži stávajících podlah zjištěna jiná potřebná výška zdvojené podlahy

| 1. |  | Výškově nastavitelné sloupky z pozinkované oceli výška 250 mm | m2 | 165,8 |  | 165,8 | 145,0 Kč | 24 041 Kč |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | Ventilační mřížky | ks |  |  | 2,0 | 2 995,0 Kč | 5 990 KČ |  |  |
| ZML Č.IX Vestavěný interiér |  |  |  |  |  |  | -141 898 Kč |  | 111 610 Kč | -253 508 Kč |
| ODŮVODNĚNÍ: Změna souvisí se změnou navýšeni pracovních míst v prostoru LVT, zrušením velínu (ZL c. IV a VII.) a zachováním místnosti pro řidiče -zrušeni skladu . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ¡02 | skříňová sestava a kuchyňka velín, kuchyňská linka dl. 1800 mm a skříňová sestava dl. 4500 mm - viz nákres kuchyňka, materiál lamino LTD tl. min. 18 mm, dvířka a sokl barva bříza, korpusy a police šedá, hrany ABS, kování systémové interiérové (s dojezdem), madla hliníková, otevírání horních skřínek TIP-ON, spodní skřínky dvířka plná, 3x zásuvka, vnitřní police, skřínka pro vestavnou chladničku, včetně soklu s větrací mřížkou, boční výkryty, pracovní deska postforming tl.40 mm, barva tmavošedá, detaily a návaznosti na desku budou řešeny voděodolné, horní skřínky dvířka plná, police, skřínka pro mikrovlnnou troubu - hloubka a výška horních skřínek přizpůsobit dle konkrétní vestavné mikrovlnné trouby, obklad boky a záda skleněná deska bílá, včetně lepení a otvorů pro osazení vypínače a zásuvek (dodávka silnoproud), svítidlo LED, výklopné nástěnné přisazené, dl. 900 mm, vestavěný vypínač, 230 V, 1x dřez nerez, zapuštěný, s odkapovou plochou, včetně sifonu a dřezové pákové baterie s otočným ramenem, povrchová úprava lesklý chrom, připojení, včetně vestavných spotřebičů - chladnička nízká podstavná, mikrovlnná trouba vč... skříňová sestava, sestava 4 ks skříní dl. 4500 mm, hl. 600 mm, 1x šatní, 2x policová a 1x regál se zásuvkami, materiál lamino LTD tl. min. 18 mm, desky barva bříza, záda šedá, hrany ABS, vč. kotvení - zajištění ke stěně, kování systémové interiérové (s dojezdem), madla hliníková, šatní tyč chrom, dvířka uzamykatelná, skříňě - dvířka plná, police nastavitelné, polozapuštěný čep, policový díl - 3x zásuvka, police nastavitelné, polozapuštěný čep, záda lamino šedé | kpl. | odpočet |  | -1,0 | 90 740,0 KČ | 90 740 Kč |  |  |
| 2. | ¡02 | kuchyňka zasedací místnost, kuchyňská linka dl. 1800 mm - viz nákres, materiál lamino LTD tl. min. 18 mm, dvířka a sokl barva bříza, korpusy a police šedá, hrany ABS, kování systémové interiérové (s dojezdem), madla hliníková, otevírání horních skřínek TIP-ON, spodní skřínky dvířka plná, 3x zásuvka, vnitřní police, včetně soklu, boční výkryty, pracovní deska postforming tl.40 mm, barva tmavošedá, detaily a návaznosti na desku budou řešeny voděodolné, horní skřínky dvířka plná, police, obklad boky a záda skleněná deska bílá, včetně lepení a otvorů pro osazení vypínače a zásuvek (dodávka silnoproud), svítidlo LED, výklopné nástěnné přisazené, dl. 900 mm, vestavěný vypínač, 230 V, 1x dřez nerez, zapuštěný, s odkapovou plochou, včetně sifonu a dřezové pákové baterie s otočným ramenem, povrchová úprava lesklý chrom, připojení | kpi. | přípočet |  | 1,0 | 38 865,0 KČ | 38 865 KČ |  |  |

| 3. | i 04 | policová sestava vydavatelství, sestava skříní dl. 4000 mm, hl. 400 mm, 5x regál s dolními dvířky - viz nákres, materiál lamino LTD tl. min. 18 mm, desky barva bříza, záda šedá, hrany ABS, vč. kotvení - zajištění ke stěně, kování systémové interiérové (s dojezdem), madla hliníková (dle vzoru m.č. S158), dvířka uzamykatelná, dvířka plná, police nastavitelné (plně předvrtané pozice), polozapuštěný čep | kpl. | odpočet - zcela zrušeno |  | -1,0 | 25 450,0 KČ | 25 450 Kč |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | ¡05 | policová sestava distribuce, sestava skříní, 3x regál s dolními dvířky, 2x redál, 1x regál volný a vložený stůl - viz nákres, materiál lamino LTD tl. min. 18 mm, desky barva bříza, záda šedá, hrany ABS, vč. kotvení - zajištění ke stěně, dvířka plná, police plně nastavitelné (plné předvrtané pozice), polozapuštěný čep, stůl konstrukce ocelová jeklová, sváry zabroušené, nátěr RAL 9006, nohy plastové zátky, police a deska LTD tl. 40 mm - důraz na stabilitu a únosnost, kování systémové interiérové (s dojezdem), madla hliníková (dle vzoru m.č. S158), dvířka uzamykatelná | kpl. | odpočet - zcela zrušeno |  | -1,0 | 45 770,0 Kč | 45 770 KČ |  |  |
| 5. | ¡06 | stůl balící distribuce, obdélníkový 1500/800 mm, konstrukce ocelová jeklová, sváry zabroušené, nátěr RAL 9006, deska LTD bříza, hrany ABS, nohy s plastovými zátkami - důraz na stabilitu a únosnost | kpl. | přípočet |  | 1,0 | 3 585,0 Kč | 3 585 KČ |  |  |
| 6. | ¡11 | policový regál 40, regál š. 800 mm, v. 2600 mm, hl. 400 mm, 6 polic - viz nákres, včetně atypu v m.č. S149 v rohu, materiál lamino LTD tl. min. 18 mm, desky barva bříza, záda šedá, hrany ABS, vč. kotvení - zajištění ke stěně, police nastavitelné (plně předvrtané pozice), polozapuštěný čep, 4x noha rektifikační, nikl broušený | kpl. | odpočet - zcela zrušeno |  | -15,0 | 4 650,0 Kč | 69 750 Kč |  |  |
| 7. | ¡13 | policový regál s dvířky, regál š. 800 mm, v. 2450 mm, hl. 600 mm, 5 polic, dolní dvířka - viz nákres, materiál lamino LTD tl. min. 18 mm, desky barva bříza, záda šedá, hrany ABS, vč. kotvení - zajištění ke stěně, dvířka plná, police nastavitelné (plně předvrtané pozice), polozapuštěný čep, kování systémové interiérové (s dojezdem), madla hliníková, dvířka uzamykatelná, 4x noha rektifikační, nikl broušený | kpl. | odpočet |  | -3,0 | 7 266,0 Kč | 21 798 Kč |  |  |
| 8. | ¡17 | policový regál 35 s dvířky, š. 800 mm, v. 2450 mm, hl. 350 mm (na šanon), 4 police, dolní dvířka - viz nákres, materiál lamino LTD tl. min. 18 mm, desky barva bříza, záda šedá, hrany ABS, vč. kotvení - zajištění ke stěně a prošroubování sestav vedle sebe, dvířka plná, police nastavitelné (plně předvrtané pozice), polozapuštěný čep, kování systémové interiérové, madla hliníková (dle vzoru m.č. S158), dvířka uzamykatelná, 4x noha rektifikační nikl broušený, pozn.: v m.č. S158 u jednoho kusu neosadit spodní dvířka !!! | kpl. | nová položka |  | 10,0 | 6 916,0 Kč | 69 160 Kč |  |  |
| ZML č.X Úprava dispozice - Změny pozic přípojných míst |  |  |  |  |  |  | 9 318 Kč |  | 9 318 Kč | 0 Kč |
| ODŮVODNĚNÍ: Změna souvisí se změnou navýšení pracovních míst v prostoru LVT (ZL č. IV). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Přístrojová jednotka univerzální PA ocelově šedá RAL 7011, GES9-2 LHOT 7011 | ks | 3,0 |  | 1 203,5 | 650,0 KČ | 5 560,5 KČ |  |  |

vícepráce - Kč. méněpráce - Kč.

Poř.	Kód	Popis	MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra	Jedn. cena	Cena	Bez DPH	Bez DPH

| 2. |  | Nosič modulu 45 uzavřený pro 2+2 přístroje M45 208x76x40 PA grafitově černá RAL 9011 | ks | 9,0 |  | 108,3 | 35,0 Kč | 1 289,7 KČ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. |  | Kabel CYKY 3x2,5 vč. Mont. | m | 75,0 |  | 13,9 | 19,0 Kč | 2 467,5 Kč |  |  |
| ZML č.XI Propojení datových rozvaděčů v serverovně optikou |  |  |  |  |  |  | -92 988 Kč |  | 86 324 Kč | -179 312 Kč |
| ODŮVODNĚNI: Z části jsou ze strany uživatele požadovaný novější technolofie. Odpočty souvisí s tím, že část kapitoly byla realizovaná v rámci jiného projektu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Optický kabel KELine univerzální 8-vláknový 9/125 OS2 LSOH | m | 640,0 | - | 14,0 | 18,0 Kč | 20 480 KČ |  |  |
| 2. |  | Pigtail E2000/APC 9/125 OS2 2m, včetně sváření | ks | 96,0 | - | 20,0 | 300,0 Kč | 30 720 KČ |  |  |
| 3. |  | Adaptér E2000/APC - E2000/APC Singlemode | ks | 96,0 | - | 42,0 | 45,0 Kč | 8 352 KČ |  |  |
| 4. |  | Optická vana neosazená pro 24 x SC, E2000, LC Duplex adaptér 19“ 1U, černá | ks | 4,0 | - | 932,0 | 100,0 Kč | 4 128 KČ |  |  |
| 5. |  | Optická kazeta pro max. 24 svarů s víkem a držáky svarů | ks | 4,0 | - | 115,0 | 50,0 Kč | 660 KČ |  |  |
| 6. |  | Ochrana sváru 60mm | ks | 96,0 | - | 9,0 | 25,0 Kč | 3 264 KČ |  |  |
| 7. |  | Měření jednoho optického vlákna metodou OTDR oboustranně, včetně protokolu | /láknc | 96,0 | - |  | 195,0 KČ | 18 720 KČ |  |  |
| 8. | 750.02.01.08 | Optický kabel univerzální 8-vláknový 9/125 OS2 LSOH - J/A-V(ZN)BH | m | - 1 737,0 | - | 14,0 | 18,0 KČ | 55 584 KČ |  |  |
| 9. | 750.02.01.12 | Pigtail SC 9/125 OS1 2m, včetně vaření | ks | - 204,0 | - | 20,0 | 300,0 KČ | 65 280 Kč |  |  |
| 10. | 750.02.01.09 | Adaptér SC-SC Duplex singlemode | ks | - 104,0 | - | 42,0 | 45,0 KČ | 9 048 Kč |  |  |
| 11. | 750.02.01.02 | Optická vana neosazená pro 24 x SC Duplex adaptér 19“ 1U, černá | ks | -22,0 | - | 932,0 | 100,0 Kč | 22 704 KČ |  |  |
| 12. | 750.02.01.11 | Optická kazeta pro 2 x 8 svarů s víkem a držáky svarů, černá | ks | -30,0 | - | 106,0 | 50,0 Kč | 4 680 Kč |  |  |
| 13. | 750.02.01.10 | Ochrana optického spoje smršťovací | ks | - 204,0 | - | 9,0 | 25,0 Kč | 6 936 Kč |  |  |
| 14. | 750.02.05.01 | Měření opt.vlákna met.OTDR MM, 1 vln.délka | vývoc | -104,0 | - |  | 145,0 KČ | 15 080 Kč |  |  |
| ZML č.XII Změna požadavku akustických vlastností příčky v serv. |  |  |  |  |  |  | 24 324 Kč |  | 110 198 Kč | -85 874 Kč |
| ODŮVODNĚNÍ: Z důvodu zvýšení pohody pracovního prostředí v sousedství servrovny bylo rozhodnuto o navýšení akustických parametrů dělící konstrukce nad normové hodnoty. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Základní cena W111 CWUW100 1 x A 12,5mm TI 40mm | m2 | 56,95 | - | 56,95 | 750,0 Kč | 42 713 KČ |  |  |
| 2. |  | Druhé opláštění 1 xA 12,5mm | m2 | 56,95 | - | 56,95 | 295,0 KČ | 16 800 KČ |  |  |
| 3. |  | Opláštění deskou Diamant 3 vrstvy 3 x 225 | m2 | 56,95 | - | 56,95 | 795,0 KČ | 45 275 Kč |  |  |
| 4. |  | Příplatek na TI 80mm o obj. hm. 40kg/m3 | m2 | 56,95 | - | 56,95 | 95,0 KČ | 5 410 KČ |  |  |
| 5. | 311238111 | Zdivo nosné vnitřní z keramických tvárnic - ski. tl příčky 200 mm / ozn. C03 | m2 | 56,95 | - | 56,95 | 863,0 KČ | 49 148 KČ |  |  |
| 6. | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - tloušťky do 10 mm, včetně rohových pozinkovaných podomítkových lišt / provádění dle technologického předpisu výrobce materiálu, na přechodu podkladu síťovina (perlinka) - skladba M3 | m2 | 113,92 | - | 113,92 | 169,0 KČ | 19 252 KČ |  |  |
| 7. | 612381000 | Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka včetně penetrace vnitřních stěn - skladba M3 | m2 | 113,92 | - | 113,92 | . 141,0 KČ | 16 063 KČ |  |  |
| 8. | 340291112 | Dodatečné ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm | m | 17,0 | - | 17,0 | 83,0 KČ | 1 411 KČ |  |  |

6 z 8

| ZML č.XIII Stěhování nábytku, vyklízení |  |  |  |  |  |  | 26 400 Kč |  | 26 400 Kč | 0 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ODŮVODNĚNÍ: Nebylo zahrnuto v projektu, objednatel nezajišťuje vlastními silami a nabídka dalšího subjektu byla méně výhodná i organizačně komplikovaná. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Odvoz odpadu na skládku (komunální odpad) | kont. | 4,0 | - | 4,0 | 3 500,0 Kč | 14 000 KČ |  |  |
| 2. |  | Vyklizení stávajícího nábytku | hod. | 80,0 | - | 80,0 | 155,0 KČ | 12 400 KČ |  |  |
| ZML č.XIV Úprava SDK podhledu v místnosti dětského koutku |  |  |  |  |  |  | 9150 Kč |  | 9150 Kč | 0 Kč |
| ODŮVODNĚNÍ: Vzhledem k souběhu vedení kabeláže tří akcí (část LVT, páteř silno i páteř slabo se ukázal předpokládaný rozsah demontáže podhledu jako nedostatečný a musel být rozšířen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | demontáž podhledu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů, opláštění jednoduché | m2 |  |  | 9,2 | 95,0 KČ | 874 Kč |  |  |
| 2. |  | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, U - jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez tepelné izolace / detailní popis viz Povrchové úpravy stropů - Skladba N5 | m2 |  | - | 13,2 | 627,0 KČ | 8 276 KČ |  |  |
| ZML č.XV Vybourání prostupu do kolektoru |  |  |  |  |  |  | 8 250 Kč |  | 8 250 Kč | 0 Kč |
| ODŮVODNĚNÍ: Dodatečný požadavek objednatele zajistit propojení do kolektoru pod dvorem hlouběji oproti stávajícímu stavu a odbourat zvýšené zastropení propoje stávajícího (bariéra v ploše dvora omezující parkování). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Vybourání prostupu do kolektoru -jádrové vrty, bourání venkovního soklu , kabelová průchodka, začištění | kpl | 1,0 | - |  | 8 250,0 KČ | 8 250 KČ |  |  |
| ZML č.XVI Ochranné sloupky |  |  |  |  |  |  | 5 574 Kč |  | 5 574 Kč | 0 Kč |
| ODŮVODNĚNI: Dodatečný požadavek objednatele realizovat ochranu klimatizačních venkovních jednotek proti nárazu vozidla při parkovaní. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Flexi sloupek vč. montáže | kpl | 3,0 | - |  | 1 858,0 Kč | 5 574,0 Kč |  |  |
| ZML č.XVII Úprava podlahy na chodbě - terrazzo |  |  |  |  |  |  | 34 485 Kč |  | 34 485 Kč | 0 Kč |

ODŮVODNĚNÍ: Výběr kamenné mozaiky v. 20 mm v ploše terazza vyvolal potřebu zvýšení celkové tl. skladby - navýšení ceny

vícepráce - Kč.        méněpráce - Kč.

Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Bez DPH Bez DPH

| cena bez DPH | 18 413 | 640 535 | -622 122 |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH | 3 867 | 134 512 | -130 646 |
| Cena vč. DPH | 22 280 | 775 047 | - 752 767 |

vícepráce - Kč. méněpráce - Kč.

| 2. | 773531230 | Lité broušené terrazzo na cementové bázi s kamenným plnivem a přísadami, včetně obrub - včetně závěrečného leštícího brusu o hrubosti 120/220 a napuštění / barevnosti a vzoru stávajících a navazujících ploch v budově - detailní specifikace viz Skladby podlah - skladba P3- příplatek za výšku podlahy 20mm dle výběru kamenné mozaiky | m2 | 75,0 | - | 75,0 | 436,0 Kč | 32 700 Kč |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 965042231 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2 | m3 | 0,45 | - | 0,45 | 1 700,0 Kč | 765 Kč |  |  |
| 3. | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 1,12 | - | 1,12 | 311,0 Kč | 348 Kč |  |  |
| 4. | 997006500 | Odvoz odpadu na skládku | t | 1,12 | - | 1,12 | 250,0 Kč | 280 Kč |  |  |
| 5. | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 1,12 | - | 1,12 | 350,0 KČ | 392KČ |  |  |

8 z 8