DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „dodatek“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie

se sídlem: Libníč 17, 373 71 Libníč

zastoupený: Bc. Evou Kysnarovou – ředitelkou

IČ: 00666271

Spisová značka Pr 409 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni a ve věcech finančních vystupovat a jednat:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. Zhotovitel: VIDOX s.r.o.

se sídlem: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel. č.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 25160168

DIČ: CZ25160168

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C vložka 6919

**I.**

Předmětem dodatku č. 1 je rozdělení sjednaných prací na třech ramenech schodišť Domova Libníč do dvou etap:

Etapa 1 – stavební práce na dvou ramenech schodišť z 1.NP do 2.NP a z 2.NP do 3.NP do 15.9.2019.  
Etapa 2 – stavební práce na širokém, vyrovnávacím schodišti na hlavní chodbě 2.NP do 15.11.2019.

**II.**

Cena za dílo

Cena díla se nemění, fakturace se rozděluje dle výše uvedených etap:

I. etapa: 640.240,00 Kč bez DPH

II. etapa: 240.112,00 Kč bez DPH

celkem bez DPH: 880.352,00 Kč

**III.**

Ostatní ujednání původní smlouvy ze dne 18.6.2019 se nemění a zůstávají v původním znění.

V  Libníči dne

za objednatele: za zhotovitele:

……………………………… ………………………………….

xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

ředitelka prokurista společnosti