# SMLOUVA  O  DÍLO

číslo 10/9/2019

uzavřená v souladu s ustanoveními

| Označení zakázky: | „KRAJSKÁ NEMOCNICE T. BATI BUDOVA 48 – STAVEBNÍ ÚPRAVY V 4.NP LDN NEUROLOGIE“ |
| --- | --- |

## zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I.

### Smluvní strany

| Objednatel: |  | Krajská nemocnice T.Bati, a.s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín |
| --- | --- | --- |
| IČ: |  | 27661989 |
| DIČ: |  | CZ27661989 |
|  | statutární zástupce: | MUDr. Radomír Maráček – předseda představenstva Mgr. Lucie Štěpánková, MBA - členka představenstva |
|  | ve věcech staveb: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vedoucí útvaru správy budov |
|  |  | Zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl B. Vložka 4437 |
| Zhotovitel: |  | ERGO VH, spol.s r.o. Březnická 5461, 760 01 Zlín zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C., vložka 2633 |
|  | statutární zástupce: | Alois Hřib, jednatel společnosti |
|  | ve věcech smlouvy: | Aleš Hřib, jednatel společnosti |
|  | Ve věcech technických: | xxxxxxxxxxxxxx - stavbyvedoucí |
|  | IČO: | 42340454 |
|  | DIČ: | CZ42340454 |
|  | bankovní spojení: | KB Zlín, č.ú. 1148140-661/0100 |

## II.

### Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo pro Objednatele a závazek Objednatele převzít vytvořené dílo a zaplatit za něj cenu v souladu s touto smlouvou.

Specifikace díla: „KRAJSKÁ NEMOCNICE T. BATI BUDOVA 48 – STAVEBNÍ ÚPRAVY V 4.NP LDN NEUROLOGIE“- v rozsahu, vycházejícím z cenové Nabídky Ergo VH, spol. s r.o. – rekapitulace nákladů

2.2. Součástí předmětu díla jsou stavební úpravy budovy 8

### III.

### Termíny plnění

3.1. Zahájení prací:                  16.9.2019

3.2. Ukončení a předání prací:  31.10.2019

3.3 Termíny plnění – ukončení stavby bude prodloužen v případě:

3.3.1.Povětrnostní vlivy znemožní pokračování prací nebo mohou způsobit porušení předepsaných technologií  nebo snížení kvality díla.

3.3.2.Dojde k povinnému přerušení prací na díle zásahem  třetích osob nebo orgánů státní správy.

3.3.3.Rozšíří se rozsah prací oproti Zadání a Nabídce nebo se v průběhu rekonstrukce objeví skutečnosti, které nebylo možno v Nabídce či Zadání předvídat.

3.4. V případě zdržení termínu z důvodů, specifikovaných v čl. 3.3.  nebude  použito ustanovení čl. 6.1.

### IV.

### Cena díla

4.1. Dohodnutá cena předmětu plnění smlouvy byla určena cenovou Nabídkou jako cena smluvní ve výši

4.1.1. Cena díla                               1 546 015,- Kč

4.1.2. DPH 21 %                                 324 663,- Kč

4.1.3. Cena díla celkem                  1 870 678,- Kč

4.2. Sjednaná cena zahrnuje plný rozsah prací a dodávek podle této smlouvy a veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla. Cena vychází z Nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

4.3. Veškeré práce nad rámec Nabídky (vícepráce) budou před jejich započetím projednány a písemně (ve stavebním deníku) odsouhlaseny objednatelem, resp. jeho zástupcem. Toto ustanovení se nevztahuje na práce, jejichž okamžité neprovedení by mohlo mít za následek ohrožení životů nebo majetku.

4.4. V případě změn projektu v průběhu prací nebo dalších změn v Nabídce nezahrnutých budou práce účtovány:

4.4.1. Běžné stavební práce budou oceněny ceníkem RTS, u neocenitelných prací v HZS ve výši Kč 270,-/hod.   Při fakturaci bude výchozím podkladem stavební deník, podepsaný za zúčtovací období objednatelem

4.4.2. Ostatní přímé náklady, vzniklé jako nutné v průběhu budou přeúčtovány v původní výši nebo předloženy k přímé platbě objednatelem.

4.5. Práce, které nebudou provedeny v rámci Nabídky (méně práce), budou z fakturace vyřazeny.

4.6. Fakturace bude provedena dle skutečně provedené práce a dodávky na základě soupisu provedených prací. Datem zdanitelného plnění bude den podpisu předávacího protokolu.

4.7. V případě změny zákona o DPH bude k položkám Nabídky účtováno DPH ve výši dle zákona, platného v době fakturace, nebude-li zákonem stanoveno jinak.

4.8. Stavební a montážní práce budou fakturovány podle platných zákonů o DPH, po zatřídění prací dle

klasifikace produkce CZ-CPA (sdělení ČSÚ)

### V.

### Platební podmínky

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou cenu díla podle čl. IV této smlouvy.

5.2. Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací a dodávek na základě soupisu provedených

prací odsouhlasených objednatelem, vždy k poslednímu dni daného měsíce dílčími fakturami. (možno po

dokončení technologických celků –, zdivo atd.)

5.3 Faktura za dílo bude vystavena po protokolárním předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem.

Součástí předávacího protokolu budou příslušné certifikáty, atesty či jiné příslušné dokumenty.

5.4. Pokud nebude dohodnuto jinak, splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení objednateli.

### VI.

### Sankce

6.1. Při nedodržení termínu předání díla zhotovitelem má objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % denně z ceny díla.

6.2. Při nedodržení dohodnutého termínu splatnosti faktur podle čl. V smlouvy má zhotovitel právo účtovat úrok z prodlení ve výši 0,02 % denně z nezaplacené částky.

VII.

Záruka za dílo

#### 7.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dodané dílo bude mít vlastnosti stanovené právními předpisy,  ustanoveními technických norem, případně touto smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé a to:

#### 7.1.1. stavební práce, 24 měsíců od předání

#### 7.1.2. ostatní výrobky třetích dodavatelů - dle záručních podmínek těchto dodavatelů, nejméně však

#### 24 měsíců.

#### 7.2. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou nejpozději do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli zahájeny práce k jejich odstranění. Výjimku tvoří pouze práce (opravy), které by vzhledem k povětrnostním vlivům ovlivnily kvalitu konečné opravy.

#### 7.3. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami

#### VIII.

#### Vlastnické právo ke zhotovenému dílu

#### a nebezpečí škody na něm

8.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází na objednatele úplným zaplacením ceny díla, tedy úhradou konečné faktury dle čl. 5.

8.2. Nebezpečí škody na díle, materiálu a dalších dodávkách přechází na objednatele předáním a

převzetím díla.

##### IX.

##### Odpovědnost za vady

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno řádně, včas, v souladu s pokyny objednatele, obecně závaznými předpisy a touto smlouvou a bez jakýchkoliv právních vad.

9.2. Předmět smlouvy má vady, jestliže nebyl dodán v požadovaném množství, jakosti a provedení tak, jak vyplývá z této smlouvy o dílo. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Záruční doba začíná dnem předání a převzetí díla.

9.3. Objednatel je oprávněn využít těch nároků z odpovědnosti za vady, které mu pro případ podstatného i nepodstatného porušení smlouvy přiznává z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s přihlédnutím k ujednáním obsaženým v této smlouvě.

  - .Objednatel je povinen vady, na něž se vztahuje záruka, písemně oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, nejpozději do termínu sjednané záruky, jinak zaniká právo na úspěšné uplatnění nároku z vadného plnění.

.

###### X.

###### Odzkoušení a předání díla

  - Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

  - Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

  - Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo zhotovené v rozsahu a kvalitě dohodnuté ve smlouvě o dílo, a to v místě dohodnutém ve smlouvě o dílo, jinak v místě provádění díla.

  - Dílo se předává na základě předávacího protokolu (dále jen jako „předávací protokol“). Dílo předává zhotovitel nebo jím pověřená osoba. Objednatel dílo převezme v případě, že bude případně vykazovat pouze toliko drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání ani neztíží jeho užívání a provozování. Veškeré případně zjištěné nedostatky a připomínky obou smluvních stran musí být uvedeny do předávacího protokolu, konkrétně se zpravidla uvádějí do kolonky „poznámky“. Dílo se považuje za předané podpisem předávacího protokolu objednatelem. Stejně tak se dílo považuje za předané v případě, kdy se objednatel v dohodnutém termínu a čase k převzetí díla nedostaví, případně pokud dílo, tím se rozumí i dílo mající nepodstatné vady, odmítne převzít. Za nepodstatné vady jsou pro účely smlouvy o dílo považovány takové vady, které nemají vliv na samotnou funkci díla.

XI.

Povinnosti zhotovitele a objednatele

11.1. Zhotovitel je původcem všech odpadů vzniklých během prováděných prací, ve smyslu zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, v návaznosti na čl. II. této smlouvy. Likvidaci odpadů vzniklých při plnění této smlouvy bude zabezpečovat zhotovitel ve smyslu zákona o odpadech a právních předpisů s ním souvisejících.

11.2. Zhotovitel prokazatelně doloží objednateli nejpozději v den předání staveniště smlouvu o pojištění stavby po celou dobu realizace dodávky. Tato povinnost pro zhotovitele končí dnem předání stavby objednateli. Zhotovitel potvrzuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho provozní činností. Kopie pojistné smlouvy bude objednateli předána ke dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje toto pojištění nezrušit ani nezměnit v neprospěch objednatele až do předání díla.

11.3. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu (subdodavatele). Za výsledek činností  subdodavatelů však odpovídá objednateli stejně jako by je provedl sám.

11.4. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.

11.5. Objednatel může pověřit výkonem stavebního dozoru třetí osobu. O této skutečnosti se provede zápis do stavebního deníku se specifikací rozsahu práv tohoto pověřeného dozoru.

11.6 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost a spolupracovat se zhotovitelem při

provádění díla, dílo převzít a zhotoviteli zaplatit cenu za dílo způsobem sjednaným v čl. V.

XII.

Odpovědnost zhotovitele za škody

12.1. Všechny práce budou zhotovitelem provedeny v souladu s platnými právními předpisy a normami v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

12.2. Veškeré náklady, vzniklé ve spojitosti s jejich porušením, hradí v plném rozsahu zhotovitel.

12.3. Na požádání poskytne zhotovitel zástupci objednatele úplné a pravdivé informace z oblasti ochrany životního prostředí a BOZP, v souvislosti s předmětem smlouvy.

XIII.

Odstoupení od smlouvy

13.1. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo či její části v případě podstatného porušení povinnosti objednatele vyplývající ze smlouvy o dílo. Za podstatné porušení povinnosti objednatele se považuje zejména:

- objednatel trvá na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění,

- vůči objednateli je zahájeno insolvenční řízení nebo je zahájeno exekuční řízení vůči objednateli,

- objednatel je v prodlení s převzetím díla od zhotovitele po dobu delší než 15 dnů.

13.2. Odstoupení od smlouvy o dílo musí být provedeno písemně a doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy o dílo se nedotýká povinnosti nahradit druhé smluvní straně vzniklou škodu, jakož i smluvní pokutu dle čl.VI.

13.3. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku.

13.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení zhotovitele o více než jeden týden proti termínu uvedeném v čl.3.2.

XIV.

Ostatní ujednání

14.1. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a přístupových komunikacích pořádek, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

14.2. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku a životním prostředí.

14.3. V rámci této smlouvy jsou oprávněni ve věcech technických a dodávky stavby jednat:

-    za zhotovitele:                Alois Hřib - jednatel, Aleš Hřib – jednatel, xxxxxxxxxxxxx - stavbyvedoucí

- za objednatele:             xxxxxxxxxxxxxx, vedoucí útvaru správy budov

14.5.  Případné navýšení prací neobsažených v položkovém rozpočtu č.2016-075 bude smluvně doloženo

postupnými dodatky.

14.6. Objednatel zajistí pro zhotovitele v rámci stavby:

- elektrickou přípojku 220+380V

- přístup k napojení vody

- prostor k dočasnému uložení stavebního materiálu

XV.

Povinnost mlčenlivosti

  - Smluvní strany se vzájemně zavazují zachovávat mlčenlivost o všech podstatných skutečnostech získaných při své činnosti vyplývající z této smlouvy, a to zejména o skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství a důvěrné informace.

  - Obchodním tajemstvím jsou veškeré skutečnosti zejména obchodní povahy související s činností smluvních stran, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle smluvní strany utajeny a jejich utajení je odpovídajícím způsobem zajišťováno.

  - Za důvěrné informace smluvní strany považují zejména písemné dokumenty a podklady předané na základě této smlouvy a rovněž obsah této smlouvy.

  - Smluvní strany se dohodly, že u všech informací, které se vzájemně dozví při plnění svých závazků ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, se předpokládá, že jsou důvěrné, pokud nejsou obchodním tajemstvím.

  - Smluvní strany jsou povinny seznámit s povinností mlčenlivosti dle této smlouvy všechny své zaměstnance a rovněž případné subdodavatele a jejich zaměstnance, kteří budou mít přístup k důvěrným informacím nebo do provozoven smluvní strany.

  - Za porušení obchodního tajemství a důvěrných informací je kvalifikováno jednání, jímž jedna smluvní strana jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo pro jiného využije obchodní tajemství či důvěrné informace získané při své činnosti od druhé smluvní strany, pokud je to v rozporu se zájmy druhé smluvní strany, a učiní tak bez jejího souhlasu. Porušením povinnosti mlčenlivosti není jednání v souladu s touto smlouvou.

  - Touto povinností mlčenlivosti jsou smluvní strany vázány po dobu trvání skutečností zakládajících tuto povinnost mlčenlivosti, pokud nebudou mlčenlivosti zproštěny nebo se nestanou dané informace veřejně dostupnými.

  - Povinností mlčenlivosti  není dotčena povinnost uveřejnit smlouvu v registru smluv. S tímto uveřejněním smluvní strany souhlasí. Uveřejnění zajistí objednatel.

XVII.

Závěrečná ustanovení

16.1 Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

16.2. Tato smlouva je provedena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

16.3. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

16.4. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož i právní poměry z ní vyplývající z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

XVIII.

Přílohy

Č.1. REKAPITULACE NÁKLADŮ

Ve Zlíně dne 16. 9. 2019                                                                                           Ve Zlíně dne 25. 9. 2019

| zástupce zhotovitele: |  | zástupce objednatele: |
| --- | --- | --- |

Alois Hřib, jednatel společnosti                                                                                  MUDr. Radomír Maráček,

předseda představenstva

Mgr. Lucie Štěpánková, MBA

členka představenstva