* 1. **Dodatek č.3 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**Evid. č. MMJN: 555-2018/OÚaHR/OIV**

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů

**1. smluvní strany**

**Objednatel:**  **statutární město Jablonec nad Nisou**

Zastoupený: Ing. Otakarem Kyptou, vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje a Ing. Pavlem Slukou, vedoucím oddělení investiční výstavby

se sídlem: Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 00262340

DIČ: CZ 00262340

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Jablonec nad Nisou

číslo účtu: 121451/0100

dále jen **„objednatel“**

**Zhotovitel:** **Jan Maděra**

 se sídlem: Oblačná 266/11, 460 01 Liberec

 IČ: 46034013

 DIČ: CZ6910163447

 dále jen **„zhotovitel“**

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o dílo ev.č. 555-2018-OÚaHR/OIV.

# 2. Předmět dodatku smlouvy, ROZSAH, PODKLADY

**Původní text dodatku č.2:**

**Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, soupis prací a rozpočtu za účelem vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby:**

 **„ Rozšíření komunikace Na Roli čp. 64-68, Jablonec nad Nisou“**

2.1. Projektová dokumentace řeší:

- zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby – **Rozšíření komunikace Na Roli čp. 64-68, Jablonec nad Nisou**, jejímž předmětem je zpevnění odstavných ploch podél komunikace plastovými zatravňovacími rohožemi v celkové ploše do 300m2 (20 stání pro vozidla), vodorovné a svislé dopravní značení se změnou provozu na Obytnou zónu a umístění přístřešků pro kontejnery pro komunální a separovaný odpad v odsouhlasené variantě ze dne 10.12.2018.

- projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 251/2018 Sb. ostatních předpisů v platném znění.

- součástí je i inženýrská činnost, jejímž cílem je získání stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci.

Projektová dokumentace DPS bude předána v tištěné podobě celkem v počtu 6 paré a 2x na CD nosiči v el. podobě ve formátu pdf a dwg.

**Se nahrazuje textem:**

**Předmětem smlouvy je zpracování studie, projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení, pro provádění stavby, soupis prací a rozpočtu za účelem vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby:**

 **„ Rozšíření komunikace Na Roli čp. 64-68, Jablonec nad Nisou“**

2.1. Projektová dokumentace řeší:

- zpracování projektové dokumentace výše jmenovaných stupňů **Rozšíření komunikace Na Roli čp. 64-68, Jablonec nad Nisou**, jejímž předmětem je zpevnění odstavných ploch podél komunikace plastovými zatravňovacími rohožemi v celkové ploše do 300m2 (20 stání pro vozidla), vodorovné a svislé dopravní značení se změnou provozu na Obytnou zónu a umístění přístřešků pro kontejnery pro komunální a separovaný odpad dle odsouhlasené již zpracované dokumentace pro provádění stavby,

- projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 251/2018 Sb. 398/2009 Sb. a ostatních předpisů v platném znění,

- součástí je zpracování studie, jejíž koncept bude předán k odsouhlasení SBD LIAZ jako žadateli úprav.

- součástí není inženýrská činnost.

Projektová dokumentace DUR a DSP bude předána v tištěné podobě celkem v počtu 6 paré a 2x na CD nosiči v el. podobě ve formátu pdf a dwg.

Projektová dokumentace DPS bude předána v tištěné podobě celkem v počtu 6 paré a 2x na CD nosiči v el. podobě ve formátu pdf a dwg.

# 3. Termín plnění zakázky

**Původní text dodatku č.2:**

3.1. Termín dokončení díla: studie 07/2018

 IČ+PDPS 05/2019

 **Se nahrazuje textem:**

3.1 Termín dokončení díla: studie 07/2018

 DÚR/DSP 10/2019

 PDPS 03/2019

# 4. Cena za dílo

**Původní text dodatku č.2:**

4.1. Cena studie 25 000,- Kč

 Cena IČ+PDPS 25 000,- Kč

 Cena bez DPH 50 000,- Kč

4.2. DPH 21% 10 500,- Kč

4.3. Cena celkem s DPH  **60 500,- Kč**

**Se nahrazuje textem:**

4.1. Cena studie 25 000,- Kč

 Cena DÚR/DSP 29 000,- Kč

 Cena PDPS 25 000,- Kč

 Cena bez DPH 79 000,- Kč

4.2. DPH 21% 16 590,- Kč

4.3. Cena celkem s DPH  **95 590,- Kč**

# Závěrečná ustanovení

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.3 smlouvy o dílo nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

32 smlouvy o dílo. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo k němu připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

Za objednatele Za zhotovitele

v Jablonci nad Nisou, dne 3.10.2019 V Liberci , dne 8.10.2019

 …………………………………….. ……………………………………..

 Ing. Otakar Kypta Jan Maděra

 vedoucí odboru územního a

 hospodářského rozvoje

 ……………………………………..

 Ing. Pavel Sluka

 vedoucí oddělení investiční výstavby