**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2019/09**

uzavřená podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanského zákoníku)

**I.**

**SMLUVNÍ STRANY**

* 1. Objednatel:

**Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené Ostrava – Poruba, příspěvková organizace**

Spartakovců 1153/5

708 00 Ostrava-Poruba

Zastoupen ve věcech technických: Mgr. Libor Suchoň

IČ: 00601985

DIČ: CZ00601985

Tel: 595 694 547

* 1. Zhotovitel:

**BOBEXSTAV DZ s.r.o.**

sídlo: Pláničkova 144/14, Ostrava Hrušov

zastoupen: Daliborem Zádrapou

IČO: 03375676

DIČ: CZ03375676

ve věcech smluvních oprávněn jednat: Dalibor Zádrapa

technický dozor na stavbě: Dalibor Zádrapa, ing.František Zádrapa

**II.**

**PŘEDMĚT PLNĚNÍ**

2.1. **Předmětem smlouvy jsou vícepráce - úprava revizní šachty kanalizace včetně výměny poklopu**

2.2. Předmět smlouvy je specifikován na provedení prací dle rozpočtu zpracovaného firmou

BOBEXSTAV DZ s.r.o.

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v bezvadné kvalitě a objednatel se zavazuje převzít a zaplatit cenu díla dle odst. IV.

**III.**

**DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

3.0. Místem plnění díla je areál ZŠ na ul. Spartakovců 1153/5, Ostrava - Poruba

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech včetně jeho předání

objednateli:

Zahájení prací: září 2019 nebo dle dohody, nejpozději však do 5dnů po převzetí staveniště.

Ukončení díla: do 8 týdnů po převzetí staveniště, nejpozději však do 30.11.2019.

3.2. V případě nepříznivých klimatických podmínek, kdy nebude možno provádět práce

v souladu s příslušnými technickými normami a předepsanými technologickými postupy, se o

tyto dny prodlouží termín dokončení díla.

**IV.**

**CENA DÍLA**

4.1. Cena je dohodnutá za provedení celkové dodávky zřízení zpevněných ploch a ostatních

prací dle položkového rozpočtu v částce: **bez DPH 20 000,--Kč**

**DPH 21% 4 200,--Kč**

**Cena celkem vč. DPH 24 200,--Kč**

dle rozpočtu prací.

4.2. Cena díla je stanovena jako smluvní a maximální, v rozsahu díla podle odst. II této

smlouvy po celou dobu realizace stavby v termínech dle odst. III. Čl. 3.1 této smlouvy.

4.3. Případné práce navíc, změny, doplňky, které nebudou v požadavcích objednatele, musí

být před jejich realizací řádně projednány technickým dozorem objednatele. O cenu těchto

prací bude zvýšena cena díla. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného

odsouhlasení, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

4.4 V případě, že některé práce a dodávky dle položkového rozpočtu nebudou provedeny,

bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla,

které v rámci méněprací nebudou provedeny.

**V.**

**ZÁRUKA ZA DÍLO**

7.1. Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku v trvání 24 měsíců. Záruční lhůta počíná

běžet dnem předání díla. Po tuto dobu dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové

dokumentaci, technických normách a předpisech, které se na provádění díla vztahují jako

celek.

7.2. V případě výskytu vad, na které se vztahují záruky, se zhotovitel zavazuje zahájit práce

na odstranění těchto vad:

- do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace ze strany objednatele a tyto vady

bezplatně odstranit. Nenastoupí-li zhotovitel na odstranění vad v termínu podle této

smlouvy, je objednatel oprávněn sám tyto vady odstranit prostřednictvím jiného

dodavatele, a to na náklady zhotovitele,

- do 48 hodin od jejich písemné reklamace, jde-li o vady, které by přímo ohrozily

provoz či užívání díla.

**VI.**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

11.1. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno

zhotovitel. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy, změny a dodatky k této smlouvě.

11.2. Tento dodatek je uzavřen dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., (dále jen „občanský

zákoník“) práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými

ustanoveními občanského zákoníku.

11.3. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými osobami podle

čl. I této smlouvy.

11.4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku ke smlouvě v celém rozsahu

souhlasí.

V Ostravě dne 8. 10. 2019

………………………………… ………………………………

za objednatele za zhotovitele