# Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

###### dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

kterou uzavřeli

na straně jedné: **Skupinový vodovod Moravskotřebovska**

 **IČO: 72053453**

 **DIČ: CZ2053453**

 **se sídlem Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová**

zapsaný v registru dobrovolných svazků obcí vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje

zastoupen ředitelkou svazku Soňou Borovcovou

 - dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **AVJ-STAVBY s.r.o.**

 **IČO: 03199339**

 **DIČ: CZ03199339**

 **sídlo Lanškrounská 404/36, 568 02 Svitavy**

 zápis v rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33851 zastoupen Bc. Andrejem Peňákem, jednatelem

 - dále jen zhotovitel -

Tímto dodatkem se mění ustanovení článku II smlouvy:

**II.**

**Čas plnění**

1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla nejpozději dne 1.5.2019, nedohodnou-li se strany jinak.
	1. Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo objednateli nejpozději do 30.9.2019.
	2. Pokud z důvodů na straně objednatele dojde k časovému posunu termínu zahájení stavebních prací tak, že konečný termín v důsledku toho překročí datum 30.9.2019, má zhotovitel právo požadovat po objednateli posunutí tohoto termínu provedení díla o stejný počet dnů, o který mu objednatel umožnil zahájit práce později, a objednatel je povinen takovému požadavku zhotovitele vyhovět.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.

## Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě a právní poměry jím založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv (§6 zák. 340/2015). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv (§5 zákona č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Skupinový vodovod Moravskotřebovska a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno členskou schůzí svazku obcí Skupinového vodovodu Moravskotřebovska dne 19.3.2019 č. usnesení 19032019/5c.
4. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

#### V Moravské Třebové dne : 19.3.2019

Za objednatele : Za zhotovitele :

…………….……….…………….……… ………….………….……….……………

 Soňa Borovcová Bc. Andrej Peňák

 ředitelka svazku jednatel