DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ

O VYHODNOCENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM ROZVOJOVÉHO PARTNERSTVÍ PRO SOUKROMÝ SEKTOR ZA LÉTA 2016-2018

č. SM1119-028 ze dne 29. března 2019

|  |  |
| --- | --- |
| Objednatel: | Česká republika - Ministerstvo zahraničních věcí |
|  | se sídlem: Loretánské nám. 101/5, 118 00 Praha 1 - Hradčany |
|  | zastoupen: xxxx |
|  | ředitelem odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci |
|  | bankovní spojení: ČNB Praha |
|  | číslo účtu: xxxx |
|  | IČ: 45769851 |
|  |  |
| Dodavatel: | Deloitte Advisory s.r.o. |
|  | se sídlem: Karolinská 654/5, 186 00 Praha 8 |
|  | zastoupen: xxxx, partnerem jednajícím na základě plné moci |
|  | bankovní spojení: ING Bank N.V. |
|  | číslo účtu: xxxx |
|  | IČ: 27582167 |

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1724, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek za účelem úpravy znění čl. II Práva a povinnosti dodavatele, odst. 2 v následujícím znění:

**II. Práva a povinnosti dodavatele**

1. Dodavatel sestaví pro objednatele jednu (1) **vstupní zprávu** a jednu (1) **závěrečnou evaluační zprávu.** Rozsah závěrečné evaluační zprávy (v českém jazyce s anglickým shrnutím) bude max. 4 strany A4 manažerského shrnutí a max. 25 stran A4 textu (bez příloh). Následně bude závěrečná zpráva zveřejněna na webových stránkách MZV.

* **Vstupní evaluační zpráva** zpracovaná v českém jazyce se musí řídit zněním zadávacích podmínek této veřejné zakázky (Příloha 1 této smlouvy) a **závaznou osnovou MZV** (Příloha 2 této smlouvy),která detailně rozpracovává metodologii hodnocení, popisuje okruhy evaluačních otázek a hypotéz formulovaných na základě studia dokumentů a rozhovorů. Vstupní evaluační zpráva dále obsahuje **harmonogram prací** včetně plánu setkání, rozhovorů, fokusních skupin, pozorování, odborných měření, dotazníkových šetření, apod. Pracovní verzi vstupní zprávy v elektronické formě musí dodavatel předložit k připomínkám referenční skupině nejpozději do **30. dubna 2019**, tak aby mohl tyto připomínky členů referenční skupiny zapracovat nejpozději pět dnů před odevzdáním finální verze vstupní zprávy.Tamusí být projednána s objednatelem a s referenční skupinou a odevzdána objednateli v listinné (svázané) podobě i elektronické podobě na CD/DVD nebo flash disku **nejpozději** **5 dnů před odjezdem týmu na evaluační misi** do partnerské země (Bosna a Hercegovina, Srbsko).
* **Závěrečná evaluační zpráva** bude zpracována v českém jazyce(s anglickým shrnutím). Přílohy závěrečné evaluační zprávy mohou být v relevantním případě ponechány v původním jazyce. Kvalita zpracování závěrečné zprávy se musí řídit zněním zadávacích podmínek této veřejné zakázky (Příloha 1 této smlouvy) a **závaznou osnovou** (Příloha 3 této smlouvy)**.** Délka zprávy bude max. 4 strany A4 manažerského shrnutí a max. 25 stran A4 textu (bez příloh). Objednatel očekává, že text závěrečné evaluační zprávy bude obsahovat, vzhledem ke stanovenému rozsahu, především klíčové body evaluace, **včetně nezávislých zjištění, závěrů a vyplývajících doporučení.**
* **Návrh** **závěrečné evaluační zprávy**, v editované podobě a se všemi náležitostmi dle zadávacích podmínek a dle závazné osnovy, musí být odevzdána objednateli k připomínkám do **28. června 2019.** Objednatel shromáždí připomínky od referenční skupiny a předá tyto připomínky dodavateli nejpozději 14 kalendářních dnů před stanoveným termínem představení závěrečné evaluační zprávy na prezentaci s diskusí uspořádané ze strany MZV-ORS. Dodavatel je povinen obsahové připomínky **písemně vypořádat** (tzn. zapracovat do textu zprávy, nebo se zdůvodněním odmítnout, v každém případě písemnou formou). Pokud jsou k **zaslání připomínek** vyzváni také **realizátoři projektů**, dodavatel se musí zabývat i jejich podněty.
* Objednatel od dodavatele očekává **představení závěrečné evaluační zprávy** s již vypořádanými připomínkami referenční skupiny a realizátorů tj. zejména hlavních zjištění, závěrů a doporučení, na prezentaci s diskusí uspořádané ze strany MZV-ORS. Případné zásadní dodatečné poznatky vzešlé z diskuse budou zapracovány ve formě **samostatné přílohy finální verze závěrečné evaluační zprávy.** Termín prezentace bude stanoven po vzájemné dohodě v dostatečném časovém předstihu. Dodavatel zašle vizuální osnovu prezentace (ve formě Powerpoint) nejpozději **2 pracovní dny** před prezentací objednateli k odsouhlasení.
* **Finální verze závěrečné evaluační zprávy**, včetně přehledu o způsobu zohlednění jak všech písemných připomínek referenční skupiny a dalších poznatků z prezentace závěrečné zprávy na MZV, musí být odevzdány objednateli **do 30. září 2019.** Následně bude zpráva objednatelem zveřejněna na webových stránkách MZV.Závěrečnou evaluační zprávu je nutné odevzdat objednateli v listinné podobě **v jednom (1) svázaném výtisku a také v elektronické formě na CD/DVD nosiči.** Odsouhlasení elektronické verze finální verze závěrečné zprávy ze strany Zadavatele je nutnou podmínkou pro akceptaci závěrečné zprávy.
* Zkoumání výsledků projektu v partnerské (neboli přijímající) zemi formou **evaluační mise** je povinnou součástí procesu vyhodnocení. **Minimální** délka výzkumu v každé z doporučených zemí je **tři (3) pracovní dny.** Délka mise závisí na charakteru projektu, podmínkách místní dopravy po partnerské zemi, počtu relevantních úřadů, apod.; zejména se však odvíjí od metod zvolených dodavatelem. S ohledem na celkový harmonogram evaluační zakázky očekává objednatel realizaci evaluační mise v **první polovině května 2019.**

Všechna ostatní ustanovení příkazní smlouvy SM1119-028zůstávají nedotčena.

V Praze dne ……………………….

……………………………………… …………………………………

xxxxx xxxxx

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce dodavatele