#

# **dodatek č. 2**

# **ke Smlouvě o dílo**

 **„Stavební úpravy učeben pro realizaci polytechnických hnizd v SŠAI, Dobronická 7, Praha 4“**

**Objednatel:** **Střední škola automobilní a informatiky**

zastoupený: Ing. Milanem Vorlem, ředitelem

se sídlem: Weilova 1270/4, 102 00 Praha 15 – Hostivař

IČ: 00497070

DIČ: CZ00497070

*dále jen „objednatel“*

**Zhotovitel: SARK engineering s.r.o.**

se sídlem: Za Jalovým dvorem 1949/7a, 142 00 Praha

IČ: 27880214

DIČ: CZ27880214

Bank. spojení: KB, č.ú. 115-1083740227/100

osoba oprávněná k jednání: Ing. Tomáš Kubr, jednatel společnosti

*dále jen „zhotovitel“*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 08. 2019 a Dodatku č. 1 ze dne 26. 08. 2019 k této Smlouvě.

 **I.**

Dne 12. 08. 2019 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební úpravy učeben pro realizaci polytechnických hnízd v SŠAI, Dobronická 7, Praha 4. Dne 26. 08. 2019 podepsaly smluvní strany Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým byl prodloužen termín dokončení díla do 30. 09. 2019.

 **II.**

1. Vzhledem k dodatečnému prodloužení dodacích lhůt od dodavatele akustických materiálů a navazujícího postupu dokončovacích prací na akustické izolaci se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla.
2. Čl. V odst 1. Smlouvy ve smyslu Dodatku č. 1 se tímto ruší a nahrazuje textem:

Zhotovitel se zavazuje:

 Započít s plněním díla: 12. 08. 2019

 Dokončit dílo : 25. 10. 2019

**III.**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

V Praze dne 30. 09. 2019 V Praze dne 30. 09. 2019

Za objednatele Za zhotovitele

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Milan Vorel, ředitel školy Ing. Tomáš Kubr, jednatel