D O D A T E K č. 1

k e  s m l o u v ě  o  d í l o

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec |
| Zastoupen: | Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Mgr. Marta Srnková, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa |
| Adresa: | Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa |
| Telefon: | 702 167 727 |
| E-mail : | clipa.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | GB-geodezie, spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno-Slatina |
| Zastoupen: | Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Zdeněk Láska, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXXXXX XXXXXXXX |
| Telefon: | XXXXXXXX |
| E-mail : | XXXXXXXX |
| ID DS: | 4pq7xj6 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 115 - 6799070217/0100 |
| IČO: | 26271044 |
| DIČ: | CZ26271044 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | XXXXXXXX |

(dále jen „zhotovitel“)

které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. j. 723-2018-5411101

Čl. I

Předmět a účel dodatku

Tento dodatek se uzavírá na základě víceprací, které vznikly při revizi bodového pole pro Komplexní pozemkovou úpravu v katastrálním území Brniště. V průběhu prací zpracovatel dospěl ke zjištění, že je nutné zrevidovat větší počet bodů bodového pole. Původní počet 43 měrných jednotek bude navýšen, a to o 7 MJ při ceně 2500 Kč/MJ bez DPH, celkem tedy o 17 500 Kč bez DPH. Tyto vícepráce jsou nezbytně nutné pro další pokračování Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Brniště. Z toho důvodu se položkový výkaz k dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. j. 723-2018-5411101 mění následujícím způsobem:

Položkový výkaz:

| Část | Dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena MJ/Kč bez DPH | Cena celkem/Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 50 | 2 500 | 125 000 |

Čl. II

Cena za provedení díla

Článek VI. Smlouvy o dílo se doplňuje o podrobnou kalkulaci ceny a ostatní náležitosti dle položkového výkazu k dodatku č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Rekapitulace ceny z čl. VI se tedy mění následovně:

| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 3 155 050 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 1 681 250 Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 335 650 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 5 171 950 Kč |
| DPH 21% | 1 086 110 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 6 258 060 Kč |

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 723-2018-5411101 zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a dvou vyhotoveních pro zhotovitele, a každý z nich má váhu originálu.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je položkový výkaz činností.

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- V Liberci dne: 27. 9. 2019			      V Brně dne: 25. 9. 2019

| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| Ing. Bohuslav Kabátek ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj | Ing. Zdeněk Láska jednatel společnosti GB-geodezie, spol. s r.o. |