**Dodatek č. 2 ke**

**S M L O U V Ě O D Í L O**

**č. smlouvy dodavatele: 201515**

**č. smlouvy objednatele: 790/2015**

**Název díla:**

**„VD Kamenička - obtokový kanál, rozdělovací a usazovací objekt“**

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČ:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:** Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

**technický dozor investora:** Tomáš Jor

tel. 606 641 148, e-mail: jor@poh.cz

**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

**číslo účtu:** 9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Dodavatel: VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ SPOL. S R.O.**

Černovická 4264, 43003 Chomutov

**IČ:** 44567022

**DIČ:** CZ44567022

**zastoupený:** Ing. Pavlem Škorpilem, jednatelem

Ing. Ladislavem Červeným, jednatelem

**zástupce ve věcech smluvních:** Ing. Pavel Škorpil, jednatel

**zástupce ve věcech technických:** Ing. Martin Červený, vedoucí realizace

**stavbyvedoucí:** Ing. Pavel Škorpil, autorizovaná osoba v oboru vodohospodářské stavby

**manager stavby:** Jiří Žemlička,

tel. 777 760 310, e-mail:zemlicka@vodohospoda.cz

**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.

**číslo účtu:** 356840481/0100

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č.2065

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o:**

**a) změnu termínu plnění díla**

Prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace dalších změn předmětu plnění.

**b) změnu ceny díla**

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla.

Věcná potřeba úprav byla projednána na jednání dne 27.07.2016. Na MKD stavby 31.8.2016 byla odsouhlasena upravená dokumentace. Následně projednány další změny na mimořádném kontrolním dnu stavby 16.11.2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

**Mění se:**

**a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ**

Ukončení díla: původněDoba provádění prací je 4 měsíce. Obnovení prací po zimní přestávce bude na výzvu objednatele. - ukončení díla nejpozději do 30.06.2017

nově Doba provádění prací je 5,5 měsíce. Obnovení prací po zimní přestávce bude na výzvu objednatele. - ukončení díla nejpozději do 31.07.2017

**b) Čl. IV CENA**

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a

dokončení díla částku:

Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH 5.451.119,87 Kč

z toho:

1. stavba (VD Kamenička – obtokový kanál) 4.844.611,69 Kč

z toho: oprava: SO 1 + VON\_O 1.720.047,01 Kč

investice (rekonstrukce): SO 2 + VON\_I 3.124.564,68 Kč

1. stavba (Novodomský potok – rozdělovací a usazovací objekt)

SO 1 + SO 2 + SO 3 + VON\_O 606.508,18 Kč

Cena dodatečných stavebních prací dle Dodatku č. 2 bez DPH 360 776,92 Kč

**Nová celková smluvní cena bez DPH 5.811.896,79 Kč**

z toho:

1. stavba (VD Kamenička – obtokový kanál) 5.205.388,61 Kč

oprava SO 1 + SO 2 + VON\_O + VON\_I

2. stavba (Novodomský potok – rozdělovací a usazovací objekt)

SO 1 + SO 2 + SO 3 + VON\_O 606.508,18 Kč

Ostatní ujednání Čl. III, Čl. IV. bod 4. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.

V Chomutově dne 20.12.2016 V Chomutově dne 19.12.2016

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce dodavatele

Ing. Vlastimil Hasík Ing. Pavel Škorpil

investiční ředitel jednatel

Povodí Ohře, státní podnik VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ SPOL. S R.O.