„Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou“

Změnový list číslo ZL 01: Změna základových konstrukcí

P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) - SO 01 – MŠ – Část mateřské školky

P02 Méněpráce - SO 01 – MŠ – Část mateřské školky

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV

| Název stavby: | Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: | statutární město Jablonec nad Nisou |  |  |
| Zhotovitel: | První podještědská stavební spol. s r.o. |  |  |
| Smlouva o dílo: | ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV |  |  |
| Změny jsou zapsány v zápise z | KD č. 5 ze dne 02.10.2018 a následujících KD č. 11 ze dne 13.11.2018 a následujících |  |  |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: ZL 01 – P01: Dodatečné stavební práce - Změna základových konstrukcí ZL 01 – P02: Méněpráce - Změna základových konstrukcí |  |  |  |
| POPIS ZMĚNY: ZL 01 – P01: Přípočet hloubení výkopů, přemístění výkopku včetně jeho likvidace na skládce, hutněné polštáře z drceného kameniva, základové pasy ze železobetonu, zdivo z betonových tvárnic ztraceného bednění včetně betonové výplně, podkladní beton pod ŽB základové konstrukce. ZL 01 – P02: Odpočet části betonových základových pasů. |  |  |  |
| DŮVOD KE ZMĚNĚ: Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (vícepráce) a méněprací, vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy a které vystihují skutečně provedené dílo. ZL 01 – P01 – Po zahájení výkopových prací pro nové základové konstrukce byla zjištěna neúnosná základová spára v místě budoucích základových pasů i v místě desky budoucí výtahové šachty. Na základě vyhodnocení provedených sond přizvaným geologem, který potvrdil, že v místě pasů zastižená zemina - zvodnělý jíl a perk s písčitou hlínou, a v místě desky výtahu – hlinitá až rašelinová zemina s příměsí stavební sutě se zastiženou hladinou spodní vody, není vhodná pro zakládání. V případě změny základových pasů navrhl nahradit spodní část betonu, resp. železobetonu souvrstvím z hutněného drceného kameniva s podkladním betonem pod železobetonovým pasem. V případě změny základové desky výtah. šachty došlo k prohloubení výkopů a vzhledem ke spodní vodě byla pod původně navrženou ŽB desku provedena ještě vrstva zahutněného zavlhlého betonu. ZL 01 – P02 – Odpočet spodní části původně navržených základových pasů v místech, kde musela být vzhledem k nevhodným základovým poměrům nahrazena drceným hutněným kamenivem. |  |  |  |
| Přesný výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 01 – P01 a ZL 01 – P02 tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí. |  |  |  |
| Návrh na změnu termínu díla: ne |  |  |  |
| Návrh na změnu ceny díla: - 17 768,62 Kč včetně DPH |  |  |  |
| méněpráce bez DPH |  | DPH 21 % | méněpráce včetně DPH |
| -58 393,14 Kč |  | -12 262,56 Kč | -70 655,70 Kč |
| vícepráce bez DPH |  | DPH 21 % | vícepráce včetně DPH |
| 43 708,33 Kč |  | 9 178,75 Kč | 52 887,08 Kč |
| ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ: |  |  |  |
| § 222, odst. 4 ANO/NE Do 15% I MP + VP I |  | § 222, odst. 5 ANO/NE Dodatečné stavební práce | § 222, odst. 6 ANO/NE Nepředvídatelná změna |
| Změnový list vypracoval: |  | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| První podještědská stavební spol. s r.o. |  | Ing. Luděk Smrž |  |
| Změnový list schválil: |  | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| za technický dozor stavebníka: |  | Pavel Musil |  |
| za autorský dozor: |  | Ing. Miloslav Jon |  |
| za objednatele: |  | Ing. Pavel Sluka |  |
|  |  | Radka Poprová |  |