„Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou“

Změnový list číslo ZL 04: Změna vzhledu výplní vnějších otvorů

P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) - SO 01 – MŠ – Část mateřské školky

P02 Méněpráce - SO 01 – MŠ – Část mateřské školky

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV

| Název stavby: | Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: | statutární město Jablonec nad Nisou |  |  |
| Zhotovitel: | První podještědská stavební spol. s r.o. |  |  |
| Smlouva o dílo: | ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV |  |  |
| Změny jsou zapsány v zápise z KD | KD č. 11 ze dne 30.10.2018 a následujících |  |  |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: ZL 04 – P01: Dodatečné stavební práce - Změna vzhledu výplní vnějších otvorů ZL 04 – P02: Méněpráce - Změna vzhledu výplní vnějších otvorů |  |  |  |
| POPIS ZMĚNY: ZL 04 – P01: Přípočet výplní vnějších otvorů - plastových oken, barva bílá, členění shodné s původně navrženými, a vchodových plastových dveří, barva bílá, členění identické s dveřmi vedlejších objektů. ZL 04 – P02: Odpočet původně navržených výplní vnějších otvorů – plastových oken a vchodových dveří, barva krémově bílá. |  |  |  |
| DŮVOD KE ZMĚNĚ: Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (vícepráce) a méněprací, vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy a které vystihují skutečně provedené dílo. ZL 04 – P01 – V době po ukončení zadávacího řízení této akce byla dokončena studie na rekonstrukci dvou sousedních pavilonů situovaných v areálu mateřské školy, ze které vyplynul požadavek na sjednocení vzhledu vnějších výplní otvorů všech budov v areálu. Z tohoto důvodu byl změněn barevný odstín navržených plastových oken a plastových vchodových dveří z krémově bílé, na bílou barvu. Ze stejného důvodu se sjednotilo členění dveřních křídel nových vchodových dveří s dveřmi vedlejších pavilonů. ZL 04 – P02 – Původně navržené výplně vnějších otvorů – plastová okna a vchodové dveře v krémové bílé barvě, budou odečteny vzhledem k novému požadavku na sjednocení vzhledu s výplněmi vnějších otvorů vedlejších budov v areálu mateřské školy. |  |  |  |
| Přesný výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 04 – P01 a ZL 04 – P02 tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí. |  |  |  |
| Návrh na změnu termínu díla: ne |  |  |  |
| Návrh na změnu ceny díla: -11 969,34 Kč včetně DPH |  |  |  |
| méněpráce bez DPH |  | DPH 21 % | méněpráce včetně DPH |
| -258 419,00 Kč |  | -54 267,99 Kč | -312 686,99 Kč |
| vícepráce bez DPH |  | DPH 21 % | vícepráce včetně DPH |
| 248 526,98 Kč |  | 52 190,67 Kč | 300 717,65 Kč |
| ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ: |  |  |  |
| § 222, odst. 4 ANO/NE Do 15% I MP + VP I |  | § 222, odst. 5 ANO/NE Dodatečné stavební práce | § 222, odst. 6 ANO/NE Nepředvídatelná změna |
| Změnový list vypracoval: |  | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| První podještědská stavební spol. s r.o. |  | Ing. Luděk Smrž |  |
| Změnový list schválil: |  | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| za technický dozor stavebníka: |  | Pavel Musil |  |
| za autorský dozor: |  | Ing. Miloslav Jon |  |
| za objednatele: |  | Ing. Pavel Sluka |  |
|  |  | Radka Poprová |  |