DODATEK Č. 2 k SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace

„ III/l 5215, III/l 5216 Pálovice průtah“

Číslo smlouvy objednatele: 338/2018-K.SÚSV

Číslo smlouvy zhotovitele:

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Telefon: |  |

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Číslo účtu:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen ***„Objednatel“)***

**a**

**Článek 1**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Smluvní strany** |
| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| **zastoupený:** | **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace** |

|  |  |
| --- | --- |
| smluvních: | tel. e-mail: |
| technických:  Bankovní spojení: | tel. , e-mail  , tel.:' , e-mail:  Komerční banka, a.s. |

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **VIP A project s.r.o., Projektování dopravních staveb** |
| se sídlem: | Cyrilometodějská 43/20, Nové Dvory, 674 01 Třebíč |
| **zastoupený:** | **Ing. Pavel Vidlák** |
| zapsán v: | živnostenském rejstříku města Třebíč, dne 7.12.2015  Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 91136 |

Osoby pověřené jednat iménem zhotovitele ve věcech smluvních: technických:

|  |  |
| --- | --- |
| Bankovní spojení:  Č. účtu: | Komerční banka, a.s. |
| IČO: | 04637470 |
| DIČ: | CZ04637470 |

Telefon:

E-mail:

(dále jen ***„Zhotovitel“)***

(společně také jako ***„Smluvní strany“*** nebo jednotlivě ***„Smluvnístrana“)***

**Článek 2**

**Změna smluvních podmínek**

1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 z důvodu změny rozsahu projektové dokumentace a její nové inženýrské činnosti u křiž. 41019 a 15216.
2. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínu tímto způsobem:

u akce:

**III/15215, III/15216 Pálovice průtah - část 8**

**V Příloze - Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:**

|  |  |
| --- | --- |
| Dokumentace včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - předat do: | do 18. 9. 2019 |
| **se ruší a nahrazuje novým zněním:** | |
| Dokumentace včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - předat do: | do 20 dnů od získání posledního vyjádření dotčených orgánů |

1. Ostatní ujednání smlouvy ve znění platných dodatků nedotčené **Dodatkem č. 2** zůstávají v platnosti v původním znění.

**Článek 3**

**Ostatní ujednání**

* 1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 338/2018 - KSÚSV uzavřené dne 29. 11. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ***TZVL,*** vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
  2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
  3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
  4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
  5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
  6. Nedílnou přílohou je žádost o prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace ze dne 9. 9. 2019

Žádost o prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace ze dne 9. 9. 2019

Přílohy:

Objednatel:

Zhotovitel:

0 9. 10. 2019

V Jihlavě dne:

Ing. Pavel Vidlák  
jednatel společnosti

Ing. Radovan Necid  
ředitel organizace

**ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU NA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ  
DOKUMENTACE**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **„ni/15215, III/15216 Pálovice průtah“** |

ZDŮVODNĚNÍ: Z DŮVODU ZMĚNY ROZSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JSME ZNOVU ROZESLALI UPRAVENOU PROJEKTOVOU DOKUMENTACI K VYJÁDŘENÍ VŠECH DOTČENÝCH ORGÁNŮ. VZHLEDEM KE STÁVAJÍCÍM ČEKACÍM LHŮTÁM NA VYJÁDŘENÍ ZE STRANY Dl PČR ŽÁDÁME O POSUNUTÍ TERMÍNU ODEVZDÁNÍ DÍLA DO 20 DNŮ OD ZÍSKÁNÍ VYJÁDŘENÍ Dl PČR NEBO POSLEDNÍHO VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ.

ZHOTOVITEL ŽÁDÁ O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DOKONČENÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI NA ZÁKLADĚ ZNOVU ROZESLÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE K VYJÁDŘENÍ PO ÚPRAVĚ ROZSAHU DÍLA.

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |

**Za objednatele:**

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

smluvních: tel.: 4 , e-mail:

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **VIPA project s.r.o., Projektování dopravních staveb** |
| se sídlem:  **zastoupený:** | Cyrilometodějská 43/20, Nové Dvory, 674 01 Třebíč  **Ing. Pavel Vidlák** |
| Zapsán v: | živnostenském rejstříku města Třebíč, dne 7.12.2015  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 91136 |

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

V Třebíči 9. 9. 2019.

Ing. Pavel Vidlák