# Dodatek č.1 ke

# SMLOUVĚ O DÍLO č. 03/2019

###### dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

kterou uzavřeli

na straně jedné:	Skupinový vodovod Moravskotřebovska

IČO: 72053453

DIČ: CZ2053453

se sídlem Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová

zapsaný v registru dobrovolných svazků obcí vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje

zastoupen ředitelkou svazku Soňou Borovcovou

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé:	Stavební vodohospodářská s.r.o.

IČO: 287 71 346

DIČ: CZ28771346

sídlo  Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová

zápis v rejstříku OR KS Hradec Králové oddíl C vložka 26437

zastoupen Ing. Pavlem Binkou – jednatelem společnosti

- dále jen zhotovitel -

## I.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést dílo pod názvem: Výměna vodovodu ul. Lanškrounská, Moravská Třebová a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit cenu za dílo za podmínek stanovených touto smlouvou, a to na základě výběrového řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu realizovaného objednatelem.

- Vzhledem k tomu, že stávající potrubí v 1. úseku nebylo uloženo v hloubkách uvažovaných v projektové dokumentaci, ale v cca 2 m hloubce, bylo rozhodnuto, že i tato část se bude provádět metodou zatažení PE DN 160 potrubí ( Relining ) do stávajícího litinového potrubí DN 200. Toto bylo odsouhlaseno projektantem, stavebním dozorem i zástupcem objednatele. Z této změny vyplývají dopady na cenu a to méněpráce a vícepráce – jsou zpracovány a jsou součástí tohoto dodatku. Dle požadavku byla provedena i záměna hydrantu podzemního za nadzemní v ulici Na stráni s napojením na řad DN 200. I z této změny vyplývají dopady na cenu a tyto méněpráce a vícepráce – jsou taktéž zpracovány a jsou součástí tohoto dodatku.

- Při provádění díla došlo i ke změnám vlastních domovních přípojek po jejich obnažení i zde byly změny méněpráce a vícepráce - jsou zpracovány a jsou součástí tohoto dodatku.

III.

Cena za dílo

- Původní cena za dílo byla dohodnuta ve výši 5.327.338,25 Kč bez DPH.

Změna ceny vyplývající ze zpracovaných méněprací a víceprací :

ZL č.1 – VÍCEPRÁCE – ZATAŽENÍ 	:   782.400,87 Kč

ZL č.1 – MÉNĚPRÁCE			: - 974.424,56 Kč

ZL č.1 – VÝMĚNA HYDRANTU	:     63.863,21 Kč

Celkem ZL č. 1 	- DODATEK		: -128.160,48 Kč

Dohodnutá výsledná cena vyplývající z tohoto dodatku je tedy : 5.199.177,77 Kč bez DPH

## X.

## ostatní ujednání

10.6. Ostatní články původní SoD zůstávají v platnosti beze změny a to zejména č.II Čas plnění

## XIII.

## Závěrečná ustanovení

- Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.03/2019 je jeho příloha, a to:

-  	Příloha č. 1 – změnový list č.1 - DODATEK

- Uzavření tohoto dodatku č.1 ke smlouvě 03/2019 bylo schváleno členskou schůzí svazku Skupinového vodovodu Moravskotřebovska dne 8.10.2019 usnesením č.08102019/8a.

- Dodatek č.1 ke smlouvě 03/2019 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

#### V Moravské Třebové dne : 9.10.2019

Za objednatele : 		Za zhotovitele :

…………….……….…………….………	………….………….……….……………

Soňa Borovcová	Ing. Pavel Binka

ředitelka svazku	jednatel společnosti