# Dodatek č. 1

#  ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 22/2019/K

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

#### SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL Středisko volného času RADOVÁNEK

se sídlem: Pallova 52/19, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČ: 69977836

zastoupený: Bc. Evou Tischlerovou, ředitelkou

K podpisu smlouvy oprávněn: Bc. Eva Tischlerová, ředitelka

bankovní spojení: 256488599/0300

dále jen („objednatel“)

a

ZHOTOVITEL JIPS stavební firma s.r.o.

zapsaný v OR vedeném krajským soudem v Plzni , oddíl C, vložka 24093

se sídlem: Nad Týncem 31 , 31200 Plzeň

zastoupený: Ing. Petrem Jiranem, jednatelem společnosti

IČ: 29090989

DIČ: CZ29090989

bankovní spojení: 4900114001/5500

autorizovaná osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí): Petr Pech, zaměstnanec firmy.

dále jen („zhotovitel“)

Obě strany se dohodly a uzavírají tento Dodatek č. 1. ke smlouvě o dílo č. 22/2019/K, uzavřené dne 01. 07. 2019, který se uzavírá z důvodu dodatečně požadovaných změn objednatelem, vzniklých v průběhu realizace stavebního díla. Tímto dodatkem se mění níže uvedená ustanovení smlouvy.

#### III. ZMĚNA ROZSAHU PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

**3.16** Na základě změny v průběhu realizace stavby došlo ke změně rozsahu předmětu plnění:

**topného systému** dle předané dokumentace z 29. 07. 2019, viz zápis z kontrolního dne č. 3, ze dne 25. 07. 2019 a vypracovaného položkového změnového rozpočtu ze dne 08. 08. 2019 a požadovaných stavebních úprav vyvolaných změnou topného systému s ohledem na budoucí plánované rekonstrukce budovy včetně přípravy budoucího napojení na rozvod vzduchotechniky; v této etapě není realizován rozvod a osazení radiátorů ÚT v západní části budovy B;

 a **změně osazení osvětlovacích těles na boční stěny schodiště**, včetně změny trasy elektroinstalace a souvisejících stavebních prací.

#### IV. ZMĚNA CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

* 1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

**Celkem cena za dílo dle SOD bez DPH činí 2 744 328,26 Kč**

**Cena dodatek č.1 bez DPH 162 324,33 Kč**

**Základní cena celkem 2 906 652,59 Kč**

**DPH 21% 610 397,04 Kč**

**Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 3 517 049,63 Kč**

(slovy: Třimiliónypětsetsedmnácttisícčtyřicetdevět korun českých, šedesáttři haléře)

Změna ceny díla je ve smyslu ustanovení smlouvy bodu č. 4.17 a 4.18

**Ostatní ustanovení a předmět díla výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti, účinné a vymahatelné.**

 v Plzni dne 08. 08. 2019 v Plzni dne 08. 08. 2019

za objednatele: za zhotovitele:

........................................... ...........................................

 Bc. Eva Tischlerová, ředitelka Ing. Petr Jiran, jednatel společnosti

Středisko volného času RADOVÁNEK JIPS stavební firma s.r.o., Plzeň