
****

**DOdatek č. 3 ke Smlouvě o dílo**

**SOD/0000510/2019/OIÚ ze dne 31.5.2019**

**Půdní vestavba ZUŠ Říčany**

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL:** | ***Město Říčany*** |
| sídlem: | *Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany* |
| zastoupený: | *Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města* |
| bankovní spojení | *KB, a.s., pobočka Říčany* |
| číslo účtu: |  |
| IČO: | *00240702* |
| DIČ: | *CZ00240702* |
| Identifikátor datové schránky: | *Skjbfwd* |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických | *Ing Monika Burešová, Ing. arch. Alice Štěpánková* |
| Technický dozor investora (TDI): | *Ing. Martin Kučera* |
|  |  |
| Email: | [*kucik.m@volny.cz*](mailto:kucik.m@volny.cz) |
| *dále „Objednatel“* |  |
|  |  |
| **ZHOTOVITEL:** | ***BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.*** |
| sídlem: | *Magistrů 168/2, Praha 4 – Michle, 140 00* |
|  |  |
| zastoupený: | *Romanem Pipasikem* |
| bankovní spojení | *Československá obchodní banka, a. s.* |
| číslo účtu: |  |
| IČO: | *04543181* |
| DIČ: | *CZ04543181* |
| Identifikátor datové schránky | *ts7bhpq* |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických | *Ing. Milan Hlaváček / Petr Jiskra* |
| tel.: |  |
| email | *hlavacek@kohos.cz / jiskra.builder@gmail.com* |
| *dále „Zhotovitel“* |  |

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

|  |
| --- |
|  |

# **Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku č. *3* je stanovení víceprací a méněprací na akci „ *Půdní vestavba ZUŠ Říčany“*.

# **Předmět plnění**

Změna předmětu plnění spočívá ve vícepracích pro realizaci předmětu díla, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listě č. *3*, který je přílohou tohoto dodatku č.*3* k SOD.

# **Doba provádění díla**

* 1. Doba provádění díla se dodatkem č. *3* mění takto: Každý z termínů dokončení díla dle SOD čl.2.1.odst.c,d a e bude o 2 týdny prodloužen z důvodů řešení víceprací a oprav nad rámec SOD z důvodu havárie v době dešťové průtrže a řešení pojistné události zhotovitele s pojišťovnou. Každý termín je závazný ve smyslu SOD čl. 8. odst. 8.1.2.

# **Cena díla**

1. Celková cena díla dle původního znění smlouvy o dílo a dodatku č.1, 2 činí 4 259 991,28 Kč bez DPH, tj. 5 154 589,45 Kč včetně DPH. Cena dle ZL č. 3 uvedených v čl. II. tohoto dodatku č. *3* se sjednává takto:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST | Vícepráce bez DPH | Méněpráce bez DPH | Rozdíl Celkem bez DPH | Rozdíl Celkem včetně DPH |
| *3* | 23 068,28 | 23 068,28 | *0* | 0 |

1. Z důvodů výše uvedených víceprací a méněprací se celková cena díla se nemění.

# **Ostatní a závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné
2. Tento dodatek č. *3*  nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR
3. Je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek č. 3 schválila Rada města Říčany dne 3.10.2019 pod č. usnesení 19-47-012.
5. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

Příloha č. 1 – Změnový list č. *3*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *V Říčanech* | *dne* | *V Praze* | *dne* | |
| Objednatel: |  | Zhotovitel: |  | |
| ……………………………….. |  | ……………………………….. |  | |
| *Mgr. Vladimír Kořen* |  | Roman Pipasik | |  |
| *starosta města* |  |  |  | |