„Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou“

Změnový list číslo ZL 07: Změna stávajícího pilíře ve 2.NP

P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) - SO 01 - MŠ - Část mateřské školky

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV

| Název stavby: | Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: | statutární město Jablonec nad Nisou |  |  |
| Zhotovitel: | První podještědská stavební spol. s r.o. |  |  |
| Smlouva o dílo: | ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV |  |  |
| Změny jsou zapsány v zápise z | KD č. 21 ze dne 05.02.2019 a následujících |  |  |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: ZL 07 – P01: Dodatečné stavební práce - Změna stávajícího pilíře ve 2.NP |  |  |  |
| POPIS ZMĚNY: ZL 07 – P01: Přípočet bourání zdiva pilíře, nové zdivo pilíře z cihel plných, zálivka expanzní cementovou směsí Baumit Fillbeton, přesun vybouraného materiálu na skládku. |  |  |  |
| DŮVOD KE ZMĚNĚ: Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (vícepráce), vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy a které vystihují skutečně provedené dílo. ZL 07 – P01 – Po otlučení omítek byly zjištěny lokální svislé trhlinky ve zdivu stávajícího pilíře situovaného ve 2.NP mezi dveřmi do 2.05 a 2.07b. Po provedení vrtané sondy bylo dále zjištěno, že se v tvárnicích pilíře v celé jeho výši až po nadedveřní překlad nachází nezabetonovaná dutina. Po prohlídce potvrdil statik, že pilíř je nutné znovu vyzdít z cihel plných P20 na MC 15. |  |  |  |
| Přesný výkaz výměr změn je uveden v příloze č. ZL 07 – P01 tohoto změnového listu, který je jeho nedílnou součástí. |  |  |  |
| Návrh na změnu termínu díla: ne |  |  |  |
| Návrh na změnu ceny díla: 8 217,80 Kč včetně DPH |  |  |  |
| méněpráce bez DPH |  | DPH 21 % | méněpráce včetně DPH |
| 0,00 Kč |  | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| vícepráce bez DPH |  | DPH 21 % | vícepráce včetně DPH |
| 6 791,57 Kč |  | 1 426,23 Kč | 8 217,80 Kč |
| ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ: |  |  |  |
| § 222, odst. 4 ANO/NE Do 15% I MP + VP I |  | § 222, odst. 5 ANO/NE Dodatečné stavební práce | § 222, odst. 6 ANO/NE Nepředvídatelná změna |
| Změnový list vypracoval: |  | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| První podještědská stavební spol. s r.o. |  | Ing. Luděk Smrž |  |
| Změnový list schválil: |  | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| za technický dozor stavebníka: |  | Pavel Musil |  |
| za autorský dozor: |  | Ing. Miloslav Jon |  |
| za objednatele: |  | Ing. Pavel Sluka |  |
|  |  | Radka Poprová |  |