„Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou“

Změnový list číslo ZL 08: Spojovací krček - změna nátěrů a druhu řeziva

P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) - SO 01 – MŠ – Část mateřské školky - Spojovací krček

P02 Méněpráce - SO 01 – MŠ – Část mateřské školky - Spojovací krček

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV

| Název stavby: | Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: | statutární město Jablonec nad Nisou |  |  |
| Zhotovitel: | První podještědská stavební spol. s r.o. |  |  |
| Smlouva o dílo: | ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV |  |  |
| Změny jsou zapsány v zápise z | KD č. 34 ze dne 07.05.2019 KD č. 35 ze dne 14.05.2019 |  |  |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: ZL 08 – P01: Dodatečné stavební práce - Spojovací krček - změna nátěrů a druhu řeziva ZL 08 – P02: Méněpráce - Spojovací krček - změna nátěrů a druhu řeziva |  |  |  |
| POPIS ZMĚNY: ZL 08 – P01: Přípočet dodávky zábradlí – svislých prken ze sibiřského modřínu bez povrchové úpravy a SM fošen, obkladových palubek ze sibiřského modřínu bez povrchové úpravy a nátěrů OSMO – impregnace dřeva WR 4001 jednonásobně a ochranné olejové lazury dvojnásobně pro fošny zábradlí a nosné řezivo spojovacího krčku. ZL 08 – P02: Odpočet dodávky zábradlí a obkladových palubek z SM řeziva a nátěrů řeziva celého spojovacího krčku – napouštěcího a lazurovacího nátěru. |  |  |  |
| DŮVOD KE ZMĚNĚ: Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (vícepráce) a méněprací, vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy a které vystihují skutečně provedené dílo. ZL 08 – P01 – Z důvodu následné ekonomicky úspornější údržby řeziva spojovacího krčku bude SM řezivo svislých prken zábradlí a obkladových palubek podhledu nahrazeno řezivem ze sibiřského modřínu, které lze ponechat přírodní bez povrchové úpravy. Pro povrchovou úpravu ostatního SM řeziva krčku byla zvolena olejová lazura a impregnace dřeva OSMO vzhledem ke své zvýšené trvanlivosti a odolnosti a také dodávanému výjimečnému odstínu patina, který bude korespondovat s přírodním sibiřským modřínem. ZL 08 – P02 – SM řezivo zábradlí a obkladových palubek podhledu spojovacího krčku a navržené nátěry řeziva celého spojovacího krčku budou nahrazeny výše uvedenými. |  |  |  |
| Přesný výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 08 – P01 a ZL 08 – P02 tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí. |  |  |  |
| Návrh na změnu termínu díla: ne |  |  |  |
| Návrh na změnu ceny díla: - 10 020,00 Kč včetně DPH |  |  |  |
| méněpráce bez DPH |  | DPH 21 % | méněpráce včetně DPH |
| -261 570,93 Kč |  | -54 929,90 Kč | -316 500,83 Kč |
| vícepráce bez DPH |  | DPH 21 % | vícepráce včetně DPH |
| 253 289,94 Kč |  | 53 190,89 Kč | 306 480,83 Kč |
| ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ: |  |  |  |
| § 222, odst. 4 ANO/NE Do 15% I MP + VP I |  | § 222, odst. 5 ANO/NE Dodatečné stavební práce | § 222, odst. 6 ANO/NE Nepředvídatelná změna |
| Změnový list vypracoval: |  | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| První podještědská stavební spol. s r.o. |  | Ing. Luděk Smrž |  |
| Změnový list schválil: |  | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| za technický dozor stavebníka: |  | Pavel Musil |  |
| za autorský dozor: |  | Ing. Miloslav Jon |  |
| za objednatele: |  | Ing. Pavel Sluka |  |
|  |  | Radka Poprová |  |