„Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou“

Změnový list číslo ZL 11: Elektroinstalace - slaboproudá zařízení - venkovní propoje SKS a příprava pro KS

P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) - SO 01 - MŠ – Část mateřské školky - Elektroinstalace - slaboproudá zařízení

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV

| Název stavby: | Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: | statutární město Jablonec nad Nisou |  |  |
| Zhotovitel: | První podještědská stavební spol. s r.o. |  |  |
| Smlouva o dílo: | ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV |  |  |
| Změny jsou zapsány v zápise z | KD č. 38 ze dne 04.06.2019 a následujících |  |  |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: ZL 11 – P01: Dodatečné stavební práce - Elektroinstalace - slaboproudá zařízení - venkovní propoje SKS a příprava pro KS |  |  |  |
| POPIS ZMĚNY: ZL 11 – P01: Přípočet slaboproudých zařízení – venkovních propojů strukturovaného kabelážního systému mezi jednotlivými budovami MŠ a příprava pro areálový kamerový systém. |  |  |  |
| DŮVOD KE ZMĚNĚ: Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (vícepráce), vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy a které vystihují skutečně provedené dílo. ZL 11 – P01 – Pro potřeby ochrany areálu MŠ, dětí i personálu bude zrealizována venkovní slaboproudá elektroinstalace. Na základě dodatečného návrhu bude provedeno propojení jednotlivých budov MŠ pomocí optického kabelu zataženého v chráničce, která bude uložena do jedné rýhy souběžně s nově budovaným areálovým venkovním osvětlením. V blízkosti budov budou osazeny propojovací kabelové komory a optický kabel z nich bude zaveden do jednotlivých budov MŠ a propojen se zařízením SKS v interiérech budov. Vzhledem k trendu zvyšování bezpečnosti ve školských objektech a areálech dojde k realizaci přípravy pro budoucí instalaci venkovního kamerového systému s možností propojení do jednotlivých budov. Jedná se o rozvody chrániček vedených souběžně ve stejné rýze s areálovým venkovním osvětlením. |  |  |  |
| Přesný výkaz výměr změn je uveden v příloze č. ZL 11 – P01 tohoto změnového listu, který je jeho nedílnou součástí. |  |  |  |
| Návrh na změnu termínu díla: ano |  |  |  |
| Návrh na změnu ceny díla: 81 437,54 Kč včetně DPH |  |  |  |
| méněpráce bez DPH |  | DPH 21 % | méněpráce včetně DPH |
| 0,00 Kč |  | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| vícepráce bez DPH |  | DPH 21 % | vícepráce včetně DPH |
| 67 303,75 Kč |  | 14 133,79 Kč | 81 437,54 Kč |
| ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ: |  |  |  |
| § 222, odst. 4 ANO/NE Do 15% I MP + VP I |  | § 222, odst. 5 ANO/NE Dodatečné stavební práce | § 222, odst. 6 ANO/NE Nepředvídatelná změna |
| Změnový list vypracoval: |  | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| První podještědská stavební spol. s r.o. |  | Ing. Luděk Smrž |  |
| Změnový list schválil: |  | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| za technický dozor stavebníka: |  | Pavel Musil |  |
| za autorský dozor: |  | Ing. Miloslav Jon |  |
| za objednatele: |  | Ing. Pavel Sluka |  |
|  |  | Radka Poprová |  |