„Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou“

Změnový list číslo ZL 12: Zpevněné plochy - změna bourání stávajících betonů a změna podkladních vrstev

P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) - SO 01 - Zpevněné plochy

P02 Méněpráce - SO 01 SO 01 - Zpevněné plochy

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV

| Název stavby: | Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou |
| --- | --- |
| Objednatel: | statutární město Jablonec nad Nisou |
| Zhotovitel: | První podještědská stavební spol. s r.o. |
| Smlouva o dílo: | ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV |
| Změny jsou zapsány v zápise z | KD č. 33 ze dne 30.04.2019 a následujících |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: ZL 12 – P01: Dodatečné stavební práce - Zpevněné plochy - změna bourání stávajících betonů a změna podkladních vrstev ZL 12 – P02: Méněpráce - - Zpevněné plochy - změna bourání stávajících betonů a změna podkladních vrstev |
| POPIS ZMĚNY: ZL 12 – P01: Přípočet bourání stávajícího odvodňovacího žlabu, odstranění podkladní betonové vrstvy pod žlabovkami, odstranění podkladní betonové vrstvy stávajících zpevněných ploch ve zvýšeném rozsahu, odvoz a likvidace betonové sutě na skládce. ZL 12 – P02: Odpočet odstranění části podkladní vrstvy z drceného kameniva stávajících zpevněných ploch, zemní práce pro zpevněné plochy včetně přesunu výkopku na skládku. |
| DŮVOD KE ZMĚNĚ: Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (vícepráce) a méněprací, vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy a které vystihují skutečně provedené dílo. ZL 12 – P01 – Podél stávajícího pojezdového chodníku za hospodářským pavilonem byl u paty svahu nalezen nefunkční odvodňovací žlab z betonových žlabovek pokládaných do betonu, který bylo třeba vybourat. Při bourání stávajících zpevněných ploch byla u vjezdu do areálu a před vstupem do hospodářského pavilonu zastižena zvýšená tl. podkladní betonové vrstvy, než bylo v projektu předpokládáno. Všechna vybouraná betonová suť byla odvezena a zlikvidována na skládce. ZL 12 – P02 – Při odstraňování jednotlivých vrstev stávajícího pojezdového chodníku za hospodářským pavilonem byly zastiženy kvalitní konstrukční vrstvy z drceného kameniva. Přivolaný geotechnik provedl zátěžové zkoušky a potvrdil vhodnost zachování vrstev jako podkladních pro nový pojezdový chodník s povrchem ze zámkové dlažby. Navržené podkladní vrstvy z drceného kameniva se v této části neprováděly, proto byly včetně příslušného přesunu suti i poplatků za skládku odečteny. |
| Přesný výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 12 – P01 a ZL 12 – P02 tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí. |
| Návrh na změnu termínu díla: ne |
| Návrh na změnu ceny díla: 7 820,40 Kč včetně DPH |
| méněpráce bez DPH | DPH 21 % | méněpráce včetně DPH |
| -63 258,68 Kč | -13 284,32 Kč | -76 543,00 Kč |
| vícepráce bez DPH | DPH 21 % | vícepráce včetně DPH |
| 69 721,82 Kč | 14 641,58 Kč | 84 363,41 Kč |
| ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ: |
| § 222, odst. 4 ANO/NE Do 15% I MP + VP I | § 222, odst. 5 ANO/NE Dodatečné stavební práce | § 222, odst. 6 ANO/NE Nepředvídatelná změna |
| Změnový list vypracoval: | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| První podještědská stavební spol. s r.o. | Ing. Luděk Smrž |  |
| Změnový list schválil: | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| za technický dozor stavebníka: | Pavel Musil |  |
| za autorský dozor: | Ing. Miloslav Jon |  |
| za objednatele: | Ing. Pavel Sluka |  |
|  | Radka Poprová |  |