Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Objednatel **BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným**

sídlem: Plzeň, Riegrova 1, okres Plzeň-město

zastoupená: jednatelem Ing. arch. Jiřím Boudníkem
 jednatelem Ing. Filipem Uhlíkem

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., č.ú. 1515133501/2700

IČ: 45354774

DIČ: CZ45354774

Zápis v OR: vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1678,

na straně jedné a dále v textu jen „**Objednatel**“

a

Zhotovitel: **Petr Milota**

sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupená: xxxxxxxxxxxxxx

IČ: 48331023

DIČ: CZxxxxxxxxxxxxxx

na straně druhé a dále v textu jen „**Zhotovitel**“

tento

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**uzavřené dne 20.5.2019**

**podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku**

(dále jen „**Smlouva“**)

1. **Základní ustanovení**
	1. Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 20.5.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zejména závazek Zhotovitele k provádění a zajištění **rekonstrukce kancelářských prostor v budově Riegrova 206/1, 4P, Plzeň,** za dohodnutých a dále vymezených podmínek a za úplatu, když k tomuto obstará vše, co je k provádění a zajištění potřeba.
	2. V rámci realizace akce došlo k předložení návrhů na méněpráce a vícepráce. Tyto byly definovány v návaznosti na postup prací na stavbě v přímé návaznosti na umožnění přístupu ke stávajícím konstrukcím a po jejich postupném odstrojení.
	3. S ohledem na rozšíření předmětu díla o rozsah stanovený vícepracemi, předložil se smluvní strany zároveň dohodli na prodloužení termínu pro provedení díla.
2. **Předmět dodatku**
	1. S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na doplnění následujících ustanovení Smlouvy:

**2. Předmět smlouvy**

2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje pro Objednatele provést na vlastní náklad a na vlastní nebezpečí za podmínek stanovených touto Smlouvou Dílo, což zahrnuje poskytnutí následujících plnění:

a. dodávku stavebních objektů, v souladu s touto Smlouvou a Projektovou dokumentací (dále jen „Stavba“), pro vyloučení pochybností se Stavbou rozumí i veškeré technologické součásti Stavby nezbytné pro její řádný provoz a užívání;

b. vytvoření dokumentace definované v této Smlouvě (dále jen „Dokumentace“);

c. provedení všech souvisejících inženýrských činností vedoucích zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro povolení předčasného užívání dále Stavby a/nebo pro povolení užívání dokončené Stavby;

d. *snížení rozsahu Díla o méněpráce specifikované ve stavebním rozpočtu víceprací a méněprací (Změnový list č. 1) a zároveň provedení víceprací spočívajících v dodávce a zajištění prací specifikovaných v stavebním rozpočtu víceprací a méněprací (Změnový list č. 1), který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.*

(dále vše jen „Dílo“)

* 1. S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy:

**10.** **Doba plnění, lhůty**

*10.4. Všechny termíny uvedené v Harmonogramu budou Zhotovitelem zvoleny tak, aby jejich splněním bylo Zhotovitelem garantováno Předání Díla nejpozději 20.12.2019.*

10.7. Zhotovitel se zavazuje realizovat Projekt v těchto dále uvedených termínech:

A. Zahájení Stavby dnem uzavření této Smlouvy

B. Dokončení Díla 20.12.2019

C. Předání Díla 20.12.2019

* 1. S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy:

**11. Cena**

11.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za Dílo ve výši:

Celková cena bez DPH 5 011 320,53 Kč

DPH v zákonné výši 1 052 377,31 Kč

Celková cena vč. DPH 6 063 697,84 Kč

 (celková cena vč. DPH dále jen „Cena“).

1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčena.
	2. Smlouva se řídí právním řádem ČR.
	3. Změny a doplňky je možno činit pouze písemnou Smlouvou.
	4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
	5. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž Zhotovitel i Objednatel obdrží jeden stejnopis.
	6. Příloha: Změnový list č. 1
	7. Na důkaz souhlasu se skutečnostmi shora uvedenými připojují účastníci níže své vlastnoruční podpisy.

V Plzni dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019

**BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným Petr Milota**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Filip Uhlík, jednatel xxxxxx xxxxxxxxxxx

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. arch. Jiří Boudník, jednatel