Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 00512 /2019/OIÚ (číslo smlouvy objednatele) ze dne 2.7.2019- dále jen Smlouva,

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

(Občanský zákoník)

mezi těmito účastníky:

| OBJEDNATEL: | Město Říčany |
| --- | --- |
| sídlem: | Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany |
| zastoupený: | Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města |
| bankovní spojení | KB, a.s., pobočka Říčany |
| číslo účtu: |  |
| IČO: | 00240702 |
| DIČ: | CZ00240702 |
| Identifikátor datové schránky: | Skjbfwd |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických | Ing. Štěpánka Šritrová |
| Technický dozor investora (TDI): | NDCON s.r.o., Ing. Lukáš Jaroš |
| tel.: |  |
| Email: | ndcon@ndcon.cz |
| dále „Objednatel“ |  |
| ZHOTOVITEL: | HB Golf s.r.o. |
| sídlem: | Knyk 40, 580 01 Havlíčkův Brod |
| zastoupený: | Milanem Kolářem MBA, jednatelem společnosti |
| bankovní spojení | Komerční banka, a.s., pobočka Havlíčkův Brod |
| číslo účtu: |  |
| IČO: | 275 13 688 |
| DIČ: | CZ27513688 |
| Identifikátor datové schránky | aze9vq9 |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických | Vlastimil Arnot |
| tel.: |  |
| email | arnot@hbgolf.eu |
| dále „Zhotovitel“ |  |

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je stanovení víceprací na akci „Rekonstrukce hráze, objektů a odbahnění rybníka Rozpakov“ spolu s určením jejich ceny, a dále  úprava termínů realizace díla.

II.

Předmět plnění a termín realizace

- Změna předmětu plnění spočívá ve vícepracích, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

- Stávající odst. 2.4 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„2.4. Objednatel stanoví závazné mezitermíny takto:

a) 1. mezitermín – Nejpozději do 10 týdnů od předání staveniště dokončí zhotovitel práce na opravě břehového opevnění, požeráku a rekonstrukci a opevnění hráze (přiléhající k cyklostezce), tak aby bylo možné v tomto úseku zahájit realizaci konstrukčních vrstev cyklostezky.

b) 2. mezitermín - Nejpozději do 15 týdnů od předání staveniště budou dokončeny práce na bezpečnostním přelivu a dodatečné sanaci břehů v rozsahu dle ZL č. 1. Provádění těchto prací  nebude překážkou pro realizaci stavebních prací na stavbě cyklostezky.“

III.

Cena díla

- Cena díla se mění takto:

Cena víceprací: 1.265.226, 74 Kč bez DPH, tj. 1.530.924, 35 Kč včetně 21% DPH.

Cena méněprací:  0 Kč bez DPH, tj. 0 Kč včetně 21% DPH.

Původní cena díla, která dle této smlouvy činila 6.470.284, 01 Kč bez DPH, tj. 7.829.043, 65 včetně 21% DPH, se tedy zvyšuje o 1.265. 226,74 Kč bez DPH, tj. 1.530.924, 35 včetně 21% DPH.

Cena díla upravená tímto dodatkem č. 1 tudíž činí 7.735,510, 75 Kč bez DPH, tj. 9.359.968  včetně 21% DPH.

IV.

Ostatní ujednání

1.    Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem nemění.

2.    Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

3.    Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem statutárních zástupců objednatele a zhotovitele. Účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

4.   Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

5.	Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Říčany dne 29.8.2019 svým usnesením č. 19-42-011.

6.  Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva (dodatek) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě (v dodatku) netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy (dodatku) v registru smluv zajistí město Říčany.

Příloha:

- Oceněný soupis prací – změnový list č. 1 (výkaz výměr)

V Říčanech dne					V Knyku dne

…………………………………… 				………………………………………………………….

Mgr. Vladimír Kořen 				          Milan Kolář, MBA

starosta města 					 jednatel společnosti