**Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo ORM č. 23/2019 ze dne 13. 06. 2019**

uzavřená podle občanského zákoníku v platném znění

1. **Smluvní strany**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zhotovitel:** |  |  |
|  | **Název:** | **Ulehla Ivan s.r.o, Svitavská 159/52**  **568 02 Svitavy** |
|  | **Telefon:** | 776334460 |
|  | **DIČ:** | CZ29212375 |
|  | **IČO:** | 29212375 |
|  | **Zastoupen:** | Ivan Ulehla- jednatel |
|  | **Bankovní spojení:** |  |
|  | **Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:** | xxxxx |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objednatel:** |  |  |
|  | **Název:** | **Město Moravská Třebová** |
|  | **Telefon:** | +420 461 353 160 |
|  | **DIČ:** | CZ00277037 |
|  | **IČO:** | 00277037 |
|  | **Zastoupen:** | Ing. Tomášem Kolkopem, starostou města |
|  | **Bankovní spojení:** | xxxxx |
|  | **Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:** | xxxxx |

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následující změně smlouvy o dílo uzavřené na stavbu:

**„Kanalizace a vodovodní přípojky v ulici Olomoucká – Etapa za tratí“**

1. **Předmět dodatku**
2. Smluvní strany se dohodly na:
3. rozšíření předmětu díla o úplnou rekonstrukci výustního objektu dle požadavku zástupce Povodí Moravy a.s. dle přiloženého nabídkového rozpočtu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena víceprací bez DPH:** | **44.782,-** |
| DPH (21%): | 9.404,- |
| **Cena vč. DPH:** | **54.186,-** |

Celková cena díla se mění:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena bez DPH:** | **1.531.192,70** |
| DPH (21%): | 321.550,50 |
| **Cena vč. DPH:** | **1.852.743,20** |

1. prodloužení termínu dokončení prací

* **nejpozději do 15. 11. 2019**

1. **Závěrečná ustanovení**
2. Ostatní ujednání SoD ze dne 13. 06. 2019 Zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek SoD je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž každý má platnost a závaznost originálu.
4. Tento dodatek SoD nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy.
5. Smlouva je v souladu s  usnesením rady města č. 911/R/300919 ze dne 30. 9. 2019.

Ve Svitavách dne V Moravské Třebové dne

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Ivan Ulehla  jednatel |  | Ing. Tomáš Kolkop  starosta města |