**Dodatek č.1**

ke smlouvě o dílo č. 828/OD/2019 ze dne 29. 5. 2019 a dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění na akci:

**„Rekonstrukce chodníku ul. Jiráskova“**

1. **SMLUVNÍ STRANY**
   1. Objednatel: **Statutární město J i h l a v a**,

Se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

Zastoupený: Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky

IČO: 00286010

DIČ: CZ00286010

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 115-277100207/0100

## Zhotovitel: **SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.**

se sídlem: Havlíčkova 218/64, 586 01 Jihlava

zápis v obchod. rejstříku KS Brno, oddíl C, vložka 17143

zastoupený: Ing. Josefem Ederem, jednatelem

IČO: 60727772

DIČ: CZ60727772

Peněžní ústav: Komerční banka Jihlava, a.s.

Číslo účtu:

1. **ÚVODNÍ USTANOVENÍ**
   1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako smluvní strany) uzavřeli dne 29. 5. 2019 smlouvu o dílo č. 826/OD/2019, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „**Rekonstrukce chodníku ul. Jiráskova**“ (dále též jako smlouva).
   2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, z důvodu provedení změn oproti původnímu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění prací.
2. **PŘEDMĚT DODATKU**
   1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodnuly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnových listů.:

Stavební úpravy (částky uvedeny bez DPH):

**Změnový list č. 1:**

V rámci rekonstrukce chodníku v úseku mezi křižovatkou s ul. Evžena Rošického a sjezdovou rampou ze silnice I. třídy I/38 došlo ke změně nivelety chodníku. K této změně došlo z důvodu nového řešení odvodnění chodníku do tzv. „suchého poldru“. Mezi chodníkem a komunikací byl před rekonstrukcí částečně zpevněný (obetonovaný) svah, který měl limitní výšku pro to, aby nemusel být chodník osazen zábradlím. Vzhledem k tomu, že po rekonstrukci byla niveleta chodníku kvůli odvodnění zvýšena, je nutné z bezpečnostních (i normových důvodů) osadit chodník zábradlím. Náklady na zřízení zábradlí v délce 87 m byly oceněny dodavatelem stavebních prací v souladu se smlouvou o dílo (částky uvedeny bez DPH):

odpočet 0,00 Kč

přípočet + 154 425,00 Kč

celkem 154 425,00 Kč

* 1. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. IV. odstavec IV.1. smlouvy tak, že se původní textace „**Cena celkem bez DPH 2 110 692,- Kč**“ ruší a nahrazuje se tímto zněním:

*„****Cena celkem bez DPH* 2 265 117,- *Kč“***

* 1. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. III. odstavec III.2. smlouvy tak, že se původní textace „Lhůta pro dokončení prací: **do 90 dnů od předání staveniště“** ruší a nahrazuje se tímto zněním:

*„Lhůta pro dokončení prací:* ***15. 11. 2019****“*

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
   1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti.
   2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo 828/OD/2019 uzavřené dne 29. 5. 2019, na akci „**Rekonstrukce chodníku ul. Jiráskova**. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
   3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to včetně původní smlouvy a všech jejich dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
   4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

V Jihlavě dne 11.10.2019 V Jihlavě dne 11.10.2019

…………………………………………… …………………………………………

Za objednatele Za zhotovitele

statutární město Jihlava SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o.

Mgr. Petr Laštovička Ing. Josef Eder

náměstek primátorky jednatel společnosti