**DODATEK Č. 2 k SMLOUVĚ O DÍLO**

Vypracování projektové dokumentace  
„III/12934 Humpolec, ul. Nerudova“

*Číslo smlouvy objednatele: 333/2018-KSÚSV*

*Číslo smlouvy zhotovitele:*

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“).

**Článek 1**

**Smluvní strany**

| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| --- | --- |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| **zastoupený:** | **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace** |

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

, e-mail:

technických: Bankovní spojení: Číslo účtu: IČO: DIČ:

, tel.: 4

Komerční banka, a.s,

00090450

CZ00090450

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen **„Objednatel“)**

| IČO:  DIČ: | 88067483 neplátce DPH |
| --- | --- |

Č. účtu :

**a**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **Ing. Robert Juřina** |
| se sídlem: | **Palackého 64/9,392 01 Soběslav** |
| **zastoupený:** | **Ing. Robert Juřina** |
| zapsán v | Rejstříku Živnostenských listů č. 3478488 |

|  |  |
| --- | --- |
| Bankovní spojení: | mBank |

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

technických:

Telefon:

Fax:

E-mail:

(dále jen ***„Zhotoviteí')***

(společně také jako ***.Smluvní strany*** nebo jednotlivě ***..Smluvní strana")***

**Článek 2**

**Změna smluvních podmínek**

1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 z důvodu přerušení stavebního řízení na základě požadavku uvedení PD do souladu s povolením sjezdu autoservisu p. (viz příloha).

Stránka 1 z 2

**Dodatek č. 2 k SoD č. 333/2018-KSÚSV**

1. V souvislosti s výše uvedenými důvody dochází ke změně termínů tímto způsobem:

**V Příloze 1 - Technické podmínky PD, v části Lhůty plnění:**

|  |  |
| --- | --- |
| Dokumentace DSP+PDPS, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy: | do 60 dnů od předání konceptu DSP+PDPS |
| Podání žádosti o vydání SP | do 15. 8. 2019 |

**se ruší a nahrazuje novým zněním:**

|  |  |
| --- | --- |
| Podání žádosti o vydání SP | do 15. 8. 2019 |
| Dokumentace PDPS včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem - předat do: | do 60 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení |

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele 333/2018-KSÚSV ve znění platných dodatků jsou tímto **Dodatkem č. 2** nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

**Článek 3**

**Ostatní ujednání**

* 1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 333/2018-KSÚSV uzavřenédne 19. 11.2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ.
  2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
  3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
  4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
  5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Žádost o posunutí termínu ze dne 8. 10. 2019

Zhotovitel:

V Soběslavi dne: 16.10.2019

Objednatel:

18. 10. 2019

V Jihlavě dne:

Ing. RaddW

ert Juřina

**Dodatek č. 2 k SoD č. 333/2018-KSÚSV**

**From:**

**Sent:** Tuesday, October 8, 2019 12:15 PM

**To:** I [i@ksusv.cz](mailto:i@ksusv.cz)>

**Subject:** dodatek k SOD

Dobrý den paní

vzhledem k průtahům ve stavebním řízeni, žádám o dodatek SOD - prodloužení termínu vydání pravomocného stavebního povolení a následně PDPS vč. soupisu prací. Průtahy jsou způsobeny zejména požadavkem stavebního úřadu na uvedení PD do souladu s povolením sjezdu autoservisu p. , tzn. ztížení sjezdu na 6 m a vypuštění stávající nepovolené zpevněné krajnice užívané k parkování, přičemž p. s touto úpravou nesouhlasí. S p. hledáme řešení přijatelné pro stavební úřad a Policii ČR, je

svolané jednání na 17.10. Následně teprve bude možno upravit PD dle závěrů tohoto jednání a pokračovat v řízení. Byly ještě další důvody k přerušení stavebního řízení stavebním úřadem, avšak tyto již mám vyřešeny.

Vydání stavebního povolení předpokládám do konce roku 2019, právní moc tedy v lednu 2020.

Děkuji předem

Robert Juřina tel.

