SMLOUVA  O  DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami :

Objednatel:			Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:			Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:				00246875

DIČ:			CZ00246875

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

email:			podatelna@jh.cz

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Mrvka, starosta města

ve věcech technických: Ing. Zdeněk Neuwirth

Zhotovitel: Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 10115

zastoupen: Ing. Pavlem Gregorem, jednatelem společnosti

sídlo: Gočárova  504, Hradec Králové 500 02

IČ:	25251431

DIČ: CZ 25251431

bankovní spojení: XXXXXX

email:  XXXXXX

osoby oprávněné k jednání: Ing. Pavel Gregor-jednatel, Ing. Michal Nečas-jednatel

Článek I. Předmět plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

Pro účely této smlouvy se dílem rozumí zpracování Lesní hospodářské osnovy Jindřichův Hradec pro zařizovací obvod Jindřichův Hradec na správním území obce s rozšířenou působností Město Jindřichův Hradec, s dobou platnosti od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2025 (dále LHO). Katastrální území, kterých se zpracování LHO dotýká, jsou uvedena v Nařízení Města Jindřichův Hradec č. 1/2014 o záměru zadat zpracování LHO ze dne 5. 3. 2014.

- Zhotovitel je povinen provést dílo v tomto rozsahu:

- závěrečné výstupy komplexního vyhotovení LHO budou mít náležitosti stanovené příslušným právním předpisem (vyhl. č. 84/1996 Sb.). LHO bude zpracována podle vyhl. č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, v souladu se zák. č. 289/1995 Sb., (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, v souladu s informačním standardem lesního hospodářství pro LHP a LHO s počátkem platnosti 1. 1. 2016 vydaným MZe ČR (dále IS LH MZe 2016), v souladu se zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon OPK) a při respektování zákonů, vyhlášek a ostatních právně závazných předpisů s předmětem díla souvisejících. Podle § 25 odst. 1 lesního zákona se LHO zpracovává pro zjištění stavu lesa a pro výkon státní správy lesů (dále SSL)

- LHO bude zpracována tak, aby zahrnovala na předmětném zařizovacím obvodu všechny lesy, pro které se LHO zpracovává. To znamená pro všechny lesy vlastníků s výměrou do 50 ha, pro které není a nebude zpracován lesní hospodářský plán (dále LHP)

- v LHO nesmí být zařízeny žádné sdružené porosty, LHO musí být zpracována na vlastníka, respektive na list vlastnictví a na parcelu

- Prostorové rozdělení lesa bude přizpůsobeno vlastnickým poměrům (listům vlastnictví) a hranicím jednotlivých parcel

- popis lesních porostů bude vztažen k lesu, který zařizovatel v terénu identifikuje jako zařizovaný lesní majetek

- těžby plánované v LHO budou vycházet ze zjištěného stavu lesa a z omezení vyplývajících z lesního zákona

- předběžný rozsah výměry lesních pozemků zařizovaných v zařizovacím obvodu Jindřichův Hradec na správním území obce s RP Město Jindřichův Hradec činí cca 9000 ha. Tato výměra bude upřesněna dle celkové výměry, která bude uvedena v plochové tabulce zpracované LHO

- zpracovaná LHO bude zohledňovat lesnímu zákonu odpovídající požadavky vlastníků lesa, které tito vlastníci uplatní do 31. 8. 2014 u Městského úřadu Jindřichův Hradec podle nařízení Města Jindřichův Hradec č. 1/2014 ze dne 5. 3. 2014 o záměru zadat zpracování LHO

- LHO bude vyhotovena v analogové a v digitální formě.

- hospodářská kniha v analogové formě bude vyhotovena ve tvrdé vazbě, porostní mapa v analogové formě bude vyhotovena ve formátu „Synkův listoklad“ včetně kladu listů, jednotlivé mapové listy budou foliovány

- v digitální formě bude LHO vyhotovena ve třech vyhotoveních. V analogové formě bude LHO vyhotovena v jednom vyhotovení

Numerická a grafická data v digitální formě předá zhotovitel objednateli takto:

a)		IS LH							(formát .xml)

b)		Zdrojová numerická data Tax 2008	  	(formát .db, PHS)

c)		Zdrojová grafická data Topol	-

-	Det.blk, Hrk.blk, Slu.blk, Srf.blk,Tsk.blk, Txt.blk, Ces.blk, Tez.blk, Par.blk (vrstva parcel s databází vlastníků)

-	separáty pro jednotlivé vlastníky lesa budou nahrazeny identifikátorem. Identifikátorem se rozumí program (zařízení), který umožní při znalosti jedné z informací (č. LV, č. parcely,         č. lesního porostu, jméno vlastníka lesa) se jednoduše dostat ke všem zbývajícím informacím

-	lesnické mapy budou obsahovat mapu porostní, obrysovou, těžebně technologickou, typologickou – vše v měřítku 1 : 10000 a mapu parcel v soutisku s mapou obrysovou v měřítku 1 : 5000.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

Článek II. Podmínky provedení díla

A) Zhotovitel se zavazuje

- Vypracovat a odevzdat objednateli LHO Jindřichův Hradec v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě. LHO bude splňovat zadání objednatele ze dne 16.04.2014. LHO bude vypracována v rozsahu potřebném k tomu, aby splňovala účel pro který je určena, to je pro potřeby zjišťování stavu lesa a pro výkon státní správy lesů.

- Vypracovat a dodat LHO v rámci ujednané ceny, v počtu, v členění, v rozsahu a standardu specifikovaném v čl. I této smlouvy.

- Zpracovat LHO v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., lesní zákon v platném znění a podle vyhlášky č. 84/1996 Sb. zejména § 14 a § 15, o lesním hospodářském plánování, a v souladu s IS LH 2016, vydaným MZe ČR. Dále v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů a při respektování ostatních právně závazných předpisů s předmětem díla souvisejících.

- Náležitosti LHO budou odpovídat § 15 vyhlášky č. 84/1996 Sb. a rozsahu uvedeného v čl. I. této smlouvy.

LHO bude obsahovat náležitosti v členění:

    - všeobecná část

    - podrobné údaje pro porosty, porostní skupiny či etáže a dřeviny (hospodářská kniha)

    - plochová tabulka

    - lesnické mapy

    - separáty LHO pro vlastníka lesa budou nahrazeny identifikátorem.

    - LHO pro odborného lesního hospodáře Lesy ČR

B) Objednatel se zavazuje

- Zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu podle čl. III. této smlouvy.

- Poskytnout zhotoviteli:

  - Identifikaci parcel KN nad digitálními katastrálními mapami (DKM, KM-D)do 31. 3. 2015, formát BLK prostředí TOPOL

  - Identifikaci parcel nad rastry map KN a ZR v analogové podobě do 31. 3. 2015, formát BLK prostředí TOPOL

  - Seznam parcel zapsaných na LV v KN nebo v ZE, které budou zařízeny do 31. 3. 2015, formát XLS

  - Seznam parcel zapsaných na LV v KN nebo ZE, které budou zařízeny a které se nepodařilo identifikovat do 31. 1. 2015, formát TXT

  - Seznam parcel KN PUPFL nezapsaných na LV (LV 0), které bylo třeba identifikovat do 31. 3. 2015, formát XLS

  - Seznam vlastníků patřících do LHO do 31. 3. 2015, formát XLS

  - Data rastrová, formát CIT

  - Typologické mapy v digitální formě do 31. 1. 2015.

  - Hospodářskou knihu v digitální formě do 31. 1. 2015

  - Kopie vrstev OPRL v digitální formě do 31. 1. 2015

  - Soupis provedených hospodářských opatření za rok 2015 a zákresy holin provedených po ukončení venkovních prací do konce roku 2015 do 15. 1. 2016.

  - Zajistit informativní schůzku zainteresovaných osob ve vztahu k LHO (zhotovitel LHO, objednatel LHO, orgán OPaK, orgán SSVH) -  do 31. 3. 2015

  - Zajistit základní šetření k LHO do 15. 4. 2015

Článek III. Cena díla

- Cena díla byla stanovena dohodou ve výši 580,- Kč za 1ha LHO bez DPH, tj. 701,80,- Kč vč. DPH. Předběžná výměra LHO je 9000 ha. Předběžná celková cena díla pro plochu 9000 ha tedy činí 5220000,- Kč bez DPH, tj.6316200,- Kč vč. DPH. Skutečná celková cena díla bude stanovena jako násobek ceny za 1 ha a skutečné plochy zjištěné v plochové tabulce. Rozdíl mezi předběžnou celkovou cenou díla stanovenou v této smlouvě a skutečnou celkovou cenou díla bude řešen dodatkem k této smlouvě.

- V této ceně je zahrnut počet vyhotovení LHO podle článku I. této smlouvy. Případná další vyhotovení LHO bude zhotovitel fakturovat mimo uvedenou cenu za zvláštní úhradu.

- Sjednaná cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitativním dokončením předmětu plnění, včetně vlivů během jeho provádění, a je cena nejvýše přípustná.

- Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

- Daň z přidané hodnoty bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

- V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.

Článek IV. Platební podmínky

- Objednatel prohlašuje, že finanční prostředky na úhradu díla mu budou poskytnuty prostřednictvím Krajského úřadu – Jihočeského kraje od MZe ČR. Jedná se o finanční prostředky ze státního rozpočtu.

- Podkladem pro úhradu ceny plnění bude faktura vystavená zhotovitelem na základě předání kompletního díla bez vad a nedodělků.

- Faktura bude splatná do 30-ti dnů od doručení, za podmínky, že objednatel bude mít k dispozici finanční  prostředky od MZe ČR postoupené prostřednictvím Krajského úřadu - Jihočeský kraj.

Článek V. Harmonogram prací a doba plnění

- Plnění předmětu díla je rozděleno na tyto etapy:

i. Přípravné práce, konzultace s OLH, kategorizace lesa, identifikace majetku		01/2015 - 05/2015

ii. Terénní šetření, základní rozdělení, projednání s OLH					04/2015 - 11/2015

iii. Zpracování konceptu LHO, databáze, kontroly						11/2015 - 02/2016

iv. Dopracování LHO a předání výstupů 							02/2016 - 06/2016

- Zpracovatel LHO předá objednateli návrh LHO do 28. 2. 2016 a kompletně vyhotovené dílo (LHO pro zařizovací obvod Jindřichův Hradec) nejpozději do 30. 6. 2016.

Článek VI. Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele

- Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací podklady v rozsahu uvedeném v čl. II. B) této smlouvy a v rozsahu stanoveném § 13 odst. 5 vyhl. č. 84/1996 Sb.

- Objednatel se zavazuje k tomu, že upraví dodatkem k této smlouvě cenu, pokud budou v průběhu zpracování LHO uzavřeny dohody, které budou mít vliv na cenu.

- Při zpracování LHO bude zhotovitel dodržovat ujednání této smlouvy, bude se řídit výchozími podklady objednatele, zápisy a dohodami smluvních stran uzavřenými odpovědnými zástupci a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací.

- Zhotovitel se zavazuje, že bude během prací na LHO spolupracovat s objednatelem a s příslušnými odbornými lesními hospodáři (dále OLH). Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a zhotovitelem požadované informace a podklady k řádnému a včasnému provedení předmětu plnění.

- Závazná forma komunikace smluvních stran je doporučený dopis, zápis z jednání, protokol o předání a převzetí. Tyto dokumenty musí být podepsány příslušnými oprávněnými osobami zhotovitele a objednatele.

Článek VII. Kontrola

- Osobou oprávněnou k provádění kontrol za účelem dodržování smlouvy a plnění objemu prací je za objednatele Ing. Zdeněk Neuwirth. Ke kontrole si objednatel může přizvat odbornou a nezávislou třetí osobu.

- Kontrola dodržování smlouvy a plnění objemu prací bude prováděna pololetně, v rozsahu, maximálně dvou pracovních dnů v kontrolovaném pololetí.

- Termín provádění kontrol, místo konání a rozsah musí být se zhotovitelem dohodnut nejméně 5 dnů předem.

- Kontrola se provádí vždy za účasti vedoucího projektanta zhotovitele, nebo jeho zástupce.

- O kontrole se pořizuje zápis, který odsouhlasí obě strany. Pokud jedna ze stran se zápisem nesouhlasí, uvede do zápisu zdůvodnění.

- Závady zjištěné při kontrole a odsouhlasené v zápise je zhotovitel povinen odstranit v termínech a způsobem v zápise stanoveným.

Článek VIII. Předání a převzetí díla

Předmět plnění dle čl. I. této smlouvy je splněný řádným vypracováním a odevzdáním díla – LHO Jindřichův Hradec do místa určení, to je na adresu objednatele. Odevzdáním LHO Jindřichův Hradec se rozumí odevzdání díla poště k přepravě nebo osobní odevzdání objednateli s potvrzením o předání a převzetí.

Článek IX. Vlastnické právo k zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

- Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele dnem předání díla.

- Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází na objednatele dnem úplného zaplacení ceny díla.

Článek X. Záruka za dílo

- Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno podle této smlouvy a že po stanovenou dobu (záruční dobu) bude mít náležitosti dojednané v této smlouvě.

- Za porušení záručních podmínek se nepovažuje změna vlastnických vztahu k lesním pozemkům zahrnutých do LHO, počínaje předáním podkladů a konče dobou platnosti díla.

- Záruční doba zhotovitele vůči objednateli na pevné části LHO, tj. hospodářskou knihu a porostní mapu včetně jednotlivých foliovaných map je po celou dobu platnosti LHO, tj. do 31. 12. 2025. Za věcný obsah LHO ručí zhotovitel po celou dobu platnosti LHO, tj. do 31. 12. 2025 Záruční doba plyne ode dne předání a převzetí předmětu smlouvy. Po této době odpovídá zhotovitel objednateli za takové vady díla, které prokazují porušení právních předpisů platných v době zpracování LHO.

- Vady objevené během zpracovávání LHO opraví zhotovitel v rámci ceny díla.

- Vady objevené po předání díla opraví zhotovitel v termínu dohodnutém objednatelem za režijní náklady po celou dobu platnosti LHO.

- V případě vady LHO dojednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vad. Možnost jiné dohody není vyloučena. Zhotovitel se zavazuje případné vady LHO odstranit bez zbytečných odkladů po uplatnění reklamace, nejpozději do 30 dnů od emailového doručení nahlášení vady objednatelem

- Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady písemnou formou.

- Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

  - Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho emailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro všechna sdělené zhotovitele v této věci objednateli.

  - Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.

  - Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním zaslat ve lhůtě dle odstavce 6 tohoto článku.

  - Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle čl. XII odst. 2 této smlouvy.

Ćlánek XI. Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že odstoupit od uzavřené smlouvy je možno jen v těchto případech:

- Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, že:

    - Objednatel ani po písemném upozornění a po uplynutí náhradní lhůty neposkytne potřebnou součinnost uvedenou v čl. II. B) a v čl. VI této smlouvy.

- Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že:

    - Zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace, a to i bez předchozího písemného upozornění

    - Zhotovitel neumožní ani po písemné výzvě provádět kontrolu ve smyslu čl.  VII. této smlouvy

    - Zhotovitel neodstraní nedostatky z kontrol ve smyslu bodu VII. této smlouvy, ve stanovené lhůtě.

    - Zhotovitel je v prodlení s předáním návrhu díla nebo komplexního díla o více jak 30 dnů.

    - Dílo nebude ani v dodatečném termínu převzato objednatelem z viny zhotovitele.

    - Zhotovitel celou nebo i jen část této zakázky postoupí jinému zhotoviteli

- Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.

- V případě odstoupení od smlouvy předloží zhotovitel objednateli vyúčtování skutečně a účelně vynaložených nákladů ve lhůtě jednoho měsíce od odstoupení a zároveň předá dílo v odpovídajícím stupni rozpracovanosti a veškeré podklady. Obě strany se zavazují provést vyrovnání přeplatků nebo nedoplatků do jednoho měsíce od vyúčtování.

Článek XII. Smluvní pokuty

- V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění, sjednané v v čl. V této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze skutečné celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na zaplacení smluvní pokuty.

- V případě, že nebude reklamovaná vada díla odstraněna v termínu ve smyslu ustanovení čl. X této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každou vadu a za každý den prodlení s odstraněním vady.

- V případě, že objednatel nedodrží termín splatnosti faktury uvedený v čl. IV. této smlouvy zavazuje se zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Podmínkou k zaplacení této smluvní pokuty je skutečnost, že objednatel bude mít k dispozici finanční prostředky od Krajského úřadu - Jihočeský kraj.

- V případě uplatnění je smluvní pokuta splatná do 30 dnů ode dne písemného uplatnění smluvní pokuty smluvní stranou.

- Smluvní sankce je objednatel oprávněn vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu, popřípadě má právo započíst smluvní pokuty na cenu díla.

- Případná náhrada škody se hradí nezávisle na zaplacení smluvní pokuty.

Článek XIII. Ostatní ujednání

- Zhotovitel není oprávněn rozpracované ani vyhotovené dílo ani jeho části poskytnout jiné osobě než objednateli. Objednatel je oprávněn dílo používat výhradně ke zjišťování stavu lesa a k výkonu SSL. Použití LHO jiným způsobem nebo jeho přenechání třetí osobě se považuje za podstatné porušení této smlouvy.

- Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem platí právní předpisy ČR, zejména občanský zákoník.

- Smluvní strany se dohodly, že výchozí podklady a vypracované matrice budou předány a uloženy u organizační složky státu ÚHÚL pob. České Budějovice.

- Zhotovitel se zavazuje, že nepostoupí třetí straně práva a závazky z této smlouvy plynoucí.

- Obě smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud plnění brání vyšší moc (živelná pohroma, válečný konflikt, atd.).

- Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností a řádně hradí sjednané pojistné.

- Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení

Článek XIV. Závěrečná ustanovení

- Dílo bude zhotoveno v kvalitě odpovídající stavu předaných podkladů a znalostí k sjednaným termínům. Zapracování nových poznatků a skutečností zjištěných v průběhu vyhotovení díla po sjednaných termínech je věcí dohody obou smluvních stran.

- Zhotovitel se zavazuje, že bude chránit údaje a informace zjištěné při plnění této smlouvy před třetími osobami. Převzaté podkladové materiály využije pouze pro práce dle této smlouvy a po dokončení díla je vrátí objednateli.

- Veškeré práce budou zhotovitelem prováděny vlastními zaměstnanci a vlastní technikou na jeho nebezpečí.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

- Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.

- Obě strany se dohodly, že podklady pro zpracování díla a výsledné dílo budou užívat pouze pro předmět své činnosti a k výkonu státní správy, pokud zákon nestanoví jinak. Dílo, ani jeho žádná část, i podklady k jeho vyhotovení nesmí být poskytnuty třetím osobám. Výjimku může povolit pouze objednatel a to písemnou formou.

- Podklady předané objednatelem zhotoviteli k plnění předmětu smlouvy budou při předání díla vráceny zpět objednateli.

- Tato smlouva byla sepsána podle pravé a svobodné vůle smluvních stran, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

- Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky usn. RMě č.437/17R/2014 ze dne 30.4.2014. Zadání zakázky a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením RMě č. 1358/39R/2014 ze dne 3.12.2014.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V H. Králové  dne :	 17. 12. 2014				V Jindřichově Hradci, dne : 15. 12. 2014

Za zhotovitele:							Za objednatele:

Ing. Pavel Gregor							Ing. Stanislav Mrvka

starosta Města Jindřichův Hradec