# **Č.j.** [**NPU-450/63704/2019**](https://ess.npu.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=63704&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001367203)

# **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

# **číslo objednatele: NPÚ- 450/74001/2017**

**číslo zhotovitele:**

# uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „Smlouva“)

**I.**

**Smluvní *s*trany**

**Objednatel:** **Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou Goryczkovou

**kterou zastupuje:**

**Územní památková správa v Kroměříži**

**se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž**

**jednající ředitelem Ing. Petrem Šubíkem**

**zástupce pro věcná jednání:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zástupce objednatele pro věci technické**: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

Osoba stavebního dozoru: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Koordinátor BOZP: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu: 59636011/0710 (pro účely dotace)

ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)

(dále jen **„objednatel“)**

a

**Zhotovitel:** **ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.**

se sídlem Třebíč, V. Nezvala 56/68, PSČ 67401

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C

vložka19429

IČ: 60753013, DIČ: CZ 60753013

Zastoupena xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel“)**

**II.**

**Předmět dodatku ke smlouvě**

2. 1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 1. 2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla **„SZ Buchlovice – stavební obnova historických štol I. etapa “** (dále jen „Smlouva).

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy, když v průběhu provádění díla byly zjištěny změny oproti původní zpracované Projektové dokumentaci vypracované xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a které nebylo možné dopředu odhalit vzhledem k charakteru stavby, kde se většina prací na obnově štol provádí výkopy v podzemí.

Tyto změny zahrnují stavební práce - a to méněpráce i vícepráce, na které zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku formou Změnového listu č. 1, ve kterém jsou změny díla detailně popsány i vyčísleny v přiložených rozpočtech.

2.3. Těmito změnami dojde ke snížení ceny o méněpráce v částce **923 447,54 Kč bez DPH, tj. 1 117 371,52 Kč s DPH** a současně k navýšení ceny **za vícepráce v částce 1 498 192,81 Kč, tj. 1 812813,31 Kč.**

Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla po vzájemném započtení méněprací a víceprací uvedených ve Změnovém listu č. 1 **činí celkem 12 111 403,33 Kč bez DPH, tj. 14 654 798,-Kč s DPH.**

2.4. Předmětné vícepráce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., § 222 odst. 6 podstatnou změnou smlouvy a navýšení v rámci řešené změny je 4,98 %.

2.5. Smluvní strany konstatují, že změny uvedené ve Změnovém listu č.1 vyžadují nové vyjádření správních orgánů a bez těchto vyjádření není možné pokračovat v provádění díla. Žádost o toto ZS bylo podáno 16. 8. 2019, doručeno na KÚZK 20. 8. 2019 a předpoklad jeho vydání je 10. 10. 2019. Na základě těchto skutečností je nutné prodloužení termínu pro realizaci díla, a to o dobu odvozenou od trvání procesu administrace potřebného stanoviska správních orgánů (41 dnů) a dále o dobu administrace změnového listu (10 dnů). Lhůta pro dokončení realizace díla v rozsahu změnového listu při vydání ZS dne 10. 10. 2019 se prodlužuje o prodlevu, která není na straně zhotovitele, tedy o 51 dnů – do 30. 11. 2019.

2.6. Smluvní strany se tedy dohodly na změně čl. IV. odstavec 4.1 písmeno c) takto:

**c) Konečný termín dokončení díla: do 30. 11. 2019**

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

3. 1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se, že dodatek zveřejní v registru smluv podle podmínek zákona. Zároveň se zavazuje informovat o účinnosti smlouvy Zhotovitele emailem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy

3. 2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

**IV.**

**Přílohy**

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Ve Třebíči dne 14. 10. 2019 v Kroměříži dne 17. 10. 2019

Za zhotovitele …………………………….. Za objednatele……………………………….

xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx